## Sheet1
GU测试报告--第三四章副本内容
一、测试时间、人员、环境
时间：截止2016-03-23日
人员：王磊，华祖光
测试环境
客户端：10769 服务器：10793
二、测试内容
| 测试内容描述 |  | 测试情况 | 备注
| 第三章副本怪物测试 |  | 完成
| 第三章副本boss测试 |  | 完成
| 第三章副本外逻辑测试 |  | 完成
| 第三章副本内逻辑测试 |  | 完成
| 第三章副本场景测试 |  | 完成
| 第三章副本音效测试 |  | 完成
| 第四章副本怪物测试 |  | 完成
| 第四章副本boss测试 |  | 完成
| 第四章副本外逻辑测试 |  | 完成
| 第四章副本内逻辑测试 |  | 完成
| 第四章副本场景测试 |  | 完成
| 第四章副本音效测试 |  | 完成
三、测试结果
截止对应版本已测试内容
共发现210个bug，已修复验证通过208个bug，未修复bug2个
未修复bug：
【副本内容】【场景】部分机型上，第三章场景地面缺失
【第四章】【怪物】bosshuoshan46Tianshizhang4模型有误，右侧小翅膀和大翅膀反了
四、测试总结
1 | 测试过程中，表现层面的bug相对较多，逻辑层面的bug往往都是不小心配错，很少存在较严重的问题
2 | 测试过程中，出现了较多的低层次无意义的bug，比如挡血条，镜头错等问题，这些bug占用了不少的测试时间
3 | 测试过程中，出现了一些属于体验项的bug，因为没人验收或者需求不明确，占用了一些沟通时间
五、问题&建议&遗漏
1 | 内容提交测试前请自测，避免过多无意义的bug，浪费各组时间
2 | 提交内容前需检查资源的完整性，避免脚本丢失碰撞盒丢失贴图丢失等问题
3 | 内容制作过程中，不按照文档进行的内容需事先与需求方沟通，回归好相关内容，并通知各组，以免浪费时间
4 | 对于表现层面的bug，体验人不同，感受就不同，希望需求方抽出人力和时间来验收一下，这样可以快速暴露出问题，以节约反复、多方勾兑所消耗的时间成本。
5 | 及时改bug，别等到周三开总结会时才知道有此bug