## Sheet1
GU测试报告--PVP系统测试
一、测试时间、人员、环境
时间：截止2016-3-9日
人员：王磊
测试环境
客户端：9977
服务器：9909
二、测试内容
| 测试内容描述 |  | 测试情况 | 备注
| pvpUI及匹配逻辑 |  | 完成
| pvp场景站位 |  | 未测试 | 未提交测试
三、测试结果
截止对应版本已测试内容
共发现62个bug，已修复验证通过62个bug
四、测试总结
1 | pvp出现问题多数为ui问题，包括字色字号，界面布局以及UI动画，这些问题不但测试起来耗时，修改起来也容易反复，开发时尽量减少或规避该类问题
2 | 对于pvp匹配结算等逻辑的测试，程序方面提供了方面的GM，并配合数据库，以达到测试目的
3 | 场景站位等内容尚未提交测试
五、问题&建议&遗漏
1 | 在开发过程中，如果美术UI出现改动应及时通告程序方，以防返工，同时，程序方在实现功能时出现与需求文档相悖的时候，也要及时告知策划，做好需求回归
2 | 在做设计时要统筹全局，不能只考虑到当前的功能模块，要考虑到当前模块的设计是否会影响到其他模块，应极力杜绝因某一功能的设计而去动其他已经完备的设计的行为