## 20150805
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容 | 雪姬 | day1 |  | MG-886 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 音乐音效逻辑（背景音乐，事件音效，UI音效） | 胖子 | day3 | 1 | MG-885 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 对局-场景光需求 | 胖子 | day1 |  | MG-887 | 取消 | 取消需求
|  | 必须 | 第3，7章副本设计文档 | xw | day5 |  | MG-888 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 美术需求 | 必须 | 第3，7章副本设计怪物动作、特效需求 | xw | Day3 | 0.5 | MG-889 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 发包特效需求汇总 | xw | Day3 |  | MG-890 | 完成 |  |  | 完成
| 提交QA | 必须 | 第3，7章副本设计 | xw | Day3 | 1.5 | MG-888 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础界面 | 胖子 | Day3 | 1.5 | MG-891 | 未完成 | 请假
|  | 必须 | 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱，不含指引） | 胖子 | Day4 | 1.5 | MG-891 | 未完成 | 请假
|  | 必须 | 邮箱文档 | 雪姬 | Day4 | 1.5 | MG-893 | 完成 |  |  |  | 完成
| 评审 | 必须 | 宠物界面-装备基础界面，装备穿脱 | 胖子 | Day4 | 1 | MG-892 | 未完成 | 请假
|  | 必须 | 邮箱文档 | 雪姬 | Day4 | 0.5 | MG-894 | 完成 |  |  |  | 完成
| 提交配置 | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | 雪姬 | Day6 | 2 | MG-895 | 未完成 | 插入新任务：状态机，照妖镜验收
| 策划验收 | 必须 | 状态机自动生成 | 雪姬 | Day3 | 0.5 | MG-896 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 对局-照妖镜UI、表现修改功能验收 | 雪姬 | Day4 | 0.2 | MG-912 |  |  |  |  | 完成
| 自主任务 | 必须 | 命名规范 | 胖子 | Day5 | 0.5 | MG-897 | 完成 | 调整到D3 |  | 完成
|  | 必须 | 目录结构，资源存放规则，提交流程（包括对应美术，音效资源去哪获取） | 胖子 | Day5 | 1 | MG-898 | 未完成 | 问题未回归 |  | 完成
|  | 必须 | 副本配置方法、资源对应关系，标准讲解 | xw | Day5 | 2 | MG-899 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 属性，技能战力比定义，技能价值定义 | 小星 | Day3 | 3 | MG-900 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 属性成长数值拆分/战力定义 | 小星 | Day6 | 3 | MG-901 | 完成
|  | 必须 | 游戏原型-文字版 | xw | Day6 | 1 | MG-686 | 未完成 | 回归命名规范中的问题
|  | 必须 | 属性、战力分配审核 | xw | Day4 | 1 | MG-902 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | prefab中文字替换到多语言配置表（UI）-xw确认完成度 | 雪姬 |  | 1 | MG-839 | 完成
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 被动技能-开场释放被动技能 | zz | Day1 | 1 | MG-846 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 被动技能-区分对局一开始释放一次被动，换上阵不释放 | zz | Day3 | 2 | MG-847 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能-增加buff伤害反应 | zz | Day5 | 2 | MG-848 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能-先置技能ui显示 | zz | Day6 | 1 | MG-857 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能-血量置数 | 小飞 | Day1 | 0.5 | MG-850 | 完成 | D2 | 完成
|  | 必须 | 被动技能-减伤护盾 | 小飞 | Day2 | 0.5 | MG-853 | 完成 |  | D3 | D4上午 | 完成
|  | 必须 | 被动技能-吸收护盾ui表现 | 小飞 | Day4 | 1.5 | MG-862 | 完成 |  |  |  | 可能会与击晕、打断调整顺序，先做状态机修改 | D6
|  | 超额 | 被动技能-击晕 打断表现 | 小飞 | Day6 | 1.5 | MG-854 | 未完成
|  | 必须 | 对局-照妖镜提示信息方式及内容修改 | 师叔 | Day5 | 1.5 | MG-732 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 对局-场景光需求 | zz | Day6 | 0.5 | MG-873 |  | 取消
|  | 必须 | 音乐音效-音乐音效管理器 | 小龙 |  |  | MG-913 | 完成
|  | 必须 | 音乐音效-配置表读取 | 小龙 |  |  | MG-914 | 完成
|  | 必须 | 音乐音效-UI音效组件 | 小龙 |  |  | MG-915 | 完成
|  | 必须 | 音乐音效-背景音乐，音效播放 | 小龙 |  |  | MG-916 | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | ios打包阻碍问题 | zz | Day1 |  | MG-878 | 完成 | 今晚 | D3晚 | 完成
|  | 必须 | 字体动态指定方法 | 小龙 | Day3 | 3 | MG-879 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 状态机自动生成验收修改 | 小飞 | Day4 | 0.5 | MG-880 | 完成 |  |  | D5上午
|  | 必须 | 技能模块-熟悉 | 小飞 | Day6 | 1.5 | MG-874 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面交接（列表，详情，技能，进阶） | 小龙 | Day6 | 0.5 | MG-881 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面Debug | 帅帅，小龙 | Day6 |  | MG-882 | 完成
|  | 必须 | 客户端启动流程 | 师叔 | Day6 | 0.5 | MG-907 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 资源更新 基础UI | 师叔 |  | 0.5 | MG-908 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 资源更新逻辑 | 师叔 |  | 1.5 | MG-909 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 资源更新协议 | 师叔 |  | 0.5 | MG-910 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 资源更新 与服务器联调 | 师叔 |  | 1 | MG-911 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 多语言配置替换 | zz，师叔，小龙 |  |  |  | 完成
| 服务端自主任务 | 必须 | 更新服务器搭建 | 帅帅 | Day4 | 3 | MG-883 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | FaceBookSDK学习，相关接口说明文档 | 小珍 | Day6 | 3 | MG-884 | 完成
|  | 超额 | 充值接口研究（GooglePlay，IOS） | 小珍 |  | 1 |  | 完成
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容文档分析，跟进回归 | 雷神，ts | Day1 | 0.1 | MG-860 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 对局-场景光文档分析，跟进回归 | 雷神，ts | Day1 | 0.1 | MG-861 | 完成 | 取消
|  | 必须 | 音乐音效逻辑文档分析 | ts，雷神 | Day1 | 0.5 | MG-870 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 第3章副本设计文档分析，跟进回归 | 雷神，ts | Day4 | 1.5 | MG-875 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第7章副本设计文档分析，跟进回归 | ts，雷神 | Day4 | 1.5 | MG-871 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础界面文档分析 | ts，雷神 | Day5 | 0.5 | MG-865 | 未完成 | 延期
|  | 必须 | 宠物UI-装备装备界面文档分析 | ts，雷神 | Day5 |  |  | 未完成 | 延期
|  | 必须 | 邮箱文档分析 | ts，雷神 |  | 0.5 | MG-863 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 测试用例 | 必须 | 被动技能用例设计 | 雷神 |  | 3.5 | MG-867 | 完成
|  | 必须 | 副本内容用例模板设计 | 雷神 |  | 1 | MG-877 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 第3章副本用例设计 | 雷神 |  | 4 | MG-876 | 未完成
|  | 超额 | 第7章副本用例设计 | ts |  | 4 | MG-872 | 未完成
| 功能测试 | 超额 | 宠物界面-技能升级，进阶测试，复查bug | ts |  | 2.5 | MG-868 | 完成 |  | 进阶测试完成 | 技能升级测试完成
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-美杜莎 | 豆豆，sf | Day6 | 6 | MG-903 | 完成
|  | 必须 | 角色原画-冥河娃娃 | 豆豆，sf | Day6 | 6 | MG-904 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 场景原画 | 超额
| 自主任务 | 必须 | 美术资源测试跟进 | sf | Day6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 特效整理发包 | sf | Day6 |  | MG-905 | 完成 |  |  |  |  | 已发包
|  | 必须 | UI风格-6.2（xw，mt确认） | sf | Day2 |  | MG-800 | 完成 |  | 今晚 | 今晚 | 今晚 | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 音乐音效 | day2下午
|  |  | 照妖镜 | day1下午
|  |  | 场景光 | day1下午
|  |  | 副本配置方法、资源对应关系，标准讲解 | Day6上午
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 新角色原画
宠物装备UI评审
邮箱UI评审
| 讨论事项 |  | 收集里程碑3问题
里程碑4计划，目标广播
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 转方向+后期安排讲解（等原型和后期安排） |  |  | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI风格设计待排期 |  |  | sf，xw，MT |  | 进行中
|  |  | 多语言版本程序规划（编码规范增加不能在代码中有文字） |  | 7月29日 | zz | 关闭 | 完成
|  |  | 多语言资源配置表（确认一下什么时候做） |  | 7.29 | xw，zz | 关闭 | 程序已完成
|  |  | prefab中文字替换到多语言配置表（UI） |  | 7.29 | xw |  | 进行中
|  |  | 世界观-照妖镜美术、功能修改后续安排 |  |  | xw | 关闭 | 不修改功能，待玩家测试反馈，美术表现已确定
|  |  | 世界观-照妖镜美术需求确认 |  | 7.29 | sf，雪姬 | 关闭 | 待UI风格确认后设计，趋向没边框
|  |  | 对局待确认功能-照妖镜特效层级修改 |  |  | xw | 关闭 | 不变更
|  |  | 小怪对局和boss对局的视角根据妖表调整 |  | 7.29 | sf | 关闭 | 已打包，M4共调3版镜头，已排期
|  |  | 对局镜头评审（等新怪和场景资源-8.12）-调3个镜头(妖表、xw、sf），打三个包 |  |  | sf
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期 |  | 8.19 | xw
|  |  | 动画测试-场景光部分阻碍，需要测试配置 |  | 7.29 | xw | 关闭 | 完成
|  |  | 策划：命名规范，提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | xw | 关闭 | M4已排期
|  |  | 美术：资源提交目录整理，资源提交流程、注意事项、检验标准 |  |  | sf | 关闭 | M4已排期
|  |  | 操作大招时无法刷怪处理方式确认 |  |  | xw | 关闭 | M4已排期
|  |  | 怪物动作需求下周和文档一起出 |  |  | xw | 关闭 | M4已排期
|  |  | 场景光程序开发排期 |  |  | zz | 关闭 | M4已排期

## 20150812
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 装备文档-icon，tips封文档 | 小星 | Day? | 0.5 | MG-928 | 取消 |  |  | 取消
|  | 必须 | 邮箱界面（D6三方） | 雪姬 | Day6 | 1 | MG-929 | 完成
| 提交文档 | 必须 | 装备-icon，tips | 小星 | Day1 | 0.5 | MG-928 | 完成 |  | D2上午 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础界面 | 胖子-->雪姬 | Day5 | 1 | MG-891 | 未完成 | 工作交接
|  | 必须 | 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱，不含指引） | 胖子-->雪姬 | Day5 | 1 | MG-891 | 未完成 | 工作交接
| 评审 | 必须 | 宠物界面-装备基础界面，装备穿脱 | 胖子-->雪姬 | Day6 | 1 | MG-892 | 未完成 | 工作交接
| 提交配置 | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | 雪姬-->ts | Day1 | 1 | MG-895 | 完成 |  | 完成 |  |  | 补充模型配置
|  | 超额 | 副本配置，boss-络新妇（逻辑） | 雪姬-->ts |  | 1.5 | MG-930 |  | 转测试 |  |  |  | D5 | 今晚
|  | 必须 | 副本配置，boss-美杜莎（逻辑） | 胖子-->ts | Day4 | 1.5 | MG-931 |  | 转测试 |  |  |  | 超额
| 策划验收 | 必须 | 被动技能验收，测试配置 | 小星 | Day2 | 0.5 | MG-932 | 完成 |  |  | D3
|  | 超额 | 音乐音效
| 自主任务 | 必须 | 副本配置准备-怪物表，副本表，副本入口 | xw | Day1 | 0.5 | MG-933 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能音效需求->小白（小白找资源，MT验收） | xw | day1 | 0.2 | MG-934 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 魔灵产出分析 | xw | Day3 | 2 | MG-935 | 未完成 | 基本看完了，也算了一部分数据，没时间产出文档了，产出分析文档有时间再说吧 | D4
|  | 必须 | 目录结构，资源存放规则，提交流程（包括对应美术，音效资源去哪获取） | 胖子--> | Day2 | 1 | MG-936 | 未完成 | 做了一部分工作 |  | 延期
|  | 必须 | 游戏原型-文字版 | xw | Day3.5 | 1 | MG-686 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 超额 | 投放模型设计 | xw | Day6 | 3 | MG-937 | 未完成 | 做了一部分前置工作
|  | 必须 | 体验数值设计-普通本（数值模拟） | 小星 | Day4 | 2 | MG-938 | 完成 |  |  |  |  | D6，（两个数值任务完成30%）
|  | 必须 | 体验数值设计-boss（数值模拟） | 小星 | Day6 | 2.5 | MG-939 | 未完成 | 小星不太熟，多带了带
|  | 必须 | 测试数据配置(包括玩家和怪物） | 小星 | Day6 | 0 | MG-942 | 未完成 | 同上
|  | 必须 | 副本数值审核 | xw | Day6 | 1 | MG-943 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面-装备部分工作预研 | 雪姬 | Day6 | 1.5 |  | 完成
|  | 必须 | UI适配问题测试 | xw |  | 0.4 |  | 完成
|  | 必须 | 技能配置问题 | xw |  | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能验收审核 | xw |  | 0.25 |  | 完成
|  | 必须 | 发包特效命名整理 | xw |  | 0.25 |  | 完成
|  | 必须 | 通用特效整理 | xw |  | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 反伤逻辑回归 | xw |  | 0.2 |  | 完成
|  | 必须 | 音效反馈验收 | xw |  | 0.2 |  | 完成
|  | 必须 | 招聘部分工作 | xw |  | 0.2 |  | 完成
程序本周输出
| 提交配置 | 必须 | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | 小飞 | Day3 | 3 | MG-925 | 未完成 | 效率低 |  |  | 预计D6完成，包括特效 |  | 今晚完成逻辑配置
|  | 必须 | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | 小龙 | Day3 | 3 | MG-926 | 未完成 | 效率低 |  |  | 预计D6完成，包括特效 |  | 今晚完成逻辑配置
|  | 必须 | 配2个小怪副本（怪物动作等资源回来后配置） | 师叔 | Day3 | 3 | MG-927 | 未完成 | 效率低 |  |  | 预计D6完成，包括特效 |  | 今晚完成逻辑配置
| 客户端新功能 | 必须 | 被动技能-击晕 打断表现 | zz | Day2 | 1.5 | MG-854 | 完成 |  |  | 延期，拆入配置表修改
|  | 必须 | 被动技能-buff并存、替代规则 | zz | Day2 | 0.5 | MG-849 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能-嘲讽 | zz | Day4 | 2 | MG-851 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能-护盾伤害公式，3D受击表现 | zz | Day5 | 2 | MG-852 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 必须 | 被动技能-触发条件配置表 | zz | Day5 | 1 | MG-855 | 完成
|  | 必须 | 被动技能-延长当前回合时间 | zz | Day6 | 1 | MG-858 | 完成 | [5 empty] | 完成
|  | 超额 | 被动技能-技能buff配置表修改 | zz | Day6 | 0.5 | MG-856 | 未完成 | 未提交
|  | 超额 | 被动技能-新增buff可提升属性 | zz | Day6 | 1 | MG-859 | 完成 | 未提交 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 邮箱ui | 小龙 | Day6 |  |  | 未完成
|  | 超额 | 对局切换遮挡 | 小飞 | Day6 | 1 | MG-642 | 未完成
|  | 必须 | FacebookSDK接入 | 师叔 | Day6 | 2 | MG-968 | 未完成 | 差安卓
|  | 必须 | Facebook与账号服务器联调 | 师叔 |  | 1 | MG-969 | 完成
|  | 必须 | 被动技能-effect增加命中关联 | zz |  |  | MG-917 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能-反伤 | zz |  |  | MG-918 | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 场景预置加载测试 | zz | Day1 | 1 | MG-920 | 完成 |  | 今晚 | 完成
|  | 必须 | 场景性能测试 | 小龙 | Day4 | 1 | MG-921 | 未完成 | 取消 |  |  | 资源未到位，等资源 |  | 开始测试
|  | 必须 | 照妖镜Debug | 师叔 |  |  | MG-958 | 未完成 | 副本优先
| 服务端自主任务 | 必须 | 帐户服务器 | 帅帅 | Day6 | 5 | MG-922 | 完成
|  | 超额 | 邮箱？ |  |  |  |  | 未完成
|  | 必须 | 充值接口学习-GooglePlay | 小珍 | Day6 | ？国外货，暂时不清楚 | MG-923 | 未完成 | 插入订单服务器
|  | 必须 | 道具装备代码review | 小珍 | Day6 | 1 | MG-924 | 完成
|  | 必须 | 订单服务器学习 | 小珍 | Day6 |  |  | 完成
QA本周输出
| 文档分析 | 必须 | 装备数据结构，icon，tips文档分析，三方，跟进回归 | ts，雷神 | Day2 | 0.5 | MG-938 | 未完成 | 取消 |  | 取消
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础、穿脱界面文档分析 | ts，雷神 | Day6 | 0.5 | MG-865 | 未完成 | 策划换人
|  | 必须 | 邮箱界面三方，跟进回归 | ts，雷神 | Day6 | 0.5 | MG-941 | 完成
| 测试用例 | 必须 | 对局-照妖镜剩余内容用例修改 | 雷神 | Day2 | 0.2 | MG-944 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 第3章副本用例设计 | ts | Day3 | 3 | MG-876 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 第7章副本用例设计 | 雷神 | Day3 | 3 | MG-872 | 完成 |  |  | 完成
|  | 超额 | 音乐音效用例设计 | ts |  | 1.5 | MG-947 | 未完成 | 优先配副本
| 功能测试 | 必须 | 照妖镜UI、表现变更测试 | 雷神 | Day2 | 1 | MG-945 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能测试-buff驱散，血量置数，减伤护盾，吸收护盾UI表现、击晕 | 雷神 | Day6 | 3.5 | MG-946 | 完成
| 内容测试 | 超额 | 2个小怪副本逻辑测试 | ts |  | 3 | MG-948 | 未完成 | 改成配副本
|  | 超额 | 2个小怪副本逻辑测试 | 雷神 |  | 3 | MG-949 | 未完成 | 被动技能测试时间长
| 提交配置 | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃（逻辑） | ts |  | 1 | MG-895 | 完成 |  | 完成 |  |  | 补充模型配置
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇（逻辑） | ts |  | 1.5 | MG-930 | 未完成 | 差AI，等需求 |  |  |  | D5 | 今晚
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-苗娃 | 豆豆 | Day2 | 1 | MG-950 | 完成 |  |  | D4 |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-河童 | 豆豆 | Day4 | 2 | MG-951 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-女魄 | 豆豆 | Day6 | 2 | MG-952 | 完成
|  | 必须 | 角色原画-潘神 | sf | Day6 | 1 | MG-953 | 未完成 | sf转给豆豆
|  | 必须 | 角色原画-Momo | sf | Day6 | 1 | MG-954 | 未完成 | 反馈外包时间未计算
| 场景原画 | 必须 | 冥河-第4关 | sf | Day4 | 4 | MG-725 | 完成 |  |  |  |  | D6
| 自主任务 | 必须 | UI风格定稿（第一版预计D4） | sf | Day6 |  | MG-955 | 未完成 | 反馈外包时间未计算 |  |  |  | 预计D5提交一版 | 风险
|  | 必须 | 美术资源提交规范 | sf | Day6 |  | MG-956 | 未完成 | 场景没定，文档未整理 |  |  |  |  | 风险
|  | 必须 | 特效第3批发包 | sf | Day6 |  | MG-957 | 完成 |  |  |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 邮箱 | day4
|  |  | 装备文档-icon，tips | day3
宠物装备基础，装备穿脱
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 新角色原画
宠物装备UI评审
| 讨论事项 |  | 场景光功能取消后，结算宠物用什么方法制作？--换一个镜头，给获得宠物换材质
本次玩家测试用英文版本还是中文版本？--英文
怪物头像资源未排期--8.12确认头像制作方法
技能icon资源未排期--8.7给替代资源
技能音效什么时候找？特效、音效本周配么？--本周找，下周配
受击动作逻辑补充--8.19
反弹，反击1.0是否有需求？--1.0有
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | UI适配方法变更-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 转方向+后期安排讲解（等原型和后期安排） |  |  | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI风格设计待排期 |  | 8.12 | sf，xw，MT |  | 进行中
|  |  | prefab中文字替换到多语言配置表（UI） |  | 7.29 | xw |  | 进行中
|  |  | 对局镜头评审（等新怪和场景资源-8.12）-调3个镜头(妖表、xw、sf），打三个包 |  |  | sf
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期（MG-700） |  | 8.19 | xw
|  |  | 属性相克变更 |  |  | xw，zz，ts
大招，被动tips安排在里程碑第3周了，被动图标需要等数值归纳完价值做部分统一（定值和命名，命名和图标互相影响）
|  |  | 怪物头像资源未排期（8.12周考虑制作方案） |  |  | sf
|  |  | 技能icon资源未排期（V0.4用替代资源） |  | 8.7 | sf
|  |  | 受击动作逻辑 |  | 8.19 | xw
|  |  | 反击文档 |  | 里程碑5处理 | xw
|  |  | 场景预置加载测试完成，下周需要安排时间修改功能 |  |  | zz
|  |  | 提交配置前务必转换格式，否则无法启动服务器。确认是否可以加入发布流程 |  |  | zz
|  |  | 动画震屏功能测试（MG-700） |  |  | xw

## 20150819
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 技能-受击动作逻辑 | xw | day4 |  | MG-996 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则 | 小星 | day6 | 0.5 | MG-997 | 完成
|  | 必须 | 属性相克文档回归 | 小星 | day2 | 0.1 | MG-1000 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 战斗AI设计 | xw
|  | 超额 | 宠物装备-装备基础，装备穿脱 | 雪姬 |  | 0.5
| 评审 | 必须 | 宠物界面-装备基础界面，装备穿脱 | 雪姬 | Day6 | 1 | MG-892 | 完成
| 提交QA | 必须 | 技能-受击动作逻辑（包括触发条件和调用事件） | xw | Day2 | 0.2 | MG-996 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则 | 小星 | Day3 | 0.5 | MG-997 | 完成 |  |  | D4 | 完成
|  | 必须 | 战斗AI设计 | xw | Day4 | 2 | MG-998 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 道具Slot通用规则整理（tips） | 小星 | Day5 | 1.5 | MG-999 | 完成 |  |  |  |  | D6
|  | 必须 | 宠物界面-装备基础界面 | 雪姬 | Day6 | 1 | MG-891 | 完成
|  | 必须 | 宠物UI-装备装备界面（装备穿脱，不含指引） | 雪姬 | Day6 | 1 | MG-891 | 完成
|  | 超额 | 大招、换怪冲突解决 | 小星 |  | 1.5 | MG-1001
| 提交配置 | 必须 | 测试数据配置(包括玩家和怪物） | 小星 | Day2 | 0.5 | MG-942 | 完成 |  | 除AI外，完成，待提交 |  |  | 今晚
|  | 必须 | 通用技能特效对应音效资源提交 | MT，xw | day2 |  | MG-1002 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 通用技能特效整理提交（产出新特效拆分需求） | xw | Day1 | 0.5 | MG-1003 | 完成 | 完成
| 策划验收 | 必须 | 音乐音效逻辑验收，测试配置 | xw | Day2 | 0.2 | MG-1004 | 完成 |  | 今晚 | 需要补充两个遗漏功能 |  | 完成
|  | 必须 | 被动技能验收，测试配置 | 小星 | Day3 | 0.5 | MG-1005 | 完成 |  |  | D4 |  | 完成
| Debug | 必须 | 被动技能bug | 小星 | Day1 |  | MG-1006 | 完成 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 体验数值设计-boss（数值模拟） | 小星 | Day1 | 1 | MG-939 | 完成 | 今晚
|  | 必须 | 游戏原型-文字版问题整理-讨论 | xw | Day1 | 0.5 | MG-1007 | 完成 | 完成
|  | 新增 | 游戏原型-文字版问题回归 | xw |  | 0.5 | MG-1010 | 完成
|  | 必须 | 程序，测试副本配置跟进 | xw |  | 1 | MG-1008 | 完成
|  | 必须 | 投放模型设计 | xw | Day6 | 2 | MG-937 | 未完成 | 新增任务优先级比较高 |  |  |  | 移出
|  | 新增 | 状态机美术需求命名整合 | xw | Day5 | 0.7 | MG-1013 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 完不成 | 投放数值审核 | xw |  | 1
|  | 完不成 | 投放数值计算 | 小星 |  | 4 | 待投放模型后细分
|  | 完不成 | 副本镜头调整 | xw |  | 1
|  |  | 通用UI文档整理 | xw
|  | 完不成 | 照妖镜验收，界面配置 | 雪姬 |  | 1.5
程序本周输出
| 提交配置 | 必须 | 配6个小怪副本（包括动作（旧资源提替代），特效，音效） | 师叔，小龙，小飞 | Day3 | 3 | MG-925 MG-926 MG-927 | 完成 |  |  | 完成
| 客户端新功能 | 必须 | 被动技能-触发条件配置表 | zz | Day1 | 0.5 | MG-855 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 被动技能-技能buff配置表修改 | zz | Day1 | 0.5 | MG-856 | 完成 | 今晚 |  | 完成
|  | 必须 | 技能-受击条件 | 小飞 | Day5 | 1 | MG-987 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 邮箱界面基本布局 | 小龙 | Day4 | 1 | MG-971 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 邮件列表部分 | 小龙 | Day5 | 1 | MG-972 | 完成 |  |  |  |  | D6
|  | 必须 | 邮件内容及附件部分 | 小龙 | Day6 | 1 | MG-973 | 完成
|  | 超额 | 邮件限制，收取，删除功能（包括一键领取等） | 小龙 |  | 1.5 | MG-974 | 未完成
|  | 必须 | 属性相克配置修改 | zz | day2 | 0.1 | MG-988 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | 对局切换遮挡效果 | 小飞 | Day6 | 1.5 | MG-642 | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 场景渲染瓶颈测试，优化确定 | zz | Day4 | 3 | MG-990 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | BossAI调用 | 师叔 | Day4 | 0.5 | MG-991 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 测试预置引用另外一个预置，内存消耗 | 小飞 | Day4 | 0.5 | MG-992 | 完成 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 照妖镜Debug | 师叔 | Day6 |  | MG-958 | 完成
|  | 必须 | 副本配置debug | 师叔，小龙，小飞 | Day6
|  | 必须 | 被动技能debug | zz | Day6 | 2 | MG-989 | 未完成 | 有新bug
|  | 必须 | FacebookSDK接入 | 师叔 | Day6 | 2 | MG-968 | 完成
|  |  | AI新功能（待拆分） | 师叔
| 服务端自主任务 | 必须 | 邮箱-数据结构+初始化+配置表 | 小珍 | Day1 | 1 | MG-975 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 邮箱-看信+收取+全部收取 | 小珍 | Day4 | 1.5 | MG-976 | 完成 |  |  |  | 收取完成，其他D6
|  | 必须 | 邮箱-发信 | 小珍 | Day6 | 1 | MG-977 | 完成
|  | 必须 | 账号服务器客户端选服 | 帅帅 | Day3 | 2 | MG-993 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | csv转格式工具（mac，linux版本） | 帅帅 | Day6 | 1 | MG-994 | 未完成 | 优先级低
|  | 超额 | sdk接入测试 | 帅帅 |  | 2 | MG-995 | 未完成 | 任务取消
QA本周输出
| 提交配置 | 必须 | 副本配置-boss-美杜莎AI、状态机配置调试 | ts | Day2 | 2 | MG-931 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特逻辑配置 | ts | Day4 | 2 | MG-983 | 完成 |  | 剩AI，等策划
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇AI配置调试 | ts | Day6 | 1 | MG-930 | 完成
| 文档分析 | 必须 | 受击逻辑文档分析 | 雷神，ts | Day3 | 0.2 | MG-980 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则文档分析 | ts，雷神 | Day4 | 0.2 | MG-981 | 完成 |  |  |  | 文档延期 | 完成
|  | 必须 | 战斗AI设计文档分析 | 雷神，ts | Day5 | 1 | MG-982 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 道具slot文档分析 | ts，雷神 | day6 | 0.5 |  | 未完成 | 没给
|  | 超额 | 宠物UI-装备基础、穿脱界面文档分析 | ts，雷神 |  | 0.5 | MG-865 | 未完成 | 没给
|  | 超额 | 对局-大招、换怪冲突问题文档分析 | ts，雷神 |  | 0.2 |  | 未完成 | 没给
| 功能测试 | 必须 | 被动技能测试（全部） | 雷神 | Day5 | 4 | MG-978 | 完成
|  | 必须 | 伤害公式-属性相克变更，护盾 | ts | day6 | 1 | MG-979 | 完成
| 内容测试 | 超额 | 副本-Boss副本测试-卡戎 | 雷神 |  | 3 |  | 未完成 | 逻辑完
|  | 超额 | 副本-小怪副本测试-1个 | ts |  |  |  | 未完成 | 请假1天
美术本周输出
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-潘神 | 豆豆 | Day1 | 1 | MG-953 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 角色原画-Momo | sf | Day1 | 1 | MG-954 | 完成 | 完成
|  | 必须 | 角色原画-龙宫童子 | 豆豆 | Day3 | 2 | MG-959 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | 角色原画-温迪戈 | 豆豆 | Day6 | 3 | MG-960 | 未完成 | 改一下设计
|  | 超额 | 角色原画-狸 | sf | Day6 | 1 | MG-961 | 未完成
| UI | 必须 | 对局UI资源 | sf | Day4 | 3 | MG-984 |  |  |  | 本周风险
|  | 必须 | 技能Icon替代资源 | sf | Day6 |  | MG-985 | 未完成 | 预估时间错了
| 自主任务 | 必须 | UI风格定稿（第一版预计D4） | sf | Day6 |  | MG-955 | 未完成 |  |  | 本周风险
|  | 必须 | 美术资源提交规范 | sf | Day6 |  | MG-956 | 未完成 | 等场景配置
|  | 必须 | 副本镜头调整 | sf | Day6 | 1 | MG-986 | 未完成 | 等场景配置 |  |  |  | 场景未配完，阻碍
|  | 长期 | 外包反馈跟进 | sf |  |  |  | 完成
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | UI适配问题解决 技能配置问题 被动技能验收审核 发包特效命名整理 通用特效整理 反伤逻辑回归 音效反馈验收 招聘部分工作
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 | 三方 | 技能-受击动作逻辑 | D3 | xw，zz，雷神，ts
|  |  | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则 | D5 | 小星，小龙，师叔，zz，雷神，ts
|  |  | 战斗AI设计？ | D6
下次双周会内容
| 本周提交moxtra内容 |  | 角色原画
宠物界面-装备基础、穿脱界面评审
| 讨论事项 |  | 策划给美术发需求，原画、UI、特效、3D分开发 还是sf自己拆分子任务？ |  | sf拆
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 转方向+后期安排讲解（等原型和后期安排） |  |  | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI风格设计待排期 |  | 8.19 | sf，xw，MT |  | 进行中
|  |  | prefab中文字替换到多语言配置表（UI） |  | 7.29 | xw | 关闭
|  |  | 对局镜头评审（等新怪和场景资源-8.12）-调3个镜头(妖表、xw、sf），打三个包 |  |  | sf |  | 8.19开始调整
|  |  | 对局动画震屏功能需要的话调试，预计0.5D，W3排期（MG-700） |  | 8.19 | xw | 关闭 | 已测试，具体使用时调具体效果
|  |  | 属性相克变更 |  |  | xw，zz，ts | 关闭 | 已排期
|  |  | 大招，被动tips安排在里程碑第3周了，被动图标需要等数值归纳完价值做部分统一（定值和命名，命名和图标互相影响） |  |  |  |  | 已排期
|  |  | 怪物头像资源未排期（8.12周考虑制作方案）--3D截图，8.26制作 |  | 8.26 | sf | 关闭 | 已排期
|  |  | 技能icon资源未排期（V0.4用替代资源） |  | 8.19 | sf | 关闭 | 已排期
|  |  | 受击动作逻辑 |  | 8.19 | xw | 关闭 | 已排期
|  |  | 反击文档 |  | 里程碑5处理 | xw | 关闭 | 已排期
|  |  | 场景预置加载测试完成，需要安排时间修改功能 |  |  | zz
|  |  | 提交配置前务必转换格式，否则无法启动服务器。确认是否可以加入发布流程 |  |  | zz | 关闭 | 已排期
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw

## 20150826
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须 | 战斗AI设计 | xw | Day2 | 0.5 | MG-1037
|  | 必须 | 道具Slot通用规则整理（tips） | 小星 | Day5 | 0.5 | MG-928
|  | 必须 | 大招、换怪冲突解决 | 小星 | Day6 | 0.5 | MG-1001
|  | 必须 | 宠物装备-装备基础，装备穿脱 | 雪姬 | Day6 | 0.5 | MG-1038
|  | 超额 | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石封文档 | 雪姬 |  | 0.5
| 评审 | 必须 | 宠物UI-装备强化，宝石镶嵌 | 雪姬 | Day6 | 0.5 | MG-1039
| 提交QA | 必须 | 大招、换怪冲突解决 | 小星 | Day3 | 1.5 | MG-1001
|  | 必须 | 宠物UI-装备强化界面 | 雪姬 | Day6 | 1.5 | MG-1040
|  | 超额 | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面 | 雪姬 | Day6 | 1.5
| 提交配置 | 必须 | 对局UI资源验收，配置（战斗中用到的所有UI，包括战斗提示等？） | xw | Day4 | 1 | MG-1041
|  | 必须 | 照妖镜UI资源验收，配置 | 雪姬 |  |  | MG-1042
|  | 必须 | 美术资源验收，提交（动作，特效，技能icon，宠物头像） | xw |  | 1 | MG-1043
| 策划验收 | 必须 | 受击逻辑+震动镜头配置 | xw | Day5 | 1 | MG-1044
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则，测试配置 | 小星 | Day2 | 0.5 | MG-1045
|  | 超额 | 战斗AI验收 | xw |  | 0.5
|  | 超额 | 大招、换怪冲突解决验收 | 小星
| 自主任务 | 必须 | 程序，测试副本配置跟进 | xw | Day6 | 1 | MG-1046
|  | 必须 | 被动技能debug | 小星 |  | 0.5 | MG-1047
|  | 必须 | 照妖镜debug | 雪姬 |  | 0.5
|  | 必须 | 技能tips内容文档（v0.4所有技能，发英文需求） | 小星 | Day4 | 1 | MG-1048
|  | 必须 | 投放模型设计 | xw | Day2 | 1.5 | MG-937
|  | 必须 | 被动配置方式广播 | 小星 | Day1 | 0.2 | MG-1049
|  | 必须 | 被动、大招配置规范整理 | 小星 | Day1 | 0.5 | MG-1049
|  | 超额 | 副本镜头调整（1套） | xw
|  |  | 技能音效验收 | mt | day6
|  |  | 副本背景音乐-一首 | mt | day6
|  |  | 目录结构整理-场景部分 | 木木 | Day6
|  |  | 游戏范围讨论 | xw，MT
|  |  | 命名规范问题讨论 | xw，木木
|  |  | 投放数值审核 | xw |  | 1
|  |  | 投放数值计算 | 小星 |  | 4 | 待投放模型后细分
|  |  | 通用UI文档整理 | xw
|  |  | 照妖镜验收，界面配置 | 雪姬 |  | 1.5 | 这玩意儿没资源，正好雪姬还请假了
|  |  | 村落和/或宠物展现形式 | xw |  | 1.5
|  |  | 时光之穴-经验/金钱数值模型设计（选取动态或者静态模型） | 小星 |  | 2
程序本周输出
| 提交配置 | 必须 | 副本配置-场景，动作，特效（本周资源） | 师叔 |  | 2 | MG-1015
| 客户端新功能 | 必须 | 技能tips，boss、被动技能tips | 师叔 | Day1 | 1 | MG-1016
|  | 必须 | 邮件限制，收取，删除功能（包括一键领取等） | 小龙 | Day2 | 1.5 | MG-974
|  | 必须 | 音乐音效-副本背景音乐功能补充 | 小龙 | Day3 | 0.5 | MG-916
|  | 必须 | 战斗AI调整（待拆分） | 师叔
|  | 必须 | 大招、换怪冲突（待拆分） | zz
|  | 超额 | 宠物界面-装备基础，装备穿脱（待拆分） | 小龙，帅帅
|  | 超额 | 道具slot通用规则（待拆分） | 师叔
| 客户端自主任务 | 必须 | 场景加载流程重构 | zz | Day2 | 2 | MG-1017
|  | 必须 | 状态机-导入设置功能（回调函数，循环） | 小飞 | Day2 | 2 | MG-1018
|  | 必须 | 状态机-回调函数bug处理 | 小飞 | Day3 | 0.5 | MG-1019
|  | 必须 | 被动技能debug | zz，小飞 |  | 1.5 | MG-989
|  | 必须 | 副本配置debug | 师叔，小龙，小飞
|  | 必须 | csv转格式工具（mac，linux版本） | 小飞 | Day6 | 1 | MG-994
|  | 超额 | 热更新研究 | zz
| 服务器自主任务 | 必须 | V0.4测试账号初始数据修改 | 小珍 | Day4 | 1.5 | MG-1012
|  | 超额 | 服务器-IM-公共频道，公会频道 | 小珍 |  | 5 | MG-1022
|  | 超额 | 充值接口-Google+ | 帅帅 |  | ？ | MG-1021
|  | 必须 | 装备数据结构，配表更新（三方后确认是否有新功能） | 帅帅
|  | 超额 | 服务器-宠物界面-装备基础（三方后确认是否有新功能） | 小珍
|  | 超额 | 服务器-宠物界面-装备穿脱（三方后确认是否有新功能） | 小珍
QA本周输出
| 提交配置 | 必须 | 副本配置，boss-络新妇（表现） | ts | Day6 | 1 | MG-1023
|  | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特（表现） | ts | Day6 | 1 | MG-1024
| 文档分析 | 必须 | 道具slot文档分析 | ts，雷神 | Day1 | 0.5 | MG-1009
|  | 必须 | 宠物UI-装备基础、穿脱界面文档分析 | ts，雷神 | Day1 | 0.5 | MG-865
|  | 必须 | 对局-大招、换怪冲突问题文档分析 | ts，雷神 | Day4 | 0.2 | MG-1025
|  | 超额 | 宠物UI-装备宝石界面/镶嵌界面文档分析
| 测试用例 | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则功能用例 | ts | Day1 | 0.2 | MG-1026
|  | 必须 | 战斗AI用例设计 | 雷神 | Day6 | 1.5 | MG-1027
|  | 必须 | 对局-大招、换怪冲突问题用例修改 | 雷神 | Day4 | 0.2 | MG-1028
| 功能测试 | 必须 | 被动技能bug复查 | 雷神 | Day6 | 2 | MG-1029
|  | 必须 | 受击功能测试 | 雷神 | Day2 | 0.5 | MG-1030
|  | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则功能测试 | ts | Day2 | 0.5 | MG-1031
|  | 必须 | 技能-对局中技能升级逻辑测试 | 雷神 | Day2 | 0.5 | MG-1032
|  | 超额 | 战斗AI
|  | 超额 | 对局-大招、换怪冲突解决
|  | 超额 | 对局UI资源替换测试
| 内容测试 | 必须 | 副本配置，boss-美杜莎逻辑测试 | 雷神 | Day5 | 1 | MG-1033
|  | 必须 | 副本配置，boss-络新妇逻辑，表现测试 | 雷神 | Day6 | 1 | MG-1034
|  | 必须 | 副本配置，boss-阿穆特逻辑，表现测试 | 雷神 | Day4 | 1 | MG-1035
|  | 超额 | 副本配置，已配置小怪逻辑，表现测试（3个本） | ts，雷神 | Day6 | 2 | MG-1036
美术本周输出
| UI | 必须 | 技能Icon替代资源 | sf | Day4 | 0.5 | MG-985
|  | 必须 | 宠物头像icon | sf | Day4 | 0.5 | MG-1014
|  | 必须 | 对局UI资源修改，补漏(D4上午提交资源） | sf | Day6 | 1
| 动作 | 必须 | 怪物动作-凯瑞斯，络新妇 | sf | Day1
|  | 必须 | 怪物动作-蜥蜴人，安普沙，哈皮，蛙鬼 | sf | Day5
| 特效 | 必须 | 通用技能特效，被动、大招特效 | sf | Day2
|  | 必须 | 怪物大招特效-络新妇，凯瑞斯，走音草，狼人，阿穆特 | sf | Day3
|  | 必须 | 怪物大招特效-蜥蜴人，安普沙，哈皮，蛙鬼 | sf | Day5
|  | 必须 | 照妖镜动画，特效 | sf | Day3
| 自主任务 | 必须 | 副本镜头调整（2套） | sf | Day5 | 0.5 | MG-986
|  | 必须 | 美术资源提交规范 | sf | Day6 | 0.5 | MG-956
|  | 超额 | UI风格定稿（D3MT反馈，之后sf排时间） | sf | Day6 | 1 | MG-955
|  | 长期 | 外包反馈跟进 | sf | Day6 | 1
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-女妖 | 豆豆 | Day3 | 3 | MG-964
|  | 必须 | 角色原画-温迪戈 | 豆豆 | Day5 | 2 | MG-960
|  | 必须 | 角色原画-狸 | sf | Day6 | 1 | MG-961
|  | 必须 | 角色原画-冰岩 | sf | Day6 | 1 | MG-966
|  | 超额 | 角色原画-梦魇 | sf |  |  | MG-962
|  | 超额 | 角色原画-皮影 | 豆豆 |  | 1 | MG-963
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 战斗AI设计 | day1
|  |  | 道具Slot通用规则整理（tips） | day3 | 延期
|  |  | 宠物装备-装备基础，装备穿脱 | day4
|  |  | 大招、换怪冲突解决 | day5
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
| 讨论事项 |  | 美术资源提交后，需求方验收要及时。另外在外包反馈过程中是否需求方有必要增加一次验收，如果在sf提交后验收再修改是否有问题？
有什么变更及时广播，各组都需要注意！
美术需求，sf发包前请检查清楚，有什么问题及时和xw确认修改
做完事情及时通知后续步骤交接人，不用等人在公司才通知
看原型文字版，讨论（本周中午讨论）
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | xw
|  |  | 法术大招的法阵出现的表现形式设计，策划回归文档 |  | 待排期 | sf，xw
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | xw |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  |  | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI风格设计待排期 |  | ? | sf，xw，MT |  | 进行中
|  |  | 大招，被动tips安排在里程碑第3周了，被动图标需要等数值归纳完价值做部分统一（定值和命名，命名和图标互相影响） |  |  |  | 关闭 | 已排期 | 被动技能一个技能对应一个图标
|  |  | UI适配方法变更（用锚点做法）-文档回归待排期 |  | 待排期 | xw
|  |  | 对局镜头评审（等新怪和场景资源-8.12）-调3个镜头(妖表、xw、sf），打三个包 |  |  | sf |  | 8.19开始调整
|  |  | 场景预置加载测试完成，需要安排时间修改功能 |  | 已排期 | zz | 关闭

## 20150902
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 策划验收 | 必须 | 宠物UI-装备强化，镶嵌宝石验收，测试配置 | 胖子 |  | 1.5
|  | 必须 | 宠物UI-装备基础界面，装备界面验收，测试配置 | 雪姬 |  | 1
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 策划验收 | 必须 | 宠物UI-装备icon，tips验收，测试配置 | 小星 |  | 0.5
| 自主任务 | 必须 | 副本debug，boss美杜莎 | 胖子 |  | 1
|  | 必须 | 对局UIDebug | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 副本debug，boss冥河娃娃，阿穆特，络新妇 | 雪姬 |  | 3
|  | 必须 | 副本体验调试 | 雪姬，胖子 |  | 1.5
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须 | 邮箱界面（待拆分）？ | 小飞
| 客户端自主任务 | 必须 | 副本配置debug | zz，小龙，师叔
|  | 必须 | 被动技能debug | 小飞，zz
|  | 必须 | 技能tipsDebug | 师叔
|  | 必须 | 战斗AIDebug | 师叔
|  | 超额 | 热更新功能制作 | zz
|  | 超额 | FaceBookSDK学习 | 师叔
| 服务端自主任务 | 必须
|  | 必须 | 服务器-装备强化升级，进阶 | 帅帅
|  | 必须 | 服务器-装备强化升级，进阶数据结构，配置表 | 帅帅
|  | 必须 | 宠物界面-服务器-宝石镶嵌 | 小珍
|  | 必须 | 宝石数据结构，配表 | 小珍
必须
必须
必须
QA本周输出
| 功能测试 | 必须 | 技能tips，boss技能，被动技能tips显示规则功能测试，复查bug | ts |  | 0.5
|  | 必须 | 对局-UI配置（血条，大招，主UI，伤害数字）功能测试，复查bug | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 战斗AI测试，复查bug | 雷神 |  | 1.5
|  | 必须 | 对局-大招、换怪冲突问题测试，复查bug | 雷神 |  | 0.5
|  | 必须 | 被动技能复查bug | 雷神 |  | 2
| 内容测试 | 必须 | 2个小怪副本表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本配置-boss-冥河娃娃表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 2个小怪副本表现测试 | ts |  | 2
|  | 必须 | 副本bug复查 | ts，雷神 |  | 2
| 文档分析 | 必须 | 副本结算文档回归跟进 | ts |  | 0.2
|  | 必须 | 背包文档回归跟进 | ts |  | 0.2
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 模板
| 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出
| 封文档 | 必须
必须
| 提交文档 | 必须
必须
必须
| 提交测试 | 必须
必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
必须
必须
超额
程序本周输出
| 客户端新功能 | 必须
必须
必须
必须
| 客户端自主任务 | 必须
超额
超额
| 服务端自主任务 | 必须
必须
必须
必须
QA本周输出
| 文档分析 | 必须
必须
| 测试用例 | 必须
必须
| 功能测试 | 必须
必须
| 自主任务 | 必须
必须
超额
长期
美术本周输出
| 角色原画 | 必须
必须
| 场景原画 | 必须
| 自主任务 | 超额
新需求
| 上周Day3后移入上周版本任务 |  | 无
| 上周新增需求 - 本周完成 |  | 无
| 上周新增需求 - 非紧急 |  | 无
转长期bug列表
其他逆向需求
下周需求预告
QA测试需求
下周会议需求
下次双周会内容
本周提交moxtra内容
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展

## 附录
任务时限 |  | 任务类型 | 任务状态 | 预计时间
必须 | 本周必须完成的任务 | 自主任务 | 完成 | Day1
超额 | 超额任务，有可能在本周完成 | 提交QA | 未完成 | Day2
长期 | 长期持续进行的工作 | 封文档 | 阻碍 | Day3
|  | 评审 |  | Day4
|  | 策划验收 |  | Day5
|  | 提交配置 |  | Day6
|  | 三方前 |  | Day7
|  | 美术需求 |  | Day8
|  | debug |  | Day9
|  | 客户端新功能 |  | Day10
|  | 服务器新功能 |  | Day11
|  | 客户端自主任务 |  | Day12
|  | 服务器自主任务 |  | Day13
|  | 文档分析 |  | Day14
|  | 测试用例 |  | Day15
功能测试
内容测试
UI
角色原画
场景原画
角色3D
场景3D
动作
特效