## 20121230
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 任务系统 | 胖子 | D3 | 0.5 |  | 完成
|  | 超额 | 大冒险 | 雪姬 | D6 | 0.5 |  | 未完成
| 评审 | 必须 | 大冒险 | 雪姬 | D1 |  |  | 未完成
| 提交文档 | 必须 | 大冒险 | 雪姬 | D3 | 1 | MG-1893 | 未完成
|  | 超额 | 第一二章副本音效设计 | MT | D6 | 2 |  | 完成
|  | 必须 | 任务内容 | 老李 | D2
|  |  | 对局修改方案需求 | 胖子 | D6
| 策划验收 | 必须 | 宠物界面调整（已完成部分）验收 | 雪姬 | D3 | 0.5 | MG-1976 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面调整（剩余内容）验收 | 雪姬 | D4 | 1 |  | 完成
|  | 必须 | 公会任务，其他公会验收 | 雪姬 | D6 | 2 |  | 完成
|  | 超额 | 登录流程验收 | 胖子 | D6
| 提交配置 | 必须 | 第1、2章副本配置 - 小怪Boss（表现）--目前差特效？ | 胖子 |  | 2 | MG-1901 | 完成
|  | 必须 | 第1、2章副本配置 - 小怪（表现）--差火刺壳以及特效？ | 胖子 |  | 2 | MG-1900 | 完成
|  | 必须 | 第1、2章副本配置 - 副本入口，阵容选择配置 | 胖子 | D6 | 0.5 | MG-1969 | 完成
|  | 必须 | 第1、2章副本配置 - 怪物弱点配置 | 胖子 | D6 | 1 | MG-1970 | 完成
|  | 必须 | Debug-公会 | 雪姬 | D6 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | Debug-宠物 | 雪姬 | D6 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | Debug-第一、二章副本 | 胖子，小星 | D6 |  |  | 未完成
| 自主任务 | 必须 | V0.6集体测试问题讨论，总结 | all | D2 | 0.5
|  | 必须 | 集体测试问题对局部分方案 | MT | D2 | 2 | MG-1978 | 完成
|  | 必须 | 游戏各个系统定位整理 | MT | D5 | 2 |  | 未完成
|  | 必须 | 大冒险文档审核 | MT | D4 | 0.5 |  | 未完成
|  | 超额 | 游戏各个系统定位整理 | 雪姬 | D6 | 0.5 | MG-1977 | 完成
|  | 必须 | 第一二章的怪物数值调试 （1/2) 包括星级模拟 | 小星 | D4 | 3 | MG-1974 | 完成
|  | 必须 | 第三到五章的小怪物设计 | 小星 | D6 | 1.5 |  | 未完成
|  | 必须 | 通用特效需求 - 音效需求整理 - （大招找帆爷） | 小星 | D6 | 0.5 |  | 完成
|  | 超额 | 第三到 五章Boss设计 (部分） | 小星 |  |  |  | 未完成
|  | 必须 | 模拟器使用学习 | 老李 | D4 | 1 | MG-1981 | 完成
|  | 必须 | 成长数值验证/调试 | 老李 | D6 | 3 |  | 未完成
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 经验药水界面（调整左侧界面关联） | 小龙 | D2 | 1.5 | MG-1831 | 完成
|  | 必须 | 检测装备升级 | 小龙 | D3 | 1 | MG-1888 | 完成
|  | 必须 | 宠物界面Debug | 小龙 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 公会Debug | zz，师叔，小飞 | D6 |  | MG-1982 MG-1983 | 完成
|  | 必须 | 异常情况处理 | 小飞 | D1 | 0.5 | MG-1959 | 完成
|  | 必须 | 资源更新界面 | 小飞、师叔 | D3 | 1.5 | MG-1958 | 未完成
|  | 必须 | 工会伙伴招募im，im优化删除 | 小飞 | D6 | 1 |  | 完成
|  | 超额 | 商店修改，换UI | 师叔 | D6 | 2 | MG-1942 | 未完成
|  | 超额 | 商城新功能 | 师叔 | D6 | 2 | MG-1943 | 未完成
|  | 必须 | 任务换UI，补功能（待拆分） | 小龙
| 客户端自主任务 | 超额 | 热更新功能（安卓） | zz | D6 |  | MG-1984
| 服务器新功能 | 必须 | 公会-Debug | 帅帅 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 登录流程 | 帅帅 | D2 |  |  | 完成
|  | 必须 | 任务补充内容（待拆分） | 小珍 | D3 |  | MG-1986 | 未完成
|  | 必须 | 安卓推送研究 | 小珍 | D6 |  | MG-1987
大冒险（待拆分）
|  | 超额 | fun+ BI接入（等需求）
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 任务三方，跟进回归 | ts | D3
|  | 必须 | 大冒险文档分析 | 雷神 | D6
| 测试用例 | 必须 | 登录流程用例设计 | ts | D1 | 1 | MG-1991
| 功能测试 | 必须 | 宠物界面重做（剩余内容）测试，宠物功能回归测试 | 雷神 | D4 | 4
|  | 必须 | 宠物界面复查bug | 雷神 | D6 | 1
|  | 必须 | 公会任务，其他公会测试，UI调整测试 | ts | D4 | 3
|  | 必须 | 公会复查bug | ts | D6 | 2
|  | 必须 | 第一、二章副本测试（副本入口，阵容选择等） | ts | D6 | 0.5 | MG-1997
|  | 超额 | 第一、二章副本测试（小怪，小boss动作、状态机） | 雷神 | D6 | 1.5 | MG-1999
|  | 超额 | 第一、二章副本测试（技能特效—除通用技能特效） | 雷神 | D6 | 1.5
|  | 超额 | 第一、二章副本测试（小bossAI，弱点-7只小boss） | 雷神 | D6 | 2 | MG-1998
|  | 超额 | 第一、二章副本测试（小bossAI，弱点-7只小boss） | ts | D6 | 2
| 自主任务 | 长期 | 安卓自动打包问题跟进 | 雷神 |  |  | MG-2003
|  | 超额 | 第1，2章副本用例走读 | ts |  |  | MG-1921
美术本周输出
| UI | 必须 | UI-公会任务 界面调整 | 铁马 | D2 | 1 |  | 完成
|  | 必须 | UI-公会祈福 界面调整 | 铁马 | D2 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | UI-公会科技 界面调整 | 铁马 | D3 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | UI-公会申请 界面调整 | 铁马 | D3 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | UI-公会创建 界面调整 | 铁马 | D4 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | UI-公会成员列表 成员交互 界面调整 | 罗阳 | D3 | 2 |  | 完成
|  | 必须 | UI-公会相关 界面调整 | 铁马 | D4 | 1 |  | 完成
|  | 必须 | UI-公会商店？
|  | 必须 | UI-公会补图（任务，科技等） | 孙帆 铁马 罗阳 | D5 | 2 |  | 未完成
|  | 必须 | UI-公会 Debug | 铁马 |  |  | MG-1929 | 完成
|  | 必须 | UI-宠物界面 Debug | 罗阳 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | UI-任务（待排期） | 铁马 | D6 | 2 |  | 完成
|  | 超额 | UI-大冒险（待排期）配合策划 | 铁马
|  | 必须 | UI-副本选择底图*2 | 孙帆 | D6 | 3 |  | 未完成
|  | 超额 | UI-道具Icon（装备*6） | 孙帆 铁马 | D6 | 2 |  | 未完成
UI-道具Icon-消耗品（除宝箱）*10
UI-道具Icon-宝石*9
| 角色原画 | 必须 | 原画-神殿怪（蓝法D） | 豆豆 | D6 | 4 | MG-2006 | 未完成
| 场景原画 | 必须 | 原画-通天塔 | 孙帆 | D2 | 2 |  | 未完成
| 角色3D | 必须 | 第一、二章副本怪物缩放、材质调整 | 罗阳 | D1 | 1 |  | 完成
|  | 超额 | 对局掉落3D模型修改-金币 | 孙帆 |  | 0.5 |  | 未完成
| 动作 | 必须 | 整套动作-刺壳-火 | 孙帆 | D1 |  |  | 完成
| 特效 | 必须 | 特效-火刺壳 | 云祥 | D1 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 物攻中斩 5 黄色修改 | 云祥 | D2 | 2 |  | 完成
|  | 必须 | 物攻弱斩 5 | 云祥 | D4 | 1.5 |  | 完成
|  | 必须 | 物攻强砸 5 | 云祥 | D6 | 2 |  | 完成
|  | 超额 | 物攻中刺 超额 | 云祥 |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第一二章副本特效debug | 云祥 |  |  |  | 完成
| 场景3D | 必须 | 村落-书 花盆 | 卫芳 | D1 | 1 |  | 完成
|  | 必须 | 村落-窗台 | 卫芳 | D3 | 2 |  | 完成
|  | 必须 | 村落-大树 | 卫芳 | D5 | 2 |  | 完成
|  | 超额 | 村落-茶几 通天塔*3 | 卫芳 |  | 3
| 自主任务 | 必须 | 第一，二章场景发包 | 孙帆 | D2 | 1 |  | 完成
|  | 长期 | 村落发包 | 孙帆
|  | 长期 | 外包跟进 | 孙帆
|  | 超额 | UI动画设计方向确认 | 铁马
|  | 超额 | UI背景图规划（量） | 铁马
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 任务三方 | D3
| 讨论事项 |  | 里程碑7完成有风险，延期一周的话冲刺完成（公会，宠物界面，登录，副本测试），若不延期的话冲刺完成（公会，宠物界面），需要大家评估
广播新版美术工作流程
里程碑8计划：
|  |  | 木木 | D3
|  |  | 策划 | D4
|  |  | 程序 | D5
|  |  | 测试 | D5
|  |  | 美术 | D5
|  |  | 讨论 | D6
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1476 |  | 角色原画-冰霜巨龙 |  | 待排期 | sf
| MG-1661 |  | 角色原画-熔岩巨人 |  | 待排期 | sf
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 42326 | ts |  | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 42326 | ts |  | bug修改
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  | 42354 | 师叔，雷神，xw | 关闭 | 完成
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts
|  |  | 通用技能特效修改具体需求，制作时间安排 |  | 里程碑8第一周 | MT，美术
|  |  | 确认特效存放目录结构，特效资源制作提交规范 |  |  | zz，美术，木木
|  |  | 确认UI制作流程及规范 |  |  | Leader
|  |  | 怪物材质，缩放调整安排到策划配置流程中？配置标准确认 |  |  | Leader

## 20160106
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
| 封文档 | 超额 | 大冒险 | 雪姬 | D6 | 0.5 |  | 未完成
| 评审 | 必须 | 大冒险 | 雪姬 | D1 |  |  | 未完成
| 提交文档 | 必须 | 大冒险（连公会基地） | 雪姬 | D5 | 1 | MG-1893 | 未完成
|  | 必须 | 对局方案需求 | 胖子 | D4 | 1.5 | MG-2015 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 必须 | 第一二章副本技能音效文档 | 胖子 |  |  | MG-2059 | 未完成
| 策划验收 | 必须 | 任务验收 | 胖子 | D6 | 0.5 | MG-2056 | 未完成
| 提交配置 | 必须 | Debug-第一、二章副本 | 胖子，小星 | D6 | 1.5 | MG-2057 MG-2058 | 未完成
| 自主任务 | 必须 | 大冒险文档审核 | MT | D4 | 0.5 |  | 未完成
|  | 必须 | V0.6集体测试问题讨论，总结 | MT，小雪 | D5 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 游戏各个系统定位整理 | MT | D5 | 0.5 | MG-2019 | 完成
|  | 必须 | 第三到六章的小怪物设计 | 小星 | D4 | 2 | MG-2020 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 第一二章数值调优 | 小星 | D5 | 2 | MG-2060 | 未完成
|  | 必须 | 投放怪物规则 | 小星 | D6 | 1 |  | 完成
|  | 超额 | 音效需求整理-通用技能 | 小星 |  |  | MG-2021 | 未完成
|  | 超额 | 第三到 五章Boss设计 (部分） | 小星 | D6 |  | MG-2022 | 未完成
|  | 必须 | 成长数值验证/调试 | 老李 | D1 | 1 | MG-2061 | 未完成
|  | 必须 | 抽蛋配置方案 | 老李 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | 宝石系统修改方案（锁孔问题） | 老李 | D4 | 1 | MG-2062 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
|  | 必须 | 运营工具， 对程序需求 | 老李 | D5 | 2 | MG-2063 | 完成
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 对局-弱点图标读配置 | 师叔 | D4 | 0.2 |  | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 任务-摆放搭建UI界面（奖励提示界面） | 小龙 | D4 | 1 | MG-2064 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 任务-做任务列表项的动画 | 小龙 | D5 | 0.5 | MG-2065 | 完成
|  | 必须 | 任务-修改代码，以及与服务器联调 | 小龙 | D6 | 1 | MG-2066 | 完成
|  | 必须 | 商城新功能 | 师叔 | D2 | 2 | MG-1943 | 完成
|  | 必须 | 商店修改，换UI | 师叔 | D4 | 2 | MG-1942 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 商店商城debug | 师叔 | D6 |  |  | 完成
|  |  | 大冒险（待拆分） | 师叔
|  | 超额 | 对局修改 | zz，师叔 | D6 | 1.5 |  | 未完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 热更新功能（安卓）测试 | zz | D4 |  | MG-1984 | 完成 |  |  |  |  | D5
|  | 超额 | 客户端卡顿优化 | zz | D6 |  | MG-2067 | 未完成
|  | 必须 | besthttp熟悉 | 小飞 | D4 | 0.5 | MG-1959 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 结算部分代码熟悉 | 小飞 | D5 | 1.5 | MG-1958 | 完成
|  | 必须 | 多语言协议增加 | 小飞 | D4 |  |  | 完成 |  |  |  |  | 完成
| 服务器新功能 | 超额 | 活动页面 | 帅帅 | D6 |  | MG-2069 | 完成
|  | 必须 | 资源更新服务器调试 | 帅帅 | D6 |  | MG-2068 | 未完成
|  | 必须 | 任务补充内容 | 小珍 | D6 |  | MG-1986 | 未完成
|  | 必须 | 数据库优化 | 小珍 | D4 |  |  | 完成
|  |  | 大冒险（待拆分） | 小珍
|  | 超额 | fun+ BI接入（等需求）
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 对局方案修改 | 雷神 | D5 |  | MG-2070 | 完成
|  | 必须 | 大冒险文档分析 | 雷神 | D6 |  | MG-2028 | 阻碍
|  | 必须 | 任务内容设计文档分析 | ts | D4 |  | MG-2071 | 完成 |  |  |  |  | 今晚
| 内容测试 | 必须 | 第一、二章副本测试（副本入口，阵容选择等） | ts | D6 | 0.5 | MG-1997 | 未完成 | 改测AI
|  | 必须 | 第一、二章副本测试（小怪，小boss动作、状态机） | 雷神 | D6 | 1.5 | MG-1999 | 完成
|  | 必须 | 第一、二章副本测试（技能特效—除通用技能特效） | 雷神 | D6 | 1.5 | MG-2033 | 完成
|  | 必须 | 第一、二章副本测试（小bossAI，弱点-7只小boss） | ts | D6 | 2 | MG-1998 | 完成
|  | 必须 | 第一、二章副本测试（小bossAI，弱点-7只小boss） | ts | D6 | 2 | MG-2034 | 完成
| 功能测试 | 超额 | 登录系统功能测试 |  |  | 1 | MG-2072 | 未完成
| 自主任务 | 长期 | 安卓自动打包问题跟进 | 雷神 |  |  | MG-2003
|  | 必须 | 第1，2章副本用例走读 | ts |  |  | MG-1921 | 完成
|  | 超额 | 登录系统用例走读 | 雷神 |  |  |  | 未完成
美术本周输出
| UI | 必须 | 对局演示 | 铁马 | D4 | 1.5 | MG-2076 | 完成 |  |  |  |  | 今晚发一版
|  | 必须 | UI-大冒险评审确认 | 铁马 |  |  | MG-2004 | 完成
|  | 超额 | UI-大冒险 | 铁马 | D6 | 3 | MG-2078 | 未完成 | 差一点
|  | 超额 | 宝石icon | 铁马 |  | 2 | MG-2075 | 完成
|  | 超额 | 主UI-图标 | 铁马 | D6 | 2 |  | 未完成 | 没画
|  | 必须 | UI-副本选择底图*2 | 孙帆 | D6 | 3 | MG-2042 | 未完成 | 没画完
|  | 超额 | 公会 - 科技Icon | 孙帆 | D6 | 2 | MG-2040 | 未完成 | 没画
|  | 必须 | UI-任务UI调整 | 云祥 | D4 | 1 | MG-2089 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | UI-任务UI特效 | 云祥 | D5 | 1 | MG-2090 | 完成
|  | 必须 | UI-商店UI调整 | 云祥 | D5 | 1 | MG-2091 | 完成
| 角色原画 | 必须 | 原画-神殿怪（蓝法D） | 豆豆 | D6 | 4 | MG-2006 | 未完成 | 没画完
| 场景原画 | 必须 | 原画-通天塔 | 孙帆 | D1 | 1 | MG-2043 | 完成
|  | 必须 | 原画-大冒险 | 孙帆 | D5 | 2 |  | 完成
| 角色3D | 必须 | 九尾狐 | 孙帆 | D6 | 1 |  | 未完成 | 没做完
|  | 必须 | 对局掉落3D模型修改-金币 | 卫芳 | D1 | 0.5 | MG-2079 | 未完成 | 我没想好做成啥样 |  |  |  | D6
| 动作 | 必须 | 整套动作-大树 | 孙帆 | D6
| 特效 | 必须 | 特效-宠物界面 levelup | 云祥 | D6 | 0.5 | MG-2081 | 未完成 | 之后会改 没有做完
|  | 必须 | 特效-宠物界面 合成 | 云祥 | D6 | 2 | MG-2082 | 未完成 | 之后会改 没有做完
|  | 必须 | 特效-第2章boss动作特效 | 云祥 |  |  | MG-2095 | 未完成 | 插入第一二章缺少的特效
|  | 必须 | 特效-第一二章缺少的特效补全 | 云祥 | D6
| 场景3D | 必须 | 第一章-垃圾桶 | 卫芳 | D2 | 1 | MG-2085 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第一章-街道栏杆 | 卫芳 | D2 | 1 | MG-2086 | 完成 |  |  |  |  | 完成
|  | 必须 | 第二章-花坛*2 | 卫芳 | D6 | 2 | MG-2087 | 完成
|  | 必须 | 第二章-花坛*1 | 卫芳 | D6 | 1 | MG-2094 | 完成
|  | 超额 | 村落-茶几 通天塔*3 | 卫芳 |  | 3 | MG-2054 | 未完成
| 自主任务 | 必须 | 世界观细化 | 罗阳 | D6 | 1 |  | 完成 |  |  |  |  | D5
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 任务三方 | D3
| 讨论事项 |  | 里程碑7完成有风险，延期一周的话冲刺完成（公会，宠物界面，登录，副本测试），若不延期的话冲刺完成（公会，宠物界面），需要大家评估
广播新版美术工作流程
里程碑8计划：
|  |  | 木木 | D3
|  |  | 策划 | D4
|  |  | 程序 | D5
|  |  | 测试 | D5
|  |  | 美术 | D5
|  |  | 讨论 | D6
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1476 |  | 角色原画-冰霜巨龙 |  | 待排期 | sf
| MG-1661 |  | 角色原画-熔岩巨人 |  | 待排期 | sf
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  | 2015-12-16 | 师叔，雷神，xw | 关闭 | 完成
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts
|  |  | 通用技能特效修改具体需求，制作时间安排 |  | 里程碑8第一周 | MT，美术
|  |  | 确认特效存放目录结构，特效资源制作提交规范 |  |  | zz，美术，木木
|  |  | 确认UI制作流程及规范 |  |  | Leader
|  |  | 怪物材质，缩放调整安排到策划配置流程中？配置标准确认 |  |  | Leader

## 20160113
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 大冒险 | 雪姬 | D6 | 1 | MG-2097 | 完成 | [5 empty] | 必须
|  | 必须 | 公会助战 | 雪姬 | D6 | 0.5 | MG-2098 | 完成 | [5 empty] | 必须
|  | 超额 | 任务内容 | 老李 | D6 |  | MG-2140 | 完成
| 评审 | 必须 | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 | 雪姬 | D5 | 1 | MG-2100 | 完成 | [5 empty] | 必须， 确定回答okay
| 提交文档 | 必须 | 音效需求整理-通用技能 | 小星 | D1 | 0.5 | MG-2021 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 大冒险文档，公会助战 | 雪姬 | D1 | 1 | MG-1893 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 第一二章副本大招音效回归 | 胖子 | D1 | 1 | MG-2059 | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 对局修改方案（大招连续按，弱点侦查，弱点灰化） | 胖子 | D2 | 1 | MG-2104 | 未完成 | [5 empty] | 延期
|  | 必须 | 九尾狐动作，冰雪女王动作需求 | 小星 | D3 | 0.5 | MG-2106 | 完成 | [5 empty] | 冰雪女王
|  | 超额 | 第三四章小怪Boss，Boss设计 | 小星 | D6 |  | MG-2022 | 未完成
|  | 超额 | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 | 雪姬 | D6 | 2 | MG-2099 | 未完成
|  | 超额 | 立绘系统需求 | 胖子 | D6 | 2 | MG-2103 | 未完成
| 策划验收 | 必须 | 商店调整 | 雪姬 | D3 | 0.5 | MG-2135 | 完成
|  | 必须 | 任务验收 | 胖子 | D5 | 0.5 | MG-2056 | 完成 | [5 empty] | 必须
| 提交配置 | 必须 | Debug-第一、二章副本 | 胖子，小星 | D2 | 2.5 | MG-2057 MG-2058 | [6 empty] | 必须
|  | 必须 | 第二章副本-木灵配置逻辑 | 小星 | D4 | 1 | MG-2107 | 完成
|  | 必须 | 第二章副本-木灵配置表现 | 胖子 | D4 | 1 | MG-2108 | 完成
|  | 必须 | 前两天任务内容配置（27个剧情 + 6个日常） | 老李 | D4 |  | MG-2109 | 未完成 | [5 empty] | 日常翻译需求
| 自主任务 | 必须 | 玩法规划 、怪投放规划 | 小星 | D1 |  | MG-2136 | 完成 |  | 今晚
|  | 必须 | 大冒险文档审核 | MT | D2 | 0.5 |  | 完成
|  | 必须 | 丰富剧情故事， 角色之间关系 | MT | D2 | 1 | MG-2110 | 完成 | [5 empty] | 今天
|  | 必须 | 体验1-2章玩法 | MT | D3 | 1 |  | 完成 | [5 empty] | 今天
|  | 必须 | 大树音效需求 | MT | D3 | 0.5 | MG-2137 | 完成
|  | 必须 | 3-6章小怪Boss设计预研 | MT | D5 | 2 | MG-2111 | 完成
|  | 必须 | 对局节奏调试 | 胖子 | D4 | 1 | MG-2112 | 未完成 | [5 empty] | 必须
|  | 必须 | Pvp预研 | 小星 | D5 | 1 | MG-2139 | 完成 | [5 empty] | 必须
|  | 必须 | 第一二章数值调优 | 小星 | D6 | 2 | MG-2060 | 未完成 | [5 empty] | 今天给需求
|  | 超额 | 公会任务设计 | 雪姬 | D6 | 2 | MG-2113 | 未完成
|  | 必须 | 普通商店、公会商店具体的出售内容、关系（固定、随机）、权重（各等级段） | 老李 | D1 | 1 | MG-2114 | 完成 |  | D2
|  | 必须 | 更新收入产出图 （宝石/PvP） | 老李 | D3 | 1 | MG-2115 | 完成 | [5 empty] | 文档？
|  | 必须 | 大冒险奖励拆分 | 老李 | D3 | 1 | MG-2116 | 完成 | [5 empty] | 文档？
|  | 必须 | 普通商店和公会商店内容配置 | 老李 | D4 | 1 | MG-2117 | 完成
|  | 必须 | 成长数值验证/调试 | 老李 | D6 | 2 | MG-2061 | 未完成
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 任务-修改代码，以及与服务器联调 | 小龙 | D2 | 1 | MG-2066 | 完成
|  | 必须 | 对局修改（待拆分） | zz师叔 | D6 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 未确定
|  | 必须 | 商店商城Debug | 师叔 | D6 |  | MG-2118 | 未完成 | [5 empty] | 未测试
|  | 必须 | 登录流程Debug | 小飞 | D6 |  | MG-2119 | 未完成 | [5 empty] | d6开始测试
|  | 超额 | 大冒险（待拆分） | 小龙 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 公会助战（待拆分） | 师叔 |  |  |  | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 客户端卡顿优化 | zz | D6 |  | MG-2067 | 完成
|  | 必须 | 动画资源使用情况检查工具 | zz | D1 |  | MG-2121 | 完成
|  | 必须 | 更新优化资料查找，测试 | 小飞 |  |  | MG-2122 | 未完成 | [5 empty] | 熟悉客户端代码
|  | 必须 | 客户端流程熟悉 | 小飞 | D3 |  |  | 完成 | [5 empty] | uimanager部分学习
|  | 必须 | t4m地形插件学习，替换地形测试 | 小飞 | D4 |  |  | 完成
|  | 必须 | 客户端对局资源预加载测试 | 小飞 | D6 |  |  | 完成
|  | 必须 | NGUI替换成本预估 | 小龙 | D4 | 3 | MG-2123 | 完成
|  | 必须 | u3d shader模块熟悉 | 师叔 | D3 |  |  | 完成
| 服务器新功能 | 必须 | 任务补充内容 | 小珍 | D2 | 2 | MG-1986 | 完成
|  | 必须 | 任务统计数据计算 | 小珍 | D5 | 2 | MG-2124 | 完成
|  | 必须 | 登录流程Debug | 帅帅 | D6 |  | MG-2210 | 未完成
|  | 必须 | BI log-结构搭建 | 帅帅 | D6 | 3 | MG-2125 | 完成
|  | 超额 | BI log-具体log | 帅帅 |  | 2 | MG-2126 | 未完成
|  | 超额 | 大冒险（待拆分） | 小珍 |  |  |  | 完成
|  | 超额 | 工会助战（待拆分） | 帅帅 | D6 |  |  | 完成
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 大冒险文档分析 | 雷神 | D2 | 0.5 | MG-2028 | 完成
|  | 必须 | 公会助战文档分析 | ts | D2 | 0.5 | MG-2127 | 完成
| 测试用例 | 必须 | 任务修改用例 | ts | D4 | 1 | MG-2128 | 完成
| 功能测试 | 必须 | 登录流程测试 | ts | D6 | 1 | MG-2072 | 完成
|  | 超额 | 商店修改测试 | 雷神 | D6 | 1 |  | 未完成
|  | 超额 | 任务系统测试 | ts |  |  |  | 未完成
| 内容测试 | 必须 | 第一、二章副本测试（副本入口，阵容选择等） | ts | D1 | 0.5 | MG-1997 | 完成
|  | 必须 | 第一、二章副本测试（技能音效） | 雷神 | D3 | 1 | MG-2129 | 完成
|  | 必须 | 通用技能特效，音效测试 | 雷神 | D5 | 2 | MG-2130 | 完成
|  | 必须 | 第一、二章副本-Bug复查 | 雷神，ts | D6 | 2 | MG-2131 MG-2132 | 完成
|  | 超额 | 第二章Boss测试 | 雷神 |  | 1 | MG-2133 | 未完成
| 自主任务 | 长期 | 安卓自动打包问题跟进 | 雷神 |  |  | MG-2003
|  | 必须 | 登录系统用例走读 | 雷神 | D2 | 0.5 | MG-2073 | 完成
|  | 必须 | 商店修改用例走读 | ts | D2 | 0.5 | MG-2134 | 完成
美术本周输出
| UI | 必须 | UI-大冒险 | 铁马 | D1 | 0.5 | MG-2078 | 完成
|  | 必须 | UI-宝石Icon | 铁马 | D1 | 0.5 | MG-2075 | 完成
|  | 必须 | UI-对局UI调整 | 铁马 | D4 | 1 | MG-2142 | 完成 | [5 empty] | （一堆弱点）
|  | 必须 | UI-公会助战 | 铁马 | D5 | 1 | MG-2143 | 完成
|  | 必须 | UI-BuffIcon（调优） | 铁马 | D6 | 2 | MG-2144 | 未完成 | [5 empty] | 没做
|  | 超额 | UI-NPC对话（立绘） | 铁马 |  | 1 | MG-2145 | 完成
|  | 必须 | UI-副本选择底图*2 | 孙帆 | D4 | 3 | MG-2042 | 未完成 | [5 empty] | 没有定清楚时间
|  | 必须 | UI-公会科技Icon | 孙帆 | D6 | 2 | MG-2040 | 未完成
|  | 超额 | UI-主UI图标 | 铁马，孙帆 | D6 | 2 |  | 未完成
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-冰雪女王 | 豆豆 | D4 | 4 | MG-2006 | 完成
|  | 必须 | 角色原画-怪物换色*7（伪天使-暗，皮影-草，伊芙利特-暗，独角兽-暗，哈皮-暗，嫦娥-暗，大天狗-水） | 豆豆 | D2 | 1 | MG-2146 | 完成 | [5 empty] | 改为伊芙利特黑
|  | 超额 | 角色原画-Boss-熔岩巨人 | 豆豆 | D6 | 2 | MG-1661 | 未完成 | [5 empty] | 独角兽黑
嫦娥黑
伪天使黑
| 场景原画 | 必须 | 场景原画-抽蛋 | 孙帆 | D1 | 1 | MG-2147 | 完成 | [5 empty] | 火鸟蓝
温迪戈绿
| 角色3D | 必须 | 九尾狐 | 孙帆 | D6 | 1 |  | 完成 | [5 empty] | 小丑绿
|  | 必须 | 对局掉落3D模型修改-金币 | 卫芳 | D6 | 0.5 | MG-2079 | 未完成 | [5 empty] | 没设计好
| 动作 | 必须
| 特效 | 必须 | 特效-第2章boss动作特效 | 云祥 | D2 | 2 | MG-2095 | 完成
|  | 必须 | 特效-大招（皮影，伊芙利特，独角兽，哈皮，嫦娥） | 云祥 | D4 | 2 | MG-2148 | 完成 | [5 empty] | 伊芙利特*2 独角兽*2 温迪戈*1
|  | 必须 | 特效-场景-第四章 | 云祥 | D5 | 0.5 | MG-2149 | 未完成 | [5 empty] | 帮胖子改（新增 dot*7） 火凯瑞斯大招新作
|  | 必须 | 场景-特效-第六章 | 云祥 | D5 | 0.5 | MG-2150 | 未完成 | [5 empty] | 商店 任务ui调整
|  | 必须 | 村落-通天塔特效 | 云祥 | D6 | 1 | MG-2151 | 未完成
| 场景3D | 必须 | 对局-镜头调整 | 罗阳 | D2 | 2 | MG-2152 | 完成
|  | 必须 | 场景-第四章-拼接 | 罗阳 | D6 | 3 | MG-2155 | 未完成 | [5 empty] | 世界观补充
|  | 超额 | 场景-第五章-拼接 | 罗阳 | D6 | 3 | MG-2156 | 未完成
|  | 必须 | 村落-茶几 通天塔*3 | 卫芳 | D4 | 3 | MG-2054 | 完成
|  | 必须 | 村落-大冒险 | 卫芳 | D6 | 2 | MG-2157 | 完成
|  | 超额 | 场景-抽蛋 | 卫芳 | D6 | 2 | MG-2158 | 未完成
| 自主任务 | 必须 | 第三、四章副本怪物美术动作、特效需求 | 罗阳 | D3 | 1 | MG-2153 | 完成
|  | 必须 | 九尾狐动作，冰雪女王动作需求 | 罗阳 | D6 | 1 | MG-2154 | 未完成
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 大冒险，公会助战三方 | D5
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT |  | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1476 |  | 角色原画-冰霜巨龙 |  | 待排期 | sf
| MG-1661 |  | 角色原画-熔岩巨人 |  | 待排期 | sf
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  | 2015-12-16 | 师叔，雷神，xw | 关闭 | 完成
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts
|  |  | 通用技能特效修改具体需求，制作时间安排 |  | 里程碑8第一周 | MT，美术
|  |  | 确认特效存放目录结构，特效资源制作提交规范 |  |  | zz，美术，木木
|  |  | 确认UI制作流程及规范 |  |  | Leader
|  |  | 怪物材质，缩放调整安排到策划配置流程中？配置标准确认 |  |  | Leader

## 20160120
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 | 雪姬 | D6 | 1 | MG-2179 | 完成
| 评审 | 必须 | PvP（对局修改, 匹配， 排行， 商店） | 雪姬 | D4 | 3 | MG-2180 | 完成
| 提交文档 | 必须 | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 | 雪姬 | D1 | 0.5 | MG-2101 | 完成 |  | 完成
|  | 超额 | PvP（对局修改, 匹配， 排行， 商店） | 雪姬 | D6 | 1 | MG-2181 | 未完成
|  | 必须 | 对局修改方案（大招连续按）（对局相关问题汇总） | 胖子 | D4 | 1 | MG-2104 | 未完成
|  | 必须 | 通天塔 - 经验 （设计）+美术需求 | 小星 | D2 | 1.5 | MG-2182 | 完成 |  | D3
|  | 必须 | 通天塔 - 金钱 （设计）+美术需求 | 小星 | D5 | 1.5 | MG-2183 | 完成
|  | 必须 | 立绘系统需求（跟美术商量样式） | 胖子 | D6 | 2 | MG-2103 | 完成
|  | 超额 | 第三四章小怪Boss，Boss设计 | 小星 | D6 | 1 | MG-2022 | 未完成
| 策划验收 | 必须 | 账号登陆，选择服务器，创建角色验收 | 胖子 | D2 | 0.5 | MG-2184 |  |  | 完成
| 提交配置 | 必须 | 升级提示配置（前2天） | 胖子 |  |  | MG-2194 | 完成 |  |  | 完成
|  | 必须 | Debug-第一、二章副本（木灵等） | 胖子，小星 | D2 | 1 | MG-2057 MG-2058 | 完成 | [5 empty] | 必须
|  | 必须 | Debug-任务系统 | 胖子 |  |  | MG-2185 | 未完成
|  | 必须 | Debug-任务内容 | 老李 |  |  | MG-2186 | 未完成
|  | 必须 | Debug-商店修改功能 | 雪姬 |  |  | MG-2187 | 完成
|  | 超额 | Debug-登录流程 | 胖子 |  |  | MG-2188
| 自主任务 | 必须 | 策划体验1-2天内容（雪姬负责收集） | 全体 | D1 | 0.5 |  | 完成 |  | 完成
|  | 必须 | 22日版本对局相关调整（照妖镜能量时间） | 胖子 | D3 | 1 | MG-2112 | 完成
|  | 必须 | 22日版本战斗平衡相关调整 | 小星 | D3 | 1 | MG-2060 | 完成
|  | 必须 | 22日版本成长相关调整 | 老李 | D3 | 1 | MG-2061 | 完成
|  | 必须 | 22日版本测试指引，UDID | MT | D2 |  | MG-2189 | 完成 |  |  | D3
|  | 必须 | 音效需求（UI音效等） | MT | D4 |  | MG-2190 | 完成
|  | 必须 | 第3-6章小怪boss，Boss设计 | MT | D6 |  | MG-2191 | 完成
|  | 必须 | 签到配置表需求 | 老李 | D4 | 1 | MG-2192 | 完成
|  | 必须 | 任务内容设计（0.7版本） | 老李 | D6 | 3 | MG-2193 | 未完成
|  | 超额 | 公会任务设计 | 雪姬 | D6 | 1 | MG-2113 | 未完成
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 任务-Debug | 小龙 | D6 |  | MG-2195 | 完成
|  | 必须 | 商店商城Debug | 师叔 | D6 |  | MG-2118 | 完成
|  | 必须 | 登录流程Debug | 小飞 | D6 |  | MG-2119 | 完成
|  | 必须 | 对局修改（待拆分） | zz
|  | 必须 | 公会基地开发 | 师叔 | D3 | 2 | MG-2164 | 完成
|  | 必须 | 公会基地联调 | 师叔 | D4 | 1 | MG-2165 | 完成
|  | 必须 | 大冒险-任务选择界面 | 小龙 | D2 | 2 | MG-2169 | 未完成 |  | 延期，插入任务遗漏功能
|  | 必须 | 大冒险-数据配置解析 | 小龙 | D5 | 0.8 | MG-2170 | 未完成 |  | 延期，插入任务遗漏功能
|  | 超额 | 大冒险-布置阵容界面 | 小龙 | D6 | 3 | MG-2171 | 未完成 |  | 延期，插入任务遗漏功能
|  |  | 任务-增加图标以及分页签红点显示逻辑 | 小龙 | D4 | 2 | MG-2243 | 完成
| 客户端自主任务 | 必须 | 宠物ui界面替换为异步加载 | zz | D2 | 2 | MG-2197 | 完成
|  | 必须 | 音乐音效包，贴图包释放处理 | zz | D3 | 1 | MG-2198 | 未完成 | loading界面添加
|  | 必须 | 客户端代码整理，替换一些new的开销，替换一些每次调用会查找的部分 | zz | D6 | 2 | MG-2199 | 未完成 | 字体问题确认
|  | 必须 | 对局宠物分层（加灯光关系，所以修改） | zz | D6 | 1 | MG-2200 | 未完成
|  | 必须 | 多语言分表 | 师叔 | D6 | 1 | MG-2202 | 未完成
|  | 必须 | 资源使用情况检查工具功能补充 | 小飞 | D4 | 1 | MG-2201 | 完成
|  | 必须 | 字体查找 | 小飞 | D6 | 2 | MG-1639 | 未完成
|  | 超额 | ui跳转指引代码熟悉 | 小飞 | D6 | 2 | MG-2203 | 未完成
|  | 超额 | shader测试 | 小飞 |  |  |  | 未完成
|  | 必须 | 检查prefab丢失脚本工具 | 小飞 | D5 | 0.5 | MG-2251 | 完成
| 服务器新功能 | 必须 | 任务-debug | 小珍 | D6 |  | MG-2196 | 完成
|  | 必须 | 商店商城-debug | 帅帅 | D6 |  | MG-2204 | 完成
|  | 必须 | 登录流程-Debug | 帅帅 | D6 |  | MG-2210 | 未完成
|  | 必须 | BI log-具体log | 帅帅 | D2 | 2 | MG-2126 | 完成
|  | 必须 | 工会基地联调 | 帅帅 | D6 | 1 | MG-2205 | 完成
|  | 必须 | 配置及数据 | 小珍 | D1 | 1 | MG-2176 | 完成
|  | 必须 | 同步、变更次数、筛选、雇佣、进入、领奖、小队管理 | 小珍 | D6 | 4 | MG-2177 | 完成
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 抽蛋文档分析 | ts | D2 | 0.5 | MG-2206 | 完成
|  | 必须 | 对局修改方案（大招连续按） | 雷神 | D5 | 0.5 | MG-2207 | 阻碍
|  | 必须 | 通天塔 - 经验 （设计）+美术需求 | 雷神 | D3 |  | MG-2208 | 完成
|  | 必须 | 通天塔 - 金钱 （设计）+美术需求 | 雷神 | D6 |  | MG-2209 | 完成
| 测试用例 | 必须 | 任务内容用例（剧情27，日常6） | ts | D4 | 1 | MG-2128 | 完成
|  | 必须 | 大冒险用例设计 | 雷神 | D6 | 2 | MG-2210 | 未完成 | 对局各种修改测试
|  | 超额 | 公会助战用例设计 | ts |  | 1 |  | 未完成
| 功能测试 | 必须 | 商店修改测试 | 雷神 | D1 | 1 | MG-2141 | 完成
|  | 必须 | 任务系统测试 | ts | D3 | 2.5 | MG-2211 | 完成
|  | 必须 | 任务系统复查bug | ts | D6 |  | MG-2212 | 完成
|  | 必须 | 商店修改复查bug | 雷神 | D6 |  | MG-2213 | 完成
|  | 超额 | 登录流程复查bug | ts |  |  | MG-2214 | 完成
| 内容测试 | 必须 | 第二章Boss测试，复查bug | 雷神 | D3 | 2 | MG-2133 | 完成
|  | 必须 | 任务内容测试（剧情27，日常6) | ts | D6 | 2 | MG-2215 | 完成
|  | 必须 | 任务内容（剧情27，日常7)复查bug | ts | D6 | 1 | MG-2216 | 阻碍
|  | 必须 | 前两天体验内容测试 | 雷神、ts | D6 |  |  | 完成
| 自主任务 | 长期 | 安卓自动打包问题跟进 | 雷神 |  |  | MG-2003
|  | 必须 | 任务内容用例走读 | 雷神 | D5 | 1 |  | 完成
美术本周输出
| UI | 必须 | UI-任务-debug | 云翔 | D6 | 0.5 | MG-2220 | 完成
|  | 必须 | UI-商店-debug | 云翔 | D6 | 0.5 | MG-2221 | 完成
|  | 必须 | UI-登录-debug | 铁马 | D6 | 0.5 | MG-2222 | 完成
|  | 必须 | UI-抽蛋 | 铁马 | D4 | 3 | MG-2224 | 未完成 | 时间未估计足
|  | 必须 | UI-PVP评审配合 | 铁马 | D3 | 2 | MG-2226 | 完成
|  | 超额 | UI-BuffIcon（调优） | 铁马 | D6 | 2 | MG-2144 | 完成
|  | 必须 | 体验游戏 | 铁马，孙帆 | D3 | 1 | MG-2227 MG-2228 | 完成
|  | 超额 | UI-公会助战-调整 | 云翔 | D6 | 1 | MG-2229 | 未完成 | bug阻碍了
|  | 必须 | UI-副本选择底图*1 | 孙帆 | D3 | 3 | MG-2042 | 未完成 | 插入抽蛋
|  | 必须 | UI-公会科技Icon | 孙帆 | D6 | 3 | MG-2040 | 未完成 | 插入抽蛋
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-Boss-熔岩巨人 | 豆豆 | D6 | 6 | MG-1661 | 未完成 | 打算发外包
|  | 超额 | 角色原画-Boss-冰霜巨龙（外包）？ | 豆豆 |  | 6 |  | 未完成 | 自己做
|  | 超额 | 角色原画-新怪*4（外包） | 豆豆 |  |  |  | 未完成 | 已发包
| 场景原画 | 必须
| 角色3D | 必须 | 对局掉落3D模型修改-金币 宝箱 | 卫芳 | D6 | 3 | MG-2079 | 完成
|  | 必须 | 3D-怪物换色*7（伪天使-暗，伊芙利特-暗，独角兽-暗，嫦娥-暗，温迪戈-木，小丑-木，火鸟-水） | 孙帆 |  |  |  | 未完成 | 到下周d4完成
|  | 超额 | 3D-冰雪女王 | 孙帆 |  |  |  | 未完成
| 场景3D | 必须 | 3D模型-抽蛋背景 | 卫芳 | D3 | 3 | MG-2158 | 完成
|  | 必须 | 场景-第四章-拼接 | 罗阳 | D1 | 1 | MG-2155 | 完成
|  | 必须 | 场景-第五章-拼接 | 罗阳 | D6 | 3 | MG-2156 | 完成
| 动作 | 必须 | 大招动作-嫦娥暗，梦魇暗，冰岩水，龙女水，momo光 | 孙帆 | D4 |  |  | 完成
| 特效 | 必须 | 特效-第一、二章副本debug | 云祥 | D6 | 0.5 | MG-2230 | 完成
|  | 必须 | 特效-大招（温迪戈-木，小丑-木，火鸟-水，火鸟-火） | 云祥 | D2 | 2 | MG-2231 | 完成
|  | 超额 | 特效-大招（嫦娥暗，梦魇暗，冰岩水，龙女水，momo光） | 云祥 | D6 | 3 | MG-2232 | 完成
|  | 必须 | 特效-场景-第四章 | 云祥 | D3 | 0.5 | MG-2149 | 完成
|  | 超额 | 特效-场景-第五章 | 云祥 | D6 | 0.5 | MG-2233 | 完成
|  | 超额 | 场景-特效-第六章 | 云祥 | D6 | 0.5 | MG-2150 | 完成
| 自主任务 | 必须 | 冰雪女王动作需求 | 罗阳 | D2 | 1 | MG-2154 | 完成
必须
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | 抽蛋三方 | D4
讨论事项
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1476 |  | 角色原画-冰霜巨龙 |  | 待排期 | sf | 关闭
| MG-1661 |  | 角色原画-熔岩巨人 |  | 待排期 | sf | 关闭
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts
|  |  | 副本配置同学总结分享 |  | 2015-12-16 | 师叔，雷神，xw | 关闭
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts
|  |  | 通用技能特效修改具体需求，制作时间安排 |  | 里程碑8第一周 | MT，美术 | 关闭
|  |  | 确认特效存放目录结构，特效资源制作提交规范 |  |  | zz，美术，木木 | 关闭
|  |  | 确认UI制作流程及规范 |  |  | Leader | 关闭
|  |  | 怪物材质，缩放调整安排到策划配置流程中？配置标准确认 |  |  | Leader | 关闭

## 20160127
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | PVP | 雪姬 | D6 | 1 | MG-2287
|  | 必须 | 立绘系统 | 胖子 | D4 | 0.5 | MG-2288 | 完成
|  | 必须 | 通天塔-经验，金钱，包括美术需求 | 小星 | D2 | 0.5 | MG-2289
|  | 必须 | 第三四章副本设计，包括美术需求 | 小星 | D6 | 0.5 | MG-2290
|  | 必须 | 抽蛋 | 雪姬 | D1 | 0.1 | MG-2179 | 完成
| 评审 | 必须 | 签到 | 胖子 | D4 | 1 | MG-2291 | 完成
|  | 必须 | 回归失败结算界面/副本失败指引（跟弱点相关， 战力相关等） | 雪姬 | D6 | 1 | MG-2292 | 完成
| 提交文档 | 必须 | 第三四章副本设计 | 小星 | D3 |  | MG-2022 | 完成
|  | 必须 | PVP | 雪姬 | D4 | 2 | MG-2181 | 完成
|  | 必须 | 对局修改方案（大招连续按）（对局相关问题汇总） | 胖子 | D6 | 1 | MG-2104
|  | 必须 | 立绘系统需求（跟美术商量样式） | 胖子 | D1 | 2 | MG-2103 | 完成
|  | 必须 | 战力回归 （阵容选择，包括宠物tips） | 胖子 | D5 | 1 | MG-2293 | 完成
|  | 必须 | 签到 | 胖子 | D5 | 1 | MG-2294 | 完成
|  | 超额 | 回归失败结算界面/副本失败指引（跟弱点相关， 战力相关等） | 雪姬 | D6 | 1 | MG-2295
|  | 必须 | 大招，boss技能受击特效需求(包括AOE考虑） | 小星 | D4 | 1 | MG-2296 | 完成
|  | 必须 | 任务需求补充 | 胖子 | D5 | 0.5 | MG-2297 | 完成
| 策划验收 | 必须 | 公会基地 | 雪姬 | D4 | 0.5 | MG-2298 | 完成
| Debug | 必须 | Debug-任务内容 | 老李 |  |  | MG-2186
| 自主任务 | 必须 | 22日版本测试问题跟进 | 小星 | D4 | 0.5 | MG-2299 | 完成
|  | 必须 | 成长卡点需求 | MT | D6 | 3 | MG-2300 | 未完成 | [5 empty] | 暂停
|  | 必须 | 审核整体怪物投放规则 | MT | D2 | 1 |  | 完成
|  | 必须 | 副本战力计算 | 小星 | D6 | 1 | MG-2301 | 未完成 | [5 empty] | 延下周
|  | 必须 | 0.6版本对局外调整需求 | 雪姬 | D5 | 1 | MG-2302
|  | 必须 | 任务内容设计 （0.7版本） | 老李 | D4 | 3 | MG-2193 | 完成
|  | 必须 | 回归新系统的总体成长（PvP,签到） | 老李 | D6 | 2 | MG-2303 | 完成
|  | 必须 | 道具icon新增美术需求 | 老李 |  |  | MG-2304 | 完成
|  | 超额 | 确认出道具掉落指引的界面 | 老李 |  |  | MG-2305
|  | 超额 | 多语言分表配合，删除多余内容 | 小星，木木 | D6 |  | MG-2306
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 公会基地-debug | 师叔 | D6 |  | MG-2255
|  | 必须 | 资源更新 | 师叔 | D6 |  | MG-2256
|  | 必须 | 大冒险-任务选择界面 | 小龙 | D1 | 2 | MG-2169 |  |  | 完成
|  | 必须 | 大冒险-数据配置解析 | 小龙 | D4 | 0.8 | MG-2170 |  |  | 完成
|  | 必须 | 大冒险-布置阵容界面 | 小龙 | D5 | 3 | MG-2171
|  | 必须 | 大冒险-小队界面存在 | 小龙 | D6 | 1.5 | MG-2172
|  | 必须 | 大冒险-刷新条件次数弹出框，立即完成弹出窗，使用公会宠物弹出窗 | 小龙 | D6 | 1 | MG-2173
|  | 必须 | 大冒险-领取奖励界面 | 小龙 | D6 | 0.7 | MG-2174
|  | 超额 | 大冒险-服务器联调 | 小龙 | D6 | 1 | MG-2175
|  | 必须 | 抽蛋-拼UI | 小飞 | D2 | 1 | MG-2307
|  | 必须 | 抽蛋-UI逻辑 | 小飞 | D4 | 1 | MG-2308
|  | 必须 | 抽蛋服务器协议逻辑 | 小飞 | D4 | 1 | MG-2309
|  | 超额 | 抽蛋UI动画&结果展示逻辑 | 小飞 | D6 | 3 | MG-2310
|  | 必须 | 抽蛋-宠物展示 | zz | D6 | 0.5 | MG-2311
| 客户端自主任务 | 必须 | UI事件注册优化 | zz | D3 |  | MG-2314
|  | 必须 | 音乐音效包，贴图包释放处理 | zz | D6 | 1 | MG-2198
|  | 必须 | 客户端代码整理，替换一些new的开销，替换一些每次调用会查找的部分 | zz | D6 | 2 | MG-2199
|  | 必须 | 对局宠物分层（加灯光关系，所以修改） | zz | D6 | 1 | MG-2200
|  | 超额 | UI显示优化，下面层ui不显示，返回时重新打开 | zz | D6 |  | MG-2257
|  | 必须 | 多语言分表 | 师叔 | D2 | 1 | MG-2202
| 服务器新功能 | 必须 | 抽蛋服务器 | 小珍 | D4 | 2.5 | MG-2312
|  | 必须 | 登录-debug | 帅帅 | D1 |  | MG-2120
|  | 必须 | 公会基地-debug | 帅帅 | D6 |  | MG-2258
|  | 必须 | 安卓打包问题处理 | 帅帅 | D1 |  | MG-2260
|  | 必须 | Bilog-对局，任务 | 小珍 | D6 |  | MG-2313
|  | 超额 | 运营GM工具-搭建结构 | 帅帅 | D6 |  | MG-2259
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | 音乐音效文档分析 | ts | D1 | 0.2 | MG-2315
|  | 必须 | PVP | 雷神 | D5 | 0.5 | MG-2316
|  | 必须 | 立绘系统 | ts | D1 | 0.2 | MG-2317
|  | 必须 | 第三四章副本设计 | 雷神 | D5 | 0.5 | MG-2318
|  | 必须 | 任务内容设计（0.7） | ts | D5 | 0.2 | MG-2319
|  | 必须 | 签到 | ts | D6 | 0.5 | MG-2320
|  | 必须 | 战力回归（阵容选择） | ts | D6 | 0.2 | MG-2321
|  | 必须 | 任务系统新需求 | ts | D6 | 0.2 | MG-2322
|  | 超额 | 副本失败指引 | 雷神 | D6 | 0.5 | MG-2323
| 测试用例 | 必须 | 大冒险用例设计 | 雷神 | D2 | 2 | MG-2210
|  | 必须 | 公会助战用例设计 | ts | D2 | 1 | MG-2323
|  | 必须 | 通天塔-经验，金钱用例设计 | 雷神 | D4 | 1 | MG-2324
|  | 超额 | 抽蛋用例设计
|  | 超额 | 立绘系统用例设计 | ts |  | 1
|  | 超额 | 第三四章副本用例设计 | 雷神 |  | 3
| 功能测试 | 必须 | 登录流程复查bug，公告测试 | ts | D2 |  | MG-2214
|  | 必须 | 公会助战测试，复查bug | ts | D5 | 2 | MG-2325
|  | 超额 | 宝石icon、宝石槽；bufficon，特效测试 | 雷神 |  |  | MG-2326
| 内容测试 | 必须 | 任务内容（剧情27，日常7)复查bug | ts | D6 |  | MG-2216
| 自主任务 |  | 安卓自动打包问题跟进 | 雷神
|  | 必须 | 公会助战用例走读 | 雷神 | D3 | 0.5 | MG-2327
|  | 必须 | 大冒险用例走读 | ts | D3 | 0.5 | MG-2328
美术本周输出 | UI | 必须 | UI-抽蛋 | 铁马 | D1 | 1 | MG-2224
|  | 必须 | UI-抽蛋界面 抽蛋二级 0.5 | 铁马 | D2 | 0.5 | MG-2261
|  | 必须 | UI-PVP-竞技场主界面 | 铁马 | D6 | 1 | MG-2331
|  | 必须 | UI-PVP-阵容选择，阵容防守，防守记录 | 铁马 | D6 | 1 | MG-2332
|  | 必须 | UI-PVP-竞技奖励，排行榜，规则说明，竞技商城 | 铁马 | D6 | 1 | MG-2333
|  | 必须 | UI-PVP-loading结算 | 铁马 | D6 | 1 | MG-2334
|  | 必须 | UI-公会助战-调整 | 云翔 | D1 | 1 | MG-2229
|  | 必须 | UI-立绘 | 铁马 | D4 | 0.1 | MG-2262
|  | 必须 | UI-签到（评审配合） | 铁马 | D4 | 0.5 | MG-2265
|  | 必须 | UI-副本失败指引（评审配合） | 铁马 | D6 | 0.5 | MG-2264
|  | 必须 | UI-公会科技Icon-4 | 孙帆 | D2 | 2 | MG-2040
|  | 必须 | UI-公会基地-原画 | 孙帆 | D3 | 1 | MG-2266
|  | 必须 | UI-公会任务-底图 | 孙帆 | D4 | 1 | MG-2267
|  | 超额 | UI-公会活动-icon5 | 孙帆 | D6 | 2 | MG-2268
|  | 必须 | buffIcon替换，特效替换 | 云祥 | D4 | 0.5 | MG-2269
| 角色原画 | 超额 | 角色原画-Boss-熔岩巨人（外包） | 豆豆 |  |  | MG-1661
|  | 必须 | 角色原画-Boss-冰霜巨龙 | 豆豆 | D3 |  | MG-1476
|  | 必须 | 角色原画-射手座（外包） | 豆豆 | D4
|  | 必须 | 角色原画-天使长（外包） | 豆豆 | D4
|  | 超额 | 角色原画-蘑菇人（外包） | 豆豆
|  | 超额 | 角色原画-三头犬（外包） | 豆豆
| 角色3D | 必须 | 对局掉落3D模型修改-金币 宝箱 | 卫芳 | D1 | 1 | MG-2079
|  | 必须 | 3D-怪物换色*7（伪天使-暗，伊芙利特-暗，独角兽-暗，嫦娥-暗，温迪戈-木，小丑-木，火鸟-水） | 孙帆 | D4
|  | 必须 | 3D-冰雪女王 | 孙帆 | D5
|  | 必须 | 3D-黄金之灵修改 | 卫芳 | D5 | 3 | MG-2270
|  | 超额 | 角色3d贴图调整 | 卫芳 | D6 | 2
|  | 必须 | 抽蛋动画外包 | 孙帆 |  |  | MG-2330
| 场景3D | 必须 | 场景-第二章-拼接 绘制地表贴图 | 罗阳 | D2 | 1.5 | MG-2271
|  | 必须 | 场景-第二章-打灯渲染 | 罗阳 | D4 | 1.5 | MG-2272
|  | 必须 | 场景-第二章-加特效后调整，添加镜头站位点 | 罗阳 | D5 | 1 | MG-2273
|  | 必须 | 场景-第一章-拼接 绘制地表贴图 | 罗阳 | D6 | 1.5 | MG-2274
|  | 超额 | 场景-第一章-打灯渲染 | 罗阳 |  | 1.5 | MG-2275
|  | 超额 | 场景-第一章-加特效后调整，添加镜头站位点 | 罗阳 |  | 1 | MG-2276
|  | 必须 | 场景-第六章-重拼 | 罗阳 | D1 |  | MG-2253
| 动作 | 必须 | 动作-伪天使 | 孙帆 | D4
| 特效 | 必须 | 特效-龙女，黑嫦娥大招特效修改 | 云祥 | D2 | 1 | MG-2277
|  | 必须 | 特效-场景-第六章 | 云祥 | D1 | 0.5 | MG-2278
|  | 必须 | UI-抽蛋主界面两大按钮动画+特效 | 云祥 | D6 | 1.5 | MG-2279
|  | 必须 | UI-抽蛋3d鬼脸+特效 | 云祥 | D4 | 1 | MG-2280
|  | 必须 | 特效-伪天使 | 云祥 | D4 | 0.5 | MG-2281
|  | 必须 | 特效-场景-第二章 | 云祥 | D5 | 0.5 | MG-2282
|  | 超额 | 特效-场景-第一章 | 云祥 | D6 | 0.5 | MG-2283
|  | 超额 | 特效-场景-第三章 | 云祥 |  |  | MG-2284
| 自主任务 | 必须 | 九尾狐，黄金之灵动作，特效需求 | 罗阳 | D6 |  | MG-2285
|  | 超额 | boss冰龙美术需求 | 罗阳 | D6 |  | MG-2286
|  | 长期 | 外包反馈 | 孙帆
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | PVP三方 | D6
|  |  | 立绘 | D4
| 讨论事项 | 1 | 任何人提交进客户端都要先自测，不能改了直接提
|  | 2 | 美术提交的几次都改出了bug，而且客户端还有报错，需要注意，主美审核好美术组提交内容！
|  | 3 | 修改bug提交务必填写对应信息，svn版本号，bug原因和修改方案
|  | 4 | 后期配置测试需要需求文档，策划确认形式 | 需要有设计文档
|  | 5 | 本里程碑完成有风险（22日版本时间未精确计算和计划，导致计划有偏差），讨论M8目标
|  | 6 | 真机测试还是不够，客户端性能问题暴露和跟进都太晚
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT | 关闭？ | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts
|  |  | 道具tips修改需求 |  | 待排期 | zz
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 20160203
部门 | 类别 | 必须/超额 | 内容 | 负责人 | 预计时间 | 耗时 | 任务编号 | 是否完成 | 延期原因 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
策划本周输出 | 封文档 | 必须 | PVP | 雪姬 |  | 1 | MG-2287
|  | 必须 | 战力回归 （阵容选择，包括宠物tips） | 胖子 |  | 0.25
|  | 必须 | 签到 | 胖子 |  | 0.5
|  | 必须 | 回归失败结算界面/副本失败指引（跟弱点相关， 战力相关等） | 雪姬 |  | 0.5
|  | 必须 | 对局修改方案 | 胖子 |  | 1
| 提交文档 | 必须 | 回归失败结算界面/副本失败指引（跟弱点相关， 战力相关等） | 雪姬 |  | 0.5 | MG-2295
|  | 必须 | 0.6版本对局外调整需求 | 雪姬 |  | 0.5 | MG-2302
|  | 必须 | UI音效 |  |  | 2
| 策划验收 | 必须 | 大冒险-策划验收 | 雪姬 |  | 0.5
|  | 必须 | 抽蛋-策划验收 | 雪姬 |  | 0.5
| Debug | 必须 | 大冒险-Debug | 雪姬 |  | 0.5
|  | 必须 | 抽蛋-Debug | 雪姬 |  | 0.5
| 提交配置 | 必须 | 第三章副本-小怪boss技能动作，特效配置 | 胖子 |  | 1.5
|  | 必须 | 第三章副本-小怪，小怪boss，大boss技能配置 | 胖子 |  | 1.5
|  | 超额 | 第三章副本-小怪bossAI配置 | 胖子 |  | 1.5
|  | 必须 | 新一二章 - 技能， AI，配置 | 小星 |  | 3
|  | 必须 | 新一二章 - 数值配置 | 小星 |  | 3
|  | 必须 | 扫荡改配置 | 老李 |  | 2
|  | 必须 | 新1-2章 - 怪投放， 新任务配置，reward | 老李 |  | 1
|  | 必须 | 强化系数，不同物品ID需求 | 老李 |  | 1
| 自主任务 | 必须 | 确认技能，出手顺序方案 | MT |  | 2
|  | 必须 | 怪等级能力更新 - 小星前置 | 老李 |  | 1
|  | 超额 | 确认出道具掉落指引的界面 | 老李 |  | 1 | MG-2305
|  | 超额 | 新手引导预研 | 雪姬 |  | 2
程序本周输出 | 客户端新功能 | 必须 | 大冒险-刷新条件次数弹出框，立即完成弹出窗，使用公会宠物弹出窗 | 小龙 | D1 | 1 | MG-2173
|  | 必须 | 大冒险-领取奖励界面 | 小龙 | D1 | 0.7 | MG-2174
|  | 必须 | 大冒险-服务器联调 | 小龙 | D1 | 1 | MG-2175
|  | 必须 | 大冒险-Debug | 小龙 | D6
|  | 必须 | 抽蛋-UI动画&结果展示逻辑 | 小飞 | D2 | 3 | MG-2310
|  | 必须 | 抽蛋-Debug | 小飞 | D6
|  |  | 立绘功能 | 小龙 |  | 1
|  |  | 阵容选择界面战力功能补充（待拆分） | 师叔
|  |  | PVP（待拆分） | 师叔
| 客户端自主任务 | 必须 | UI显示优化，下面层ui不显示，返回时重新打开 | zz |  |  | MG-2257
|  | 必须 | 音乐音效包，贴图包释放处理 | zz |  | 1 | MG-2198
|  | 必须 | 客户端代码整理，替换一些new的开销，替换一些每次调用会查找的部分 | zz |  | 2 | MG-2199
|  | 必须 | 对局宠物分层（加灯光关系，所以修改） | zz |  | 1 | MG-2200
| 服务器自主任务 |  | GM工具-具体GM | 帅帅
|  |  | PVP（待拆分） | 帅帅
|  |  | 签到（待拆分） | 小珍
QA本周输出 | 文档分析 | 必须 | PVP | 雷神
|  | 必须 | 通天塔-经验，金钱，包括美术需求 | 雷神
|  | 必须 | 第三四章副本设计，包括美术需求 | 雷神
|  | 必须 | 战力回归 （阵容选择，包括宠物tips） | ts
|  | 必须 | 签到 | ts
|  | 必须 | 回归失败结算界面/副本失败指引（跟弱点相关， 战力相关等） | 雷神
|  | 必须 | 对局修改方案 | 雷神
| 测试用例 | 必须 | 抽蛋用例设计 | ts
|  |  | 战力回归 （阵容选择，包括宠物tips）用例设计 | ts
|  |  | 签到用例设计 | ts
|  |  | PVP用例设计 | 雷神
| 功能测试 | 必须 | 抽蛋测试 | ts
|  | 必须 | 抽蛋复查bug | ts
|  | 必须 | 大冒险测试 | 雷神
|  | 必须 | 大冒险复查bug | 雷神
美术本周输出 | UI | 必须 | 大冒险主界面 调ui和动画 | 云祥 |  | 0.5
|  |  | 大冒险对阵界面 调ui和动画 | 云祥 |  | 0.5
|  |  | 大冒险奖励界面 调ui和动画和特效 | 云祥 |  | 1
|  |  | 大冒险队伍界面 调ui和动画 | 云祥 |  | 0.4
|  |  | 大冒险二级界面 调ui和动画 | 云祥 |  | 0.4
|  |  | 大冒险对阵界面完成度宝箱动画 （需宝箱ok） | 云祥 |  | 0.5
|  |  | 主界面完成冒险特效动画 （需原画ok） | 云祥 |  | 0.5
|  | 必须 | UI-大冒险-debug
|  | 必须 | UI-抽蛋-调整
|  | 必须 | UI-抽蛋-debug
|  | 必须 | UI-PVP-竞技场主界面 | 铁马 |  | 1 | MG-2331
|  | 必须 | UI-PVP-阵容选择，阵容防守，防守记录 | 铁马 |  | 1 | MG-2332
|  | 必须 | UI-PVP-竞技奖励，排行榜，规则说明，竞技商城 | 铁马 |  | 1 | MG-2333
|  | 必须 | UI-PVP-loading结算 | 铁马 |  | 1 | MG-2334
|  | 必须 | UI-公会科技Icon-4 | 孙帆 |  | 2 | MG-2040
|  | 必须 | UI-公会基地-原画 | 孙帆 |  | 1 | MG-2266
|  | 必须 | UI-公会活动-icon5 | 孙帆 |  | 2 | MG-2268
UI-阵容选择
UI-签到
UI-副本失败指引
| 角色原画 | 必须 | 角色原画-Boss-熔岩巨人 | 豆豆 |  |  | MG-1661
|  | 必须 | 角色原画-射手座（外包） | 孙帆
|  | 必须 | 角色原画-天使长（外包） | 孙帆
|  | 必须 | 角色原画-蘑菇人（外包） | 孙帆
|  | 必须 | 角色原画-三头犬（外包） | 孙帆
| 角色3D | 必须 | 角色3D-冰龙 | 卫芳 |  |  | MG-2335
|  | 必须 | 3D-怪物换色*7（伪天使-暗，伊芙利特-暗，独角兽-暗，嫦娥-暗，温迪戈-木，小丑-木，火鸟-水） | 孙帆
|  | 必须 | 3D-冰雪女王 | 孙帆
| 场景3D | 必须 | 场景-第一章-拼接 绘制地表贴图 | 罗阳 |  | 1.5 | MG-2274
|  | 必须 | 场景-第一章-打灯渲染 | 罗阳 |  | 1.5 | MG-2275
|  | 必须 | 场景-第一章-加特效后调整，添加镜头站位点 | 罗阳 |  | 1 | MG-2276
|  |  | 场景-第三章-拼接 绘制地表贴图 | 罗阳
|  |  | 场景-第三章-打灯渲染 | 罗阳
|  |  | 场景-第三章-加特效后调整，添加镜头站位点 | 罗阳
| 动作 | 必须 | 抽蛋动画 | 云祥 |  |  | MG-2330
|  |  | 动作-冰雪女王 | 孙帆
|  |  | 动作-九尾狐 | 孙帆
动作-黄金之灵
| 特效 | 必须 | UI-抽蛋主界面两大按钮动画+特效 | 云祥 |  | 1.5 | MG-2279
|  | 必须 | UI-抽蛋3d鬼脸+特效 | 云祥 |  | 1 | MG-2280
|  | 必须 | 特效-场景-第一章 | 云祥 |  | 0.5 | MG-2283
|  | 必须 | 特效-场景-第三章 | 云祥 |  |  | MG-2284
| 自主任务 |  | 九尾狐，黄金之灵动作，特效需求 | 罗阳 |  |  | MG-2285
|  |  | boss冰龙美术需求 | 罗阳 |  |  | MG-2286
|  | 长期 | 外包反馈 | 孙帆
新需求
上周Day3后移入上周版本任务
上周新增需求 - 本周完成
上周新增需求 - 非紧急
QA测试需求
| 下周会议需求 |  | PVP
阵容选择
签到
副本失败指引
对局修改
里程碑9计划
| 讨论事项 |  | 需要考虑封测版本内容，预估封测时间。目前对于项目封测内容比较模糊，时间也很难预估
里程碑9计划
策划
程序
测试
美术
遗留问题
| 编号 | 类型 | 问题描述 | 实际关闭日期 | 承诺关闭日期 | 责任人 | 状态 | 进展
|  |  | 策划设计文档中，文字限制按英文字符出，中英文以及其他语言换算策划了解其他游戏做法 |  | 待排期 | MT
|  |  | 对局待确认功能-弱点加入是否可打断 |  | 待排期 | MT | 关闭？ | 看后面是否有玩法，没有则不加
|  |  | 后期安排讲解（等原型和后期安排） |  | 待排期 | MT |  | 转方向部分下午发ppt，收集问题
|  |  | UI特效放在后面一点得里程碑做 |  |  | 木木，sf
| MG-1248 |  | 怪物死亡后对面怪物仍被打死后换怪（待确认解决方案） |  |  | MT，zz
| MG-1664 |  | boss-冰龙、熔岩巨人动作需求，特效需求 |  | 待排期 | sf
|  |  | 小怪美术需求-特效 |  |  | sf |  | 等大招
|  |  | 字体方法确认-倾向系统字 |  |  | sf，zz，MT |  | 查找字体，确认中
|  |  | 森林、冥河场景安排测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 特效安排回归测试 |  | 2015-11-18 | ts |  | bug修改
|  |  | 功能开放时间确定，程序待排期三方 |  | 待排期 | zz，ts
|  |  | 道具tips修改需求 |  | 待排期 | zz
Note on C1: Kathy: 必须 本周必须完成的任务 超额 超额任务，有可能在本周完成 长期 长期持续进行的工作

## 备忘
UI制作
| UI评审 | 策划给出具体设计，以及UI原型
UI原型需要与美术确认，商议一致后将结果进行评审
若UI原型制作时策划和美术有争议的地方，由策划决定处理方式，待评审后确认
| 三方 | UI评审后，策划完成设计文档，测试进行文档分析
三方前，美术需要给出UI动画需求，并由策划回归到文档中
三方时，确认功能、UI（包括UI动画）需求
| 三方后 | 美术制作效果图，制作过程中如有修改需与策划确认
效果图制作完成后需由策划验收，通过后提交程序进行制作
程序开发功能，并根据美术效果图摆放UI。制作时应符合通用UI标准，如：字色，字号，尺寸，按钮样式，通用弹出框规则。
程序制作完成后由美术进行UI细节调整（如：位置偏差）以及UI动画制作。
UI调整后，整体功能交付策划验收
策划验收完成后提交测试，测试中UI相关的测试标准以美术效果图为准（如若需要修改UI内容，需要美术先修改效果图并与策划确认，通过后方可修改UI）
关于美术UI优化需求
在UI制作过程中，如有优化以及迭代需求，美术需要统计修改需求
修改需求统一由PM进行排期后方可进行，未排期进客户端的迭代资源不能提前提交到美术资源目录（cms/ms）
资源迭代涉及到的修改经策划确认后，工作由美术进行制作
特效制作
| 存放目录 | Prefab根据分类分别存放到对应的文件夹内
其余内容如贴图，材质，动画，mesh等复用内容，存放不区分文件夹
资源目录确认好后，美术制作完成资源后导出整包进行提交。若是迭代或制作中的资源，未经排期进客户端的内容，不可以导出到整包中。
整包提交无法识别删除资源，需要美术进行说明
3D，动作制作 |  | 3D和动作制作完成后由美术提交到对应资源目录，提交不包含meta文件
策划将资源导入客户端的时候，需按照美术制作标准关联贴图和设置材质
资源导入后，模型缩放由美术同学进行调整
场景制作 |  | 美术制作场景时，资源存放目录结构需要与客户端目录结构统一
资源提交时，需由zz进行审核，审核通过后方可提交。