## 目标
里程碑目标 |  | 完成 | 未完成 | 下个里程碑
底线目标 | 功能 | 通天塔，公会，宠物界面调整，对局修改集体测试（配置体验副本），道具掉落指引，IM、邮箱、副本结算调整 | 登录、选服、创建角色 | 对局调整， 抽蛋， PvP 或 特殊地下城， 签到， 任务， 大冒险， 立绘， 账号登陆，公会基地。
| 内容 | 成长、投放规划；任务内容设计；装备道具宝石配置；； | 通天塔副本内容设计； | 第一二天整体体验，
| 美术 | 第1、2章副本所需怪物资源； | 村落场景配置 | 对局调整， 神殿蓝， 九尾狐， 道具icon， 宝石icon， 主UI场景，怪物技能图标
需要完成 | 功能 | 宠物性格技能，任务系统商店调整 | 装备背包 | 自动战斗， 宝石锁孔修改， 副本失败指引， 活动界面
| 内容 | 副本配置（1，2章-除第一章大Boss）以及对应宠物资源；道具配置（除icon），前期掉落、成长配置 |  | 三到六章副本，包括Boss设计，三到四章副本配置，公会内容配置， 大冒险内容配置，各个通天塔内容设计，各新系统成长配置
| 文档 |  | 大冒险
| 美术 |  | 第1，2章副本场景原画 | 第一到第六章场景
超额任务 | 功能 | 热更新 | 热更新
| 文档 |  |  | 自动战斗逻辑
| 内容 | 任务内容设计，副本设计3-5章 | 第1，2章副本测试；
| 美术 |  | 道具icon | 部分立绘
封测必备功能先补充完整再开额外玩法设计比较合理吧，本里程碑必须把封测必备功能文档出完。功能完成后要预留整体调整和修改时间
否则一直做开新功能，无法封住版本。请先确保MVP完成
副本配置目前只配了简单本，挑战本还未规划
玩法相关副本还未配置

## 里程碑8
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 登录流程，任务系统，商店修改，大冒险，对局调整v0.8，抽蛋 |  |  | 策划文档 | 策划策划文档完成，主策划验收通过
|  | 内容 | 第1，2章副本；前两天任务配置 |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
|  | 美术 | 第3，4章副本所需怪物资源；第一至六章副本场景配置；九尾狐；冰雪女王；道具icon，宝石icon； |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
| 需要完成 | 功能 | 副本失败指引； |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 内容 | 第3-4章副本配置；公会内容配置；大冒险内容配置；各新系统成长配置？？ |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 文档 | 签到；PVP；活动界面；第3-6章副本；通天塔设计（金钱，经验；boss*2） |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
|  | 美术 | 村落场景配置；技能图标 |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
| 超额任务 | 功能 | 活动页面；
|  | 文档 | 自动战斗；宝石锁孔；新手引导；
内容
|  | 美术 | 部分立绘
[7 empty] | 2016-01-06 | 2016-01-13 | 2016-01-20 | 2016-01-27 | 2016-02-03
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 8W1 | 8W2 | 8W3 | 8W4 | 8W5 | 备注
1 | 功能 | 战斗 | 对局调整V0.8 | 1 | QA测试 |  | 策划文档 | 封文档，程序开发 | QA测试
2 | 功能 | 战斗 | 对局节奏调试 | 1 | QA测试 |  |  | 策划配置 | QA测试
3 | 功能 | 主流程 | 登录流程（是否包括更新？） | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 | QA测试
4 | 功能 | 任务 | 任务系统 | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 | QA测试
5 | 功能 | 道具 | 商店补充+换UI | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
6 | 功能 | 社交 | 公会基地 | 1 | QA测试 |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发 | QA测试
7 | 美术 | UI | UI-公会基地 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
8 | 功能 | 玩法 | 大冒险 | 1 | QA测试 |  | 策划文档 | 封文档 |  | 程序开发 | QA测试
9 | 美术 | UI | UI-大冒险 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
10 | 功能 | 任务 | NPC对话功能（立绘） | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档 | 封文档，程序开发 | QA测试
11 | 美术 | UI | UI-NPC对话 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
12 | 功能 | 玩法 | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 | 1 | QA测试 |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发 | QA测试
13 | 美术 | UI | UI-抽蛋 | 1 | 美术资源 |  |  |  |  | 美术资源
14 | 功能 | 副本 | 副本失败指引 | 1 | QA测试 |  |  |  | 策划文档 | 封文档，程序开发 | QA测试
15 | 美术 | UI | UI-副本失败指引 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
16 | 功能 | 玩法 | 活动指引界面 | 2 | 封文档 |  |  |  | 策划文档 | 封文档
17 | 美术 | UI | UI-活动指引 | 2 | 美术资源 |  |  |  | 美术资源
18 | 功能 | 副本 | 阵容选择界面-战力相关功能 | 2 | 程序开发 |  |  |  | 策划文档 | 封文档 | 程序开发
19 | 美术 | UI | UI-阵容选择调整 | 2 | 美术资源 | [5 empty] | 美术资源
20 | 功能 | 玩法 | PVP (系统玩法）or （XX地下城） | 2 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档 | 封文档
21 | 美术 | UI | UI-PVP | 2 | 美术资源 |  |  |  |  | 美术资源
22 | 内容 | 主流程 | 村落场景 | 2 | QA测试
23 | 美术 | UI | UI-主界面 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
24 | 功能 | 玩法 | 签到 | 2 | 封文档 |  |  |  |  | 策划文档 | 封文档
25 | 美术 | UI | UI-签到 | 2 | 美术资源 |  |  |  |  | 美术资源
26 | 功能 | 主流程 | 新手引导 | 3 | 封文档 |  |  |  |  | 策划文档 | 封文档
27 | 美术 | UI | UI-新手引导 | 3 | 美术资源 | [5 empty] | 美术资源
28 | 功能 | 道具 | 宝石系统修改方案（锁孔问题） | 3 | QA测试 |  | 策划文档 | 封文档
29 | 美术 | UI | UI-宝石修改 | 3 | 美术资源
30 | 功能 | 道具 | 装备背包 | 3 | QA测试
31 | 美术 | UI | UI-装备背包 | 3 | 美术资源
32 | 内容 | 副本 | 第一二章副本配置-除大Boss | 1 | QA测试 |  |  | QA测试
33 | 内容 | 副本 | 第一二章副本配置-大Boss | 1 | QA测试 |  |  | 策划配置 | QA测试
34 | 内容 | 副本 | 小怪通用技能 | 1 | QA测试 |  |  | QA测试
35 | 内容 | 副本 | 第三四章副本设计 | 1 | 美术资源 |  |  | 策划文档 | 封文档
36 | 内容 | 副本 | 第五六章副本设计 | 1 | QA测试 |  |  |  | 策划文档 | 封文档
37 | 内容 | 副本 | 第三四章副本配置-小怪 | 2 | 策划配置 |  |  |  |  | 策划配置
38 | 内容 | 副本 | 第三四章副本配置-Boss | 2 | 策划配置 | [5 empty] | 策划配置
39 | 内容 | 任务 | 任务配置（前2天）
40 | 功能 | 玩法 | 金钱，经验塔Reward配置 | 2 | 策划配置 |  |  | 配置 |  |  | 策划文档
41 | 内容 | 副本 | 普通商店、公会商店具体的出售内容、关系（固定、随机）、权重（各等级段） | 2 | 策划配置 |  |  | 配置
42 | 内容 | 其他 | Boss塔Reward配置 | 2 | 策划配置 |  |  |  | 配置
43 | 内容 | 社交 | 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 3 | 策划配置 | [5 empty] | 配置
44 | 内容 | 社交 | 公会祈福内容设计 | 1 | 封文档 |  |  | 策划文档 | 封文档
45 | 内容 | 社交 | 公会任务设计 | 1 | 封文档 |  |  | 策划文档 | 封文档
46 | 内容 | 社交 | 公会科技 内容 | 1 | 封文档 |  |  | 策划文档 | 封文档
47 | 内容 | 任务 | 任务内容设计 （0.7版本） | 1 | 封文档 |  |  |  | 策划文档 | 封文档
48 | 内容 | 道具 | 道具内容设计（0.7版本） | 1 | 封文档 |  |  |  | 策划文档 | 封文档
49 | 内容 | 玩法 | 大冒险 - 内容设计 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档 | 封文档
50 | 内容 | 玩法 | 通天塔 - 经验 （设计） | 2 | 封文档 |  |  |  |  | 策划文档 | 封文档
51 | 内容 | 玩法 | 通天塔 - 金钱 （设计） | 2 | 封文档 |  |  |  |  | 策划文档 | 封文档
52 | 内容 | 玩法 | 通天塔 - Boss - 1，2塔设计 | 2 | 封文档 |  |  |  |  | 策划文档 | 封文档
53 | 内容 | 玩法 | 特殊关卡 Boss设计 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
54 | 内容 | 道具 | 装备内容配置 | 1 | QA测试
55 | 内容 | 道具 | 道具内容配置 | 1 | QA测试
56 | 内容 | 副本 | 扫荡配置（测试配置，不设等级需求） | 1 | QA测试
57 | 内容 | 宠物 | 配置 - 怪物升级信息，经验 | 1 | QA测试
58 | 内容 | 角色 | 配置 - 角色升级信息，经验 | 1 | QA测试
59 | 内容 | 副本 | 掉落配置 * 前两天 | 1 | QA测试
60 |  |  | 策划自主
61 | 数值 | 其他 | 玩法和各个系统定位，觉醒，PvP或特殊地下城 | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档
62 | 内容 | 剧情 | 丰富剧情故事， 角色之间关系 | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档
63 | 数值 | 其他 | 更新收入产出图 （宝石/PvP/特殊地下城） | 1 | 策划文档 |  |  | 策划文档
64 | 数值 | 玩法 | 大冒险-奖励拆分 | 1 | 策划文档
65 | 内容 | 音效 | 音效需求 - 包括UI部分 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
66 | 功能 | 玩法 | PVP玩法，数值匹配，操作部分确定 | 1 | 策划文档 |  |  |  | 策划文档
67 | 数值 | 其他 | 收费点方案 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
68 | 数值 | 其他 | 成长卡点需求 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
69 | 数值 | 其他 | 觉醒相关数值预研 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
70 | 数值 | 其他 | 怪物投放池配置 | 2 | 策划文档 |  |  |  |  | 策划文档
71 | 数值 | 其他 | 0.7玩法难度定义和需求 | 2 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
72 | 功能 | 战斗 | 对局-自动战斗 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
73 | 功能 | 系统 | 推送集成设计 | 3 | 策划文档 | [5 empty] | 策划文档
74 |  |  | 程序自主
75 | 功能 | 其他 | 字体问题处理 | 1 | 程序开发
76 | 功能 | 主流程 | 热更新功能 | 1 | 程序开发
77 | 功能 | 其他 | BI Log | 2 | 程序开发
78 | 功能 | 其他 | 推送功能集成 | 2 | 程序开发
79 | 功能 | 其他 | 客户端资源检查，特效资源整理，确认是否有需要优化内容 | 3 | 程序开发
80 | 功能 | 交互
81 | 功能 | 其他
82 |  |  | 美术自主
83 | 美术 | 角色 | Boss-木灵 | 1 | 美术资源 |  | 特效
84 | 标准 | 角色 | 九尾狐 | 1 | 美术资源 |  |  | 3D | 动作 | 特效
85 | 内容 | 角色 | 冰雪女王 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画 | 3D | 动作 | 特效
86 | 内容 | 角色 | 伪天使（暗）-换色，全部动作 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画 | 3D | 动作 | 特效
87 | 美术 | 角色 | 皮影（草）-换色 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画，大招特效 | 3D
88 | 美术 | 角色 | 伊芙利特（暗）-换色 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画，大招特效 | 3D
89 | 美术 | 角色 | 独角兽（暗）-换色，大招 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画，大招特效 | 3D
90 | 美术 | 角色 | 哈皮（暗）-换色，大招 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画，大招特效 | 3D
91 | 美术 | 角色 | 嫦娥（暗）-换色，大招 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画，大招特效 | 3D，动作
92 | 美术 | 角色 | 大天狗（水）-换色，大招 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画 | 3D，动作 | 特效
93 | 美术 | 角色 | 梦魇（暗）-大招 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 动作 | 特效
94 | 美术 | 角色 | 冰岩（水）-大招 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 动作 | 特效
95 | 美术 | 角色 | 龙女（水）-大招 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 动作 | 特效
96 | 美术 | 角色 | Momo（光）-改大招 | 1 | 美术资源 |  |  |  | 动作
97 | 美术 | 角色 | Boss-熔岩巨人 | 2 | 美术资源 |  |  |  | 原画 | 3D | 动作
98 | 美术 | 角色 | Boss-冰龙 | 2 | 美术资源 |  |  |  |  | 原画
99 | 美术 | 角色 | Boss-第五章 | 3 | 美术资源 | [5 empty] | 原画？
100 | 美术 | 角色 | Boss-第一章 | 3 | 美术资源 | [5 empty] | ？
101 | 美术 | 角色 | 新怪*5？ | 3 | 美术资源 | [5 empty] | 原画
102 | 美术 | 场景 | 场景-村落 | 2 | 美术资源 |  |  |  |  | 3D，特效 | 场景拼接
103 | 美术 | 场景 | 场景-抽蛋 | 1 | 美术资源 |  |  | 原画 | 3D，特效
104 | 美术 | 场景 | 场景 - 第一章 （现实） | 1 | 美术资源 |  |  | 3D | 场景拼接，特效
105 | 美术 | 场景 | 场景 - 第二章 （现实） | 1 | 美术资源 |  |  |  | 场景资源 | 场景拼接，特效
106 | 美术 | 场景 | 场景 - 第三章 （森林，调优） | 1 | 美术资源 |  |  |  | 场景调整 | 特效
107 | 美术 | 场景 | 场景 - 第四章 （火山） | 1 | 美术资源 |  | 特效 | 场景拼接
108 | 美术 | 场景 | 场景 - 第五章 （冰雪） | 1 | 美术资源 |  |  | 场景拼接
109 | 美术 | 场景 | 场景 - 第六章 （冥河） | 1 | 美术资源 |  |  | 特效
110 | 美术 | UI | 宝石icon*9 | 1 | 美术资源 |  |  | 美术资源
111 | 美术 | UI | bufficon | 1 | 美术资源
112 | 美术 | UI | 道具icon*? | 2 | 美术资源
113 | 美术 | UI | 技能icon*? | 3 | 美术资源
114 | 美术 | UI | 立绘*？ | 3 | 美术资源
115 |  |  | 测试自主
116

## 策划工作
| 总计 |  | Week | 需求描述 | W1 |  | 完成 | W2 |  | 完成 | W3 |  | 完成 | W4 |  | 完成 | W5 |  | 完成
MT
| 任务内容设计审核 | 0.5 | 1 |  | 任务内容设计审核 | 0.5
| 对局修改方案 | 2 | 1 |  | 对局修改方案 | 2
| 玩法和各个系统定位，觉醒，PvP或特殊地下城 | 3 | 1 | PvP, 觉醒，公会Boss，主要循环 | 玩法和各个系统定位，觉醒，PvP或特殊地下城 | 3
| 丰富剧情故事， 角色之间关系 | 1 | 2 | Pvp, 公会，Legend Guardians |  |  |  | 丰富剧情故事， 角色之间关系 | 1
| 体验1-2章玩法 | 1 | 2 |  |  |  |  | 体验1-2章玩法 | 1
| 大冒险文档审核 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 大冒险文档审核 | 0.5
| 3-6章小怪Boss设计预研 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3-6章小怪Boss设计预研 | 2
| 音效需求 - 包括UI部分 | 1 | 3 | [7 empty] | 音效需求 - 包括UI部分 | 1
| 三到六章Boss设计 | 4 | 3 | [7 empty] | 三到六章Boss设计 | 4
| 收费点方案 | 3 | 4 | [10 empty] | 收费点方案 | 3
| 成长卡点需求 | 3 | 4 | [10 empty] | 成长卡点需求 | 3
| 审核投放价值，和各种道具价值 | 2 | 5 | [13 empty] | 审核投放价值，和各种道具价值 | 2
| 0.7玩法难度定义和需求 | 3 | 5 | [13 empty] | 0.7玩法难度定义和需求 | 3
| 总计 | 18.5 |  |  |  | 5.5 |  |  | 4.5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5
胖子
| 需求 - 新增对局调优修改 | 1 | 1 |  | 需求 - 新增对局调优修改 | 1
| 1-2章副本配置debug | 3 | 1 |  | 1-2章副本配置debug | 3
| 任务系统 - 验收，Debug | 1 | 2 |  |  |  |  | 任务系统 - 验收，Debug | 1
| 对局节奏调试（debug） | 4 | 2 | 2-8boss配置，一堆配置调优，配置两种玩法 |  |  |  | 对局节奏调试（debug） | 4
| 大招音效回归 | 1 | 2 |  |  |  |  | 大招音效回归 | 1
| 立绘系统需求 | 2 | 2 |  |  |  |  | 立绘系统需求 | 2
| 活动指引界面 | 3 | 3 | 更有可能是web（0.7） | [6 empty] | 活动指引界面 | 3
| 战力回归 （阵容选择） | 1 | 3 | [7 empty] | 战力回归 （阵容选择） | 1
| 账号登陆， 选择服务器，创建角色验收 | 1 | 3 | [7 empty] | 账号登陆， 选择服务器，创建角色验收 | 1
| 签到 | 2 | 4 | [10 empty] | 签到 | 2
| 3-4章小怪配置 | 4 | 4 | [10 empty] | 3-4章小怪配置 | 4
| 3-4章Boss配置 | 4 | 5 | [13 empty] | 3-4章Boss配置 | 4
| 3-4章小怪配置 debug | 2 | 5 | [13 empty] | 3-4章小怪配置 debug | 2
| 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1 | 2 |  |  |  |  | 村落场景，主UI （配置，验收，Debug) | 1
| 总计 | 30 |  |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 9 （预告）
| 游戏更新 （策划需求） | 1 | 4 | [10 empty] | 游戏更新 （策划需求） | 1
| 自动战斗逻辑 | 3 | 5 | 使用条件， 大招， 鉴定弱点，使用切换 | [12 empty] | 自动战斗逻辑 | 3
| 自动战斗逻辑验收，debug | 1
5-6章boss，怪配置
系统设置，loading界面
每天登陆送钻石
雪
| 大冒险 - 文档，评审 | 2 | 2 | 包括公会和个人大冒险？ |  |  |  | 大冒险 - 文档，评审 | 2
| 公会基地（对应大冒险） | 2 | 2 |  |  |  |  | 公会基地（对应大冒险） | 2
| 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 （评审） | 1 | 2 | 出需求给美术（罗阳） |  |  |  | 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 （评审） | 1
| 抽蛋，副本获得宠物表现（文档） | 2 | 2 |  |  |  |  | 抽蛋，副本获得宠物表现（文档） | 2
| 公会任务设计 | 2 | 2 | 先确定数值投放流程 |  |  |  | 公会任务设计 | 2
| PVP (系统玩法）or （XX地下城） | 3 | 3 | 0.7版，最终版（方案）对局开启条件， 排行榜， Matching， 平局。 | [6 empty] | PVP (系统玩法）or （XX地下城） | 3
| 副本失败指引 | 2 | 3 | 找老李要失败条件， 照妖镜失败条件， 升级情况条件， 策略（宠物）引导条件。 | [6 empty] | 副本失败指引 | 2
| 0.6版本对局外调整需求 | 1 | 3
| 大冒险 - 内容设计 | 1 | 3 | 得看老李投放情况 | [6 empty] | 大冒险 - 内容设计 | 1
| 新手引导 | 4 | 4 | 提示形式2种，1立绘， 2硬。具体教学点看文档。 | [9 empty] | 新手引导 | 4
| 新手引导（文案） | 2 | 4 | [10 empty] | 新手引导（文案） | 2
| 推送集成设计 | 3 | 5 | [13 empty] | 推送集成设计 | 3
| UI特效，动画补充 | 3 | 5 | [13 empty] | UI特效，动画补充 | 3
| 总计 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 9 （预告）
| 公会Boss | 2 | 3 | [7 empty] | 公会Boss | 2
| 装备背包 - 验收， Debug | 1
| 装备背包 - 评审，文档提交 | 3 |  | 镶嵌宝石，升阶， 售卖
| 宠物界面 - 详细信息 | 3
| 公会祈福内容设计 | 1 | 2 | 包括配置内容 |  |  |  | 公会祈福内容设计 | 1
| 公会科技 内容 | 1 | 2 |  |  |  |  | 公会科技 内容 | 1
星
| 1-2章对局数值调优 | 2 | 1 |  | 1-2章对局数值调优 | 2
| 3-5章小怪分布/美术需求 | 1 | 1 |  | 3-5章小怪分布/美术需求 | 1
| 6章小怪分布 | 1 | 1 |  | 6章小怪分布 | 1
| 投放怪物规划（包括垃圾和4星） | 2 | 1 |  | 投放怪物规划（包括垃圾和4星） | 2
| 6章美术需求 | 1 | 1 |  | 6章美术需求 | 1
| 各个玩法技能考验点安排 | 1 | 2 |  |  |  |  | 各个玩法技能考验点安排 | 1
| PVP玩法，数值匹配，操作部分确定 | 2 | 2 | 决定3v3，5v5。 匹配方法。 |  |  |  | PVP玩法，数值匹配，操作部分确定 | 2
| 0-0 新手对局设计 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0-0 新手对局设计 | 2
| 通用特效音效需求 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 通用特效音效需求 | 0.5
| 三至六章Boss设计 （包括小怪Boss） | 5 | 3 | [7 empty] | 三至六章Boss设计 （包括小怪Boss） | 5
| 副本战力推荐计算 | 1 | 3
| 通天塔 - 经验 （设计） | 2 | 4 | [10 empty] | 通天塔 - 经验 （设计） | 2
| 通天塔 - 金钱 （设计） | 2 | 4 | 黄金之灵 | [9 empty] | 通天塔 - 金钱 （设计） | 2
| 通天塔 - Boss - 1，2塔设计 | 2 | 4 | 考虑美术需求， 怪复用 | [9 empty] | 通天塔 - Boss - 1，2塔设计 | 2
| 特殊关卡 Boss设计 | 4 | 5 | [13 empty] | 特殊关卡 Boss设计 | 4
| 配置3-4章小怪 （逻辑） | 2 | 5 | [13 empty] | 配置3-4章小怪 （逻辑） | 2
| 总计 | 30.5 |  |  |  | 7 |  |  | 5.5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6
里程碑 9（预告）
| 配置3-4章小怪 （逻辑） | 3 | 1 |  | 配置3-4章小怪 （逻辑） | 3 | [11 empty] | 2
| 1-6章困难版数值设计 | 1 | 1 |  | 1-6章困难版数值设计 | 1
| 配置 通天塔 - 经验 | 2 | 1 |  | 配置 通天塔 - 经验 | 2
| 配置 通天塔 - 金钱 | 2 | 1 |  | 配置 通天塔 - 金钱 | 2
配置 - Boss - 1，2塔设计
李
| 第一二天成长调优 | 3 | 1 |  | 第一二天成长调优 | 3
| 运营工具（程序需求） | 1 | 1 |  | 运营工具（程序需求） | 1
| 宝石系统修改方案（锁孔问题） | 1 | 1 |  | 宝石系统修改方案（锁孔问题） | 1
| 抽蛋配置方案 | 1 | 1
| 普通商店、公会商店具体的出售内容、关系（固定、随机）、权重（各等级段） | 1 | 2 |  |  |  |  | 普通商店、公会商店具体的出售内容、关系（固定、随机）、权重（各等级段） | 1
| 更新收入产出图 （PvP） | 1 | 2 | PvP消耗，产出设计， |  |  |  | 更新收入产出图 （PvP） | 1
| 成长调优 | 3 | 2 |  |  |  |  | 成长调优 | 3
| 大冒险奖励拆分 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 大冒险奖励拆分 | 0.5
配置商店售卖内容
| 金钱，经验塔Reward配置 | 2 | 3 | [7 empty] | 金钱，经验塔Reward配置 | 2
| Boss塔Reward配置 | 2 | 3 | [7 empty] | Boss塔Reward配置 | 2
| 任务内容设计 （0.7版本） | 2 | 3 | [7 empty] | 任务内容设计 （0.7版本） | 2
| 道具内容设计（0.7版本） | 2 | 3 | [7 empty] | 道具内容设计（0.7版本） | 2
| 觉醒相关数值预研 | 2 | 4 | [10 empty] | 觉醒相关数值预研 | 2
| 怪物投放池配置 | 2 | 4 | [10 empty] | 怪物投放池配置 | 2
| 各种随机保底需求 | 2 | 5 | [13 empty] | #REF! | 2
| 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 3 | 5 | [13 empty] | 公会任务， 祈福， 科技 Reward配置 | 3
| 总计 | 28.5 |  |  |  | 5 |  |  | 5.5 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 5
| 各个玩法投放回收集成 | 2 | 5 | [13 empty] | 各个玩法投放回收集成 | 2
| 回归游戏前期玩家等级成长 | 2 | 5 | [13 empty] | 回归游戏前期玩家等级成长 | 2
回归公会科技产出相关公式
| 策划产出汇总 |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
[5 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
[5 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[5 empty] | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主 |  |  | 自主

## 程序工作
| 策划需求时间 | 预计工期
zz
| 8W1 |  | 对局调整
| 8W2 |  | 抽蛋
| Nil |  | 热更新
| 9W1 |  | 自动战斗
| Nil |  | 优化？
师叔
| 8W1 |  | 照妖镜，弱点调整
| 8W3 |  | PvP或特殊地下城
| 8W3 |  | 签到
小龙
| √ |  | 任务
| 8W1 |  | 大冒险
| 8W2 |  | 立绘
| 8W3 |  | 宝石（锁孔修改）
小飞
| √ |  | 账号登陆
| 8W3 |  | 副本失败指引
帅帅
| √ |  | 创建角色
| 8W1 |  | 公会基地
| 8W3 |  | 活动界面
宝石（锁孔修改）
小珍
| √ |  | 任务
| 8W1 |  | 大冒险
| 8W2 |  | 运营工具

## 测试工作
|  | W1 | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
ts
| 任务内容 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 任务系统 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
战力回归 （阵容选择）
| 活动指引界面 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 账号登陆， 选择服务器，创建角色验收 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 游戏更新 （策划需求） | [6 empty] | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 公会基地（对应大冒险） | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 公会祈福内容设计 |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 公会任务设计 |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 公会科技 内容 |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 1-2章副本内容 | 测试
| 宝石系统修改方案（锁孔问题） |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 推送集成设计 | [8 empty] | 文档分析
雷神
| 大冒险 | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 大冒险内容设计 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 需求 - 新增对局调优修改 | 文档分析&用例修改 |  | 测试
| 1-2章副本内容 | 测试
| 村落场景，主UI |  |  | 测试
| 签到 | [6 empty] | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 3-6章boss设计 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 3-4章副本 | [8 empty] | 测试
| 自动战斗逻辑 | [8 empty] | 文档分析
| 抽蛋 ， 副本获得宠物表现 （评审） |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| PVP (系统玩法）or （XX地下城） |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 新手引导（文档） | [6 empty] | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 副本失败指引 |  |  |  |  | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
| 通天塔 - Boss - 1，2塔设计 | [6 empty] | 文档分析 |  | 用例设计 |  | 测试
公会整体测试

## 美术工作
| W1 | 耗时 | 完成 | W2 | 耗时 | 完成 | W3 | 耗时 | 完成 | W4 | 耗时 | 完成 | W5 | 耗时 | 完成
sf |  |  |  | 主UI-Icon | 2 |  | UI-对局-弱点Icon | 1 |  | 副本选择第三章 | 1 |  | 副本选择第六章 | 2
| 村落-场景原画-大冒险 | 2 |  | 场景原画-抽蛋 | 1 |  | 通天塔 - 各种图（层数选择） | 2 |  | 副本选择第四章 | 1 |  | 副本选择（章节12图） | 3
|  |  |  | UI-公会科技Icon | 2 |  | 副本选择第一章 | 2 |  | 副本选择第五章 | 1 |  | UI-道具Icon | 1
|  |  |  | 通天塔 - 各种图（层数选择） | 1 |  | 副本选择第二章 | 2 |  | UI-技能图标*？ | 1 |  | UI-技能图标*？ | 1
[10 empty] | UI-大冒险9张图 | 2
总计 |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 7
罗阳
| 世界观细化 |  |  | 场景-第四章-拼接 | 3 |  | UI-副本失败指引 | 2 |  | 场景-第一章-拼接 | 3 |  | 场景-村落-拼接 | 3
|  |  |  | 对局-镜头调整 | 2 |  | UI-公会任务大图 | 1 |  | 场景-第二章-拼接 | 3 |  | 第3-4章怪物调整 | 1
[7 empty] | 场景-第五章-拼接 | 3 |  |  |  |  | 场景-第三章-调优 | 1
总计 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5
豆豆 | 角色原画-冰雪女王 | 4 |  | 角色原画-怪物换色*7 | 1 |  | 公会 - 祈福大图1 | 3 |  | 公会 - 祈福大图3 | 3 |  | 角色原画-新怪
|  |  |  | Boss-熔岩巨人 | 4 |  | 公会 - 祈福大图2 | 3 |  | Boss-冰龙 | 4
总计 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 5
铁马 | UI-大冒险 | 3 |  | UI-主UIIcon | 2 |  | UI-活动界面 | 3 |  | UI-签到 | 3 |  | UI-PVP或特殊地下城 | 3
| UI-宝石Icon*9 | 2 |  | UI-NPC对话（立绘） | 1 |  | UI-对局-弱点Icon | 1 |  | UI-抽蛋 | 3 |  | UI-道具Icon | 1
|  |  |  | UI-对局UI调整 | 1 |  | UI-技能图标*？ | 1 |  | UI-技能图标*？ | 1 |  | UI-技能图标*？ | 1
|  |  |  | UI-BuffIcon（调优） | 2
总计 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 5
云祥 | UI-任务界面调整 | 2 |  | 村落-通天塔特效 | 1 |  | 特效-UI-NPC对话（立绘） | 2 |  | 特效-UI-签到 | 1 |  | 特效-大招 | 1
| UI动画 | 1 |  | 特效-场景-第四章 | 1 |  | 特效-UI-副本失败指引 | 1 |  | 特效-场景-第二章 | 1 |  | 特效-伪天使 | 1
| 特效-木灵 | 1 |  | 场景-特效-第六章 | 1 |  | 特效-场景-第一章 | 1 |  | 特效-场景-第三章 | 1 |  | 特效-冰雪女王 | 1
|  |  |  | 特效-大招（皮影，伊芙利特，独角兽，哈皮，嫦娥） | 2 |  | 特效-UI-抽蛋 | 1 |  | 特效-九尾狐 | 1 |  | 特效-宠物界面 levelup | 0.5
[7 empty] | 特效-UI-公会祈福 | 1 |  | 特效-大招（大天狗，冰岩，梦魇，龙女） | 1 |  | 特效-宠物界面 合成 | 2
总计 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5.5
卫芳 | 村落-树叶 | 2 |  | 通天塔2 | 2 |  | 村落-墙 | 2
| 通天塔1 | 2 |  | 通天塔3 | 2 |  | 村落？ | 1
| 场景-第一章副本-花坛 | 1 |  | 场景-抽蛋 | 2 |  | 场景-抽蛋 | 1
|  |  |  | 场景-第一章副本 | 1
总计 |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0
内容 | W1 |  |  | W2 |  |  | W3 |  |  | W4 |  |  | W5
Boss-木灵 | 特效
九尾狐 |  |  |  | 3D |  |  | 动作 |  |  | 特效
冰雪女王 |  |  |  | 原画 |  |  | 3D |  |  | 动作 |  |  | 特效
伪天使（暗）-换色，全部动作 |  |  |  | 原画 |  |  | 3D |  |  | 动作 |  |  | 特效
皮影（草）-换色 |  |  |  | 原画，大招特效 |  |  | 3D
伊芙利特（暗）-换色 |  |  |  | 原画，大招特效 |  |  | 3D
独角兽（暗）-换色，大招 |  |  |  | 原画，大招特效 |  |  | 3D
哈皮（暗）-换色，大招 |  |  |  | 原画，大招特效 |  |  | 3D
嫦娥（暗）-换色，大招 |  |  |  | 原画，大招特效 |  |  | 3D，动作
大天狗（水）-换色，大招 |  |  |  | 原画 |  |  | 3D，动作 |  |  | 特效
梦魇（暗）-大招 | [6 empty] | 动作 |  |  | 特效
冰岩（水）-大招 | [6 empty] | 动作 |  |  | 特效
龙女（水）-大招 | [6 empty] | 动作 |  |  | 特效
Momo（光）-改大招 | [6 empty] | 动作
Boss-熔岩巨人 | [6 empty] | 原画 |  |  | 3D |  |  | 动作 |  |  | 特效
Boss-冰龙 | [9 empty] | 原画
Boss-第五章 | [12 empty] | 原画？
Boss-第一章 | [12 empty] | ？
新怪*5？ | [12 empty] | 原画
场景-村落 | [9 empty] | 3D，特效 |  |  | 场景拼接
场景-抽蛋 |  |  |  | 原画 |  |  | 3D，特效
场景 - 第一章 （现实） |  |  |  | 3D |  |  | 场景拼接，特效
场景 - 第二章 （现实） | [6 empty] | 场景资源 |  |  | 场景拼接，特效
场景 - 第三章 （森林，调优） | [6 empty] | 场景调整 |  |  | 特效
场景 - 第四章 （火山） | 特效 |  |  | 场景拼接
场景 - 第五章 （冰雪） |  |  |  | 场景拼接
场景 - 第六章 （冥河） |  |  |  | 特效

## 美术工作-备用
|  |  | deadline | 8W1 | 8W2 | 8W3 | 8W4 | 8W5
|  |  | 合计 | 32 | 34 | 36 | 32 | 24
|  |  | 孙帆 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6
|  |  | 外包 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
|  |  | 豆豆 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
|  |  | 罗阳 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0
|  |  | 铁马 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
|  |  | 芳姐 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0
|  |  | 云祥 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1
单位为1天 | 已发需求/给需求时间 | 原画 | 3D场景 | 3D角色 | 动作 | 特效 | UI
主UI
主UI （场景） | √ | 孙帆8W1 | 芳姐8W1 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | 孙帆8W1 | 芳姐8W1 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | X | 芳姐8W3 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | X | 芳姐8W3 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | X | 芳姐8W3 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
| √ | X | 外包8W3 | X | X | X | X |  | 墙和地颜色要斟酌一下
主UI （通天塔）1 |  | √ | 芳姐8W1 | X | X | X | X
|  | √ | 芳姐8W1 | X | X | X | X
主UI （通天塔）2 |  | √ | 芳姐8W1 | X | X | X | X
|  | √ | 芳姐8W2 | X | X | X | X
主UI （通天塔）3 | √ | √ | 芳姐8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 芳姐8W2 | X | X | 云祥8W2 | X
主UI （Icon） | 8W1 | 孙帆8W2 | X | X | X | X | 铁马8W2
| 8W1 | 孙帆8W1 | X | X | X | X | 铁马8W1
系统 -
登陆 | √ | X | X | X | X | X | 8W1
任务系统 | √ | X | X | X | X | X | 云祥8W1
| √ | X | X | X | X | X | 云祥8W1
活动界面 | 8W2 | X | X | X | X | X | 铁马8W3
| 8W2 | X | X | X | X | X | 铁马8W3
| 8W2 | X | X | X | X | X | 铁马8W3
立绘（UI边框） | 8W2 | X | X | X | X | 云祥8W3 | 铁马8W2
副本失败指引 | 8W3 | X | X | X | X | 云祥8W3 | 罗阳8W3
| 8W3 | X | X | X | X | X | 罗阳8W3
签到 | 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W4
| 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W4
| 8W3 | X | X | X | X | 云祥8W4 | 铁马8W4
抽蛋 | 8W2 | 孙帆8W1 | 芳姐8W2 | X | X | X | 铁马8W3
| 8W2 | X | 芳姐8W2 | X | X | X | 铁马8W4
| 8W2 | X | 芳姐8W3 | X | X | 云祥8W3 | 铁马8W4
PvP 或 特殊地下城 | 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W5
| 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W5
| 8W3 | X | X | X | X | X | 铁马8W5
公会 - 祈福大图1 | √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
公会 - 祈福大图2 | √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W3 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W3 | X | X | X | X | X
公会 - 祈福大图3 | √ | 豆豆8W3 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W3 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W3 | X | X | X | 云祥8W3 | X
公会 - 任务大图 | √ | 罗阳8W3 | X | X | X | X | X
公会 - 科技Icon | √ | 孙帆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W1 | X | X | X | X | X
通天塔 - 各种图（层数选择） | √ | 孙帆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
大冒险 UI | 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W1
| 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W1
| 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W1
大冒险 （9张图） | 8W1 | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
| 8W1 | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
对局 - 照妖镜 | 8W1 | 孙帆8W2 | X | X | X | X | X
| 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W2
对局 - 弱点Icon | 8W1 | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
| 8W1 | X | X | X | X | X | 铁马8W3
副本 - 场景
场景 - 第一章 （现实） | √ | √ | 罗阳8W3 | 芳姐8W1 | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W3 | 芳姐8W2 | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W4 | X | X | 云祥8W3 | X
场景 - 第二章 （现实） | √ | √ | 罗阳8W4 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W4 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W4 | X | X | 云祥8W4 | X
场景 - 第三章 （森林，调优） | √ | √ | 罗阳8W3 | X | X | 云祥8W4 | X
场景 - 第四章 （火山） | √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | 云祥8W1 | X
场景 - 第五章 （冰雪） | √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
| √ | √ | 罗阳8W2 | X | X | X | X
场景 - 第六章 （冥河） | √ | √ | √ | X | X | 云祥8W2 | X
副本选择第一章 | √ | 孙帆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
副本选择第二章 | √ | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W3 | X | X | X | X | X
副本选择第三章 | √ | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
副本选择第四章 | √ | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
副本选择第五章 | √ | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
副本选择第六章 | √ | 孙帆8W4 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | X
副本选择（章节12图） | √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | X
| √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | X
副本 - 怪
副本 - 3-6章小怪 - 新需求 | 8W1,2 | √ | X | X | X | X | X
约5个新怪?可能3-4星 | 8W3 | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| 8W3 | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| 8W3 | 豆豆8W5 | X | 外包8W5 | ？ | ？ | X
| 8W3 | 外包8W5 | X | 外包8W5 | ？ | ？ | X
约10个换色 | 8W3 | 豆豆8W3 | X | 外包8W4 | X | X | X
约40个大招 | 8W3 | X | X | X | 外包8W4 | 云祥8W5 | X
神殿蓝 （原画，冰雪女王） | √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W1 | X | 外包8W2 | 外包8W3 | 云祥8W4 | X |  | 【
九尾狐 | √ | √ | X | 外包8W1 | 外包8W2 | 云祥8W4 | X
熔岩巨人 | √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W1 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W2 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W2 | X | 外包8W3 | 外包8W4 | 云祥8W4 | X
冰龙 | √ | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
| √ | 豆豆8W4 | X | X | X | X | X
副本 - 大Boss
第一章 （未定） | 8W4？ | 豆豆8W5 | X | ？ | ？ | ？ | X
第二章 （木灵） | √ | √ | X | √ | 8W1 | 云祥8W1 | X
第四章 （未定） | 8W4？ | 豆豆8W5 | X | ？ | ？ | ？ | X
第五章 （未定） | 8W4？ | 豆豆8W5 | X | ？ | ？ | ？ | X
通用特效 | √ | X | X | X | X | ？ | X
Icon
道具 | √ | 孙帆8W5 | X | X | X | X | 铁马8W5
宝石（9个形状） | √ | X | X | X | X | X | 铁马8W1
宝石（9个形状） | √ | X | X | X | X | X | 铁马8W1
怪物技能图标 | 8W2 | 孙帆8W2 | X | X | X | X | 铁马8W2
| 8W3 | 孙帆8W3 | X | X | X | X | 铁马8W3
| 8W4 | 孙帆8W4 | X | X | X | X | 铁马8W4
| 8W5 | 孙帆8W5 | X | X | X | X | 铁马8W5
UI动画 | 8W5 | X | X | X | X | 云祥8W1 | X
Buff - Icon （调优） | √ | X | X | X | X | X | 铁马8W2
Buff - Icon （调优） | √ | X | X | X | X | X | 铁马8W2
新手引导
立绘1 | 8W1（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
立绘1 | 8W0（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
立绘1 | 8W1（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
立绘（约11张） | 8W2（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
立绘（约12张） | 8W3（能不能先出一些？） | 8W5（超额） | X | X | X | X | X
Note on D13: n: 树叶子
Note on D15: n: 墙
Note on D16: n: 墙
Note on E74: n: 第一章的花坛