## 工作表1
Sprint | 时间 | 周期新增BUG数 | 周期关闭BUG数 | 累计关闭BUG数 | 总BUG数 | 打开BUG数
Sprint12 | 2015年06月03日 | 5 | 3 | 45 | 72 | 27
Sprint13 | 2015年06月10日 | 29 | 25 | 70 | 101 | 31
Sprint14 | 2015年06月17日 | 33 | 52 | 122 | 134 | 12
Sprint15 | 2015年06月24日 | 50 | 56 | 178 | 186 | 8
Sprint16 | 2015年07月01日 | 7 | 0 | 178 | 191 | 13
Sprint17 | 2015年07月08日 | 5 | 4 | 182 | 196 | 14
Sprint18 | 2015年07月15日 | 30 | 0 | 182 | 226 | 44
Sprint19 | 2015年07月22日 | 43 | 65 | 247 | 269 | 22
Sprint20 | 2015年07月29日 | 31 | 39 | 286 | 310 | 24
Sprint21 | 2015年08月05日 | 17 | 21 | 307 | 327 | 20
Sprint22 | 2015年08月12日 | 22 | 0 | 307 | 349 | 42
Sprint23 | 2015年08月19日 | 24 | 6 | 313 | 373 | 60
Sprint24 | 2015年08月26日 | 43 | 47 | 360 | 416 | 56
Sprint25 | 2015年09月02日 | 179 | 183 | 543 | 595 | 52
Sprint26 | 2015年09月09日 | 60 | 77 | 613 | 655 | 42
Sprint27 | 2015年09月16日 | 4 | 3 | 616 | 659 | 43
Sprint28 | 2015年09月23日 | 55 | 6 | 622 | 714 | 92
Sprint29 | 2015年09月30日 | 72 | 0 | 622 | 786 | 164
Sprint30 | 2015年10月14日 | 111 | 126 | 748 | 897 | 149
Sprint31 | 2015年10月21日 | 66 | 144 | 892 | 963 | 71
Sprint32 | 2015年10月28日 | 60 | 62 | 954 | 1023 | 69
Sprint33 | 2015年11月04日 | 35 | 7 | 961 | 1058 | 97
Sprint34 | 2015年11月11日 | 36 | 31 | 992 | 1094 | 102
Sprint35 | 2015年11月18日 | 47 | 64 | 1056 | 1141 | 85
Sprint36 | 2015年11月25日 | 49 | 44 | 1100 | 1190 | 90
Sprint37 | 2015年12月02日 | 59 | 49 | 1149 | 1249 | 100
Sprint38 | 2015年12月09日 | 37 | 61 | 1210 | 1286 | 76
Sprint39 | 2015年12月16日 | 52 | 35 | 1245 | 1338 | 93
Sprint40 | 2015年12月23日 | 180 | 27 | 1272 | 1518 | 253
Sprint41 | 2015年12月30日 | 128 | 297 | 1569 | 1646 | 80
Sprint42 | 2016年01月06日 | 122 | 34 | 1603 | 1768 | 172
Sprint43 | 2016年01月13日 | 95 | 170 | 1773 | 1863 | 97
Sprint44 | 2016年01月20日 | 139 | 145 | 1910 | 2002 | 92
Sprint45 | 2016年01月27日 | 31 | 23 | 1933 | 2033 | 100
Sprint46 | 2016年02月03日 | 55 | 53 | 1986 | 2088 | 102
Sprint47 | 2016年02月24日 | 147 | 120 | 2106 | 2235 | 122
Sprint48 | 2016年03月02日 | 92 | 89 | 2193 | 2327 | 134
Sprint49 | 2016年03月10日 | 137 | 153 | 2346 | 2464 | 118
Sprint50