## 核心玩法
弱点相关
| 问题 | 目标弱点被击破后，没有明显表现出来，是否需要增加一个弱点被击破的动作或者其他提示方式 |  |  |  | 3fat
| 解决办法 | 需要，已安排
| 问题 | 弱点被照出来后，没有持续的表现 | 阿木
| 解决办法 | 设计如此
战斗节奏
| 问题 | 时间过长，两次施法之间的间隔比较大 |  | 兔桑 | 3fat | 雪姬 | 阿木
| 解决办法 | 表现逻辑未实现完整
| 问题 | 小怪局时间长，无亮点 |  | 雷神
| 解决办法 | 时间不会很长，现在表现逻辑有问题，亮点的话还是大招
| 问题 | 如果真是20s一局，估计只能每人出手一次就结束了，需要在考虑下设计 |  | 兔桑
| 解决办法 | demo采取6v5设计，正式版本是6v3设计，小怪部分原设计即是虐怪，1~3回合打死一个，中间对面会反攻0~1次，初始状态有大招基本可以秒掉1~2只。原设计1.5至2秒1动，现在两动之间间隔时间过长，待逻辑完善
大招相关
| 问题 | 目前大招的使用感受不好，点了大招之后如果没有到出手的时间并没有任何反馈 |  | 3fat | 豆爷 | 阿木
| 解决办法 | 大招相关逻辑未完善，已安排
| 问题 | 目前操作大招的时候还可以响应其他操作，比如换怪或者照妖镜等，建议进入大招模式后其他操作暂时屏蔽 |  |  |  |  | 3fat
| 解决办法 | bug
| 问题 | 目前能量体现的不明显，攒满能量后方大招的提示不够 |  | 3fat | 阿木
| 解决办法 | 大招相关逻辑未完善，已安排
| 问题 | 释放大招的时候点击区域太小 |  | 文生
| 解决办法 | 调整UI响应范围
照妖镜相关
| 问题 | 照妖镜比较大，而且可以同时照出来很多弱点，导致使用频率不高 |  | 3fat | 郑帅 | 小星 | zz | 雪姬 | 文生 | 周维康
| 解决办法 | 镜头逻辑不全，boss本应该采取特有站位及镜头。和demo版本关卡设计也相关；
已安排调整副本结构部分相关调用场景逻辑。调整关卡设计规范。并调整照妖镜大小、样式、触点范围、显形范围
| 问题 | 照妖镜的使用比较奇怪，应该用手拖出来，收抬起来就消失 |  | 郑帅 | zz | 周维康
| 解决办法 | 考虑蒙版的方法，再不行就考虑玩法删减
| 问题 | 收回照妖镜的操作比较奇怪 |  | mt
| 解决办法 | 考虑蒙版的方法，再不行就考虑玩法删减
| 问题 | 照妖镜点开后位于屏幕中间，不太舒服，而且拖动的时候响应的位置应该是镜子边框吧？ |  | 豆爷 | 帆爷 | 周维康
| 解决办法 | 已安排调整照妖镜大小、样式、触点范围、显形范围
换宠
| 宝宝死亡后，自动换宠没有提示，战力资源储备不够直观，不好整体把控战局 |  |  | 豆爷
| 换宠的动作也不明显 |  |  | 3fat
| 解决办法 | 显示信息待讨论
增加换宠动作

## 表现形式
视角问题
| 问题 | 己方怪物模型比较大，会遮挡敌方目标 |  |  | 3fat | 雷神 | 兔桑 | 豆爷 | 雪姬 | 阿木 | 文生 | 孙帆 | 文生 | 周维康
|  | 敌方目标比较大的时候回超出屏幕范围 |  |  | 小星
| 解决办法 | 出几个方案看下
| 建议 | 如果转45°后缩小模型，对精度要求会更低 |  |  | 豆爷
| 解决办法 | 缩小模型，换shader，暂时不处理45°角——1.妖表的视角接受度并不低；2.已有方案但是会导致设计变动过多：照妖镜玩法设计；普通局，boss局处理方式；大招处理方式，特写、普通镜头过渡方式；小怪美术外包注意事项变更；原画重点描绘面变更；弱点分布面调整；场景调整；UI调整。
照妖镜相关
| 问题 | 点开照妖镜后中间完全透明，显得比较单薄，建议考虑下表现形式 |  |  |  | 兔桑: 3fat
可增加个放大效果或者半透层
照妖镜样式比较low | bar: 兔桑
| 解决办法 | 尝试新样式，同大帆帆讨论
场景相关
| 问题 | 为什么怪物站在荷叶上不会掉下去 | bar: 兔桑
（站位选择的地点不够好）
| 解决办法 | 跟大帆帆聊聊
宠物相关
| 问题 | 怪物的动作太单调， |  |  |  | 雷神: 雷神; 兔桑: 雪姬; 豆爷: 文生; 雪姬: 周维康
|  | 全场战斗看着屁股，很不舒服 | 调小一点，屁股加点花
解决办法
| 问题 | 技能特效没有轨迹和指向，不知道谁是进攻方谁是受击方 |  |  |  | 雷神: 雷神; 兔桑: 兔桑; 豆爷: mt; 雪姬: 周维康
特效不明显，没有转向。
| 解决办法 | 考虑下解决方案-xw
技能相关
| 问题 | 特效反馈只在身体上，没有反应在弱点位置 | bar: 雷神 to 兔桑
| 解决办法 | 已安排更新受击反馈逻辑
| 问题 | 技能特效会穿九尾狐的模型 | bar: 雷神
| 解决办法 | 受击特效分层渲染或者唯一逻辑-xw
| 问题 | 不太清楚照妖镜照出的黄色光球是否是可以打的 | bar: 雷神
弱点类型目前表现区分不明显 | bar: 雷神
|  | 弱点指示不显著，不同闪光不知道什么意思 |  |  |  | 雷神: 周维康
| 解决办法 | 已安排照妖镜提示信息归纳——胖子主导，小雪回归文档
| 问题 | 施法特效与整体场景不搭，纯度不够 | bar: 雷神
| 解决办法 | 再找找卡通风格特效贴图。确定风格后外包
UI相关
| 问题 | boss血条不明显，找不到 |  | 兔桑 | 阿木
| 解决办法 | 已安排调整UI
| 问题 | 整体UI偏大 |  | 3fat | 阿木
| 解决办法 | 已安排调整UI
| 问题 | UI排布感觉奇怪 |  | mt
| 解决办法 | 已安排调整UI
| 问题 | 血条掉血有点直接，没有过度，不易发觉 |  | 小星 | 3fat
| 解决办法 | 已安排调整UI
| 问题 | 镜头靠右，不对称 |  | 周维康
| 解决办法 | 错觉，右侧UI权重偏大，不过应该考虑错觉

## 美术风格
贴图相关
| 问题 | 贴图不够精细，没有很好的还原原画的表现 | 3fat | mt | 孙帆 | 周维康
|  | 宠物模型面数太少了，精度太差 | 雷神
解决办法
设备兼容
| 问题 | 大屏幕设备中看着场景画面比较荒凉，有点晕，可能是比较空旷且怪物比较大 |  |  | 3fat
| 解决办法 | 在调整一般美术打包试一下
风格搭配
| 问题 | 场景中水的效果，与荷叶、沼泽的风格不太搭配 | 3fat | 雷神
| 解决办法 | 换张贴图
| 问题 | 龙雕塑没有眼睛，不协调 | 雷神 | 雪姬 | 周维康
| 解决办法 | 找大凡凡
| 问题 | 整体显得很简陋，没有层次感 | zz | 周维康
| 解决办法 | 整体调整美术打包发moxtra
| 问题 | 场景整体偏暗，比较死板 | 雪姬 | 阿木 | 文生
| 解决办法 | 整体调整美术打包发moxtra
| 问题 | 场景布局奇怪，没有经过处理的水天相接是一种暴露3D漏洞的设计。荷叶没有质感，看着不像能载重 |  |  |  |  | 周维康
| 解决办法 | 问问帆帆

## BUG
大招相关
| 问题 | 己方伙伴死亡后，仍然可以放大招 | 3fat
解决办法
| 问题 | 对局结束时，大招为操作完毕，需要等大招操作完毕后才能结束 |  | 3fat
| 解决办法 | 补充一下文档-小星