## 里程碑10
| 里程碑目标 |  |  |  | 完成级别说明
| 底线目标 | 功能 | 5D测试版本； |  |  | 策划文档 | 策划策划文档完成，主策划验收通过
|  | 内容 | 封测版本 |  |  | 三方前 | 策划文档分析完成，问题解决，达到三方前状态
|  | 美术 | 封测版本 |  |  | 封文档 | 三方后问题解决，Leader级别同意，各制作方工期估算且MT审批通过
| 启动任务 | 功能 |  |  |  | 程序开发 | 程序任务完成，主程验收通过，可以提交策划验收
|  | 内容 |  |  |  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | 文档 |  |  |  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
|  | 美术 |  |  |  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， V0.7拿出手。
| 超额任务 | 功能
文档
内容
美术
[7 empty] | 2016-03-30 | 2016-04-06 | 2016-04-13 | 2016-04-20 | 2016-04-27
序号 | 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 里程碑完成度 | 状态 | 10W1 | 10W2 | 10W3 | 10W4 | 10W5 | 备注
1 | 其他 | 其他 | 5D-测试版本 | 1 | 集体测试 |  |  | 集体测试 | 集体测试
2 | 功能 |  |  | 1 | QA测试
3 | 功能 | 其他 | 客户端加密 | 1 | QA测试 |  | QA测试
4 | 功能 | 主流程 | 登录流程-创建角色 | 1 | QA测试 |  | QA测试
5 | 功能 | 村落 | 村落场景&主界面 | 1 | QA测试 |  | QA测试
6 | 功能 | 角色 | 角色升级 | 1 | QA测试 |  | 程序开发，QA测试
7 | 功能 | 玩法 | 试炼，通天塔界面 | 1 | QA测试 |  | 程序开发，QA测试
8 | 功能 | 主流程 | 等待加载界面 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发，QA测试
9 | 功能 | UI | UI-新手引导 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
10 | 功能 | 主流程 | 新手引导第一部分 | 1 | QA测试 |  | 配置 | QA测试
11 | 功能 | 道具 | 商城充值 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
12 | 功能 | 副本 | 副本选择界面 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
13 | 美术 | UI | 副本选择界面 | 1 | 美术资源 |  | 美术资源
14 | 功能 | 战斗 | 对局修改（第三批） | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
15 | 功能 | 主流程 | 等级开放功能 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
16 | 功能 | 其他 | 对局外修改（第二批） | 1 | QA测试 |  | 封文档 | 程序开发，QA测试
17 | 功能 | 其他 | 推送功能 | 1 | QA测试 |  | 封文档，程序开发 | QA测试
18 | 功能 | 主流程 | 登录流程-更换正式流程 | 1 | QA测试 |  | 程序开发 | QA测试
19 | 功能 | 主流程 | 登录流程-资源更新 | 1 | QA测试 |  |  | 程序开发 | QA测试
20 | 功能 | 主流程 | 登录流程-公告页面 | 1 | QA测试 |  | 封文档 | fun+制作，程序接入 | QA测试
21 | 功能 | 主流程 | GM工具屏蔽 | 1 | QA测试 |  |  |  | QA测试
22 | 功能 | 其他 | BI log | 1 | QA测试
23 | 功能 | 其他 | 运营工具 | 1 | QA测试
24 | 功能 | 主流程 | 新手引导第二部分 | 2 | QA测试
25 | 功能 | 主流程 | 新手引导-开场动画 | 2 | QA测试
26 | 功能 | 其他 | 系统设置 | 2 | QA测试
27 | 功能 | UI | UI-系统设置 | 2 | QA测试
28 | 功能 | 其他 | UI音效 | 2 | QA测试
29 | 功能 | 主流程 | 抽蛋券 | 2 | QA测试
30 | 美术 | UI | 锁孔功能，彩虹怪 | 2 | QA测试
31 | 功能 | 主流程 | 帮助相关 | 3 | QA测试
32 | 功能 | 主流程 | 特殊礼包 | 3 | QA测试
33 |  |  |  | 3 | QA测试
34 |  |  |  | 3 | QA测试
35 | 内容 | 副本 | 通天塔-金钱、经验副本 | 1 | QA测试 |  | QA测试
36 | 内容 | 副本 | 通天塔-试炼副本 | 1 | QA测试 |  | QA测试
37 | 内容 | 社交 | 公会数值配置 | 1 | QA测试 |  | QA测试
38 | 内容 | 主流程 | loading文案 | 1 | QA测试 |  | QA测试
39 | 内容 | 玩法 | 签到 | 1 | QA测试 |  | 配置，QA测试
40 | 内容 | 副本 | 新手0-0副本 | 1 | QA测试 |  | 配置 | QA测试
41 | 内容 | 副本 | 1-4章副本补充内容（音乐，数值，技能图标，怪物名字和描述） | 1 | QA测试 |  |  | 配置
42 | 内容 | 副本 | 副本数值测试（第1-2章副本） | 1 | QA测试
43 | 内容 | 副本 | 副本数值测试（第3-4章副本） | 1 | QA测试 |  | 配置
44 | 内容 | 副本 | 副本数值测试（金钱、经验副本，通天塔） | 1 | QA测试 |  |  | 配置
45 | 内容 | 副本 | 副本战力计算和配置 | 1 | QA测试 |  |  |  | 配置
46 | 内容 | 玩法 | 掉落配置测试（第1-4章副本，金钱、经验副本，通天塔） | 1 | QA测试
47 | 内容 | 任务 | 1-4章任务内容配置，包括对话 | 1 | QA测试 |  | 配置 | QA测试
48 | 内容 | 社交 | 角色成长数值 | 1 | QA测试 |  |  | 配置 | QA测试
49 | 内容 | 玩法 | 大冒险-内容配置 | 1 | QA测试 |  |  | 配置 | QA测试
50 | 内容 | 宠物 | 宠物功能相关数值 | 1 | QA测试
51 | 内容 | 宠物 | 合成分解数值 | 1 | QA测试
52 | 内容 | 宠物 | 宠物掉落指引 | 1 | QA测试
53 | 内容 |  |  | 1 | QA测试
54 | 内容 | 玩法 | 抽蛋配置 | 1 | QA测试
55 | 内容 | 玩法 | pvp分段设计，分段分值设计，平局 | 1 | QA测试
56 | 内容 | 玩法 | PVP相关数值，奖励配置 | 1 | QA测试
57 | 内容 | 玩法 | 大冒险 - 内容设计 | 1 | QA测试
58 | 内容 | 道具 | 道具内容 | 1 | QA测试
59 | 内容 | 道具 | 商店配置 | 1 | QA测试
60 | 内容 | 角色 | 角色升级文案配置 | 1 | QA测试
61 | 内容 | 副本 | 第5章副本 | 2 | QA测试 |  |  |  | 配置 | QA测试
62 | 内容 | 副本 | 第6章副本 | 2 | QA测试 |  |  |  | 配置 | QA测试
63 | 内容 | 玩法 | 5-6章副本补充内容（音乐，文案，数值，技能图标等） | 2 | 策划配置
64 |  |  | 5-6章任务任务内容配置，包括对话 | 2 | QA测试
65 | 内容 | 玩法 | 通天塔-Boss副本配置（估算一下是否有时间） | 1 | 策划配置
66 | 内容 | 玩法 | Boss塔Reward配置 | 1 | 策划配置
67 |  |  | 策划自主
68 | 内容 | 其他
69 | 数值 | 其他
70 | 数值 | 其他
71 | 数值 | 其他
72 | 数值 | 其他
73 | 数值 | 其他
74 |  |  | 程序自主
75 | 功能 | 其他 | 客户端优化 |  | 程序开发
76 | 功能 | 主流程 |  |  | 程序开发
77 |  |  | 美术自主
78 | 美术 | 角色 | 5,6章新需求 | 1 | 美术资源
79 | 美术 | UI | UI调整美术需求 | 1 | 美术资源
80 | 美术 | UI | 开场动画美术资源 | 1 | 美术资源
81 | 美术 | UI | 登录底图 | 1 | 美术资源
82 | 美术 | UI | 游戏Icon | 1 | 美术资源
83 | 美术 | UI | Appstore图*1 | 1 | 美术资源
84 | 美术 | UI | Appstore视频素材 | 1 | 美术资源
85 | 美术 | UI | 立绘*5 | 1 | 美术资源
86 | 美术 | UI | 立绘*5 | 1 | 美术资源
87 | 美术 | UI | 弱点图标（5,6章） | 2 | 美术资源
88 | 美术 | UI | Appstore图*2 | 2 | 美术资源
89 |  |  | FB宣传素材（图片，4格漫画） | 2 | 美术资源
90 | 美术 | 特效
91 | 美术 | 特效
92
93 |  |  | 测试自主
94 | 功能 |  | BI log测试 | 1 | QA测试
95 |  |  | 运营工具测试 | 1 | QA测试
96 |  |  | 兼容性测试-IOS | 1
97 |  |  | 兼容性测试-Android | 2
98 |  |  | 兼容性测试-IOS&Android | 1 |  |  |  | fun+测试
99
100
101
102

## 策划
| 总计 |  |  | Week | 需求描述 | W1（3/30） |  | 完成 | W2(4/6) |  | 完成 | W3(4/13） |  | 完成 | W4(4/20) |  | 完成 | W5(4/27) |  | 完成 | W6
MT
| 升级文案需求 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 升级文案需求 | 1
| 具体任务， 1-8对话 + 审核 |  | 1 | 3 | 孔老师相关时间 | [6 empty] | 具体任务， 1-8对话 + 审核 | 1
Loading 文案
| 收费点方案 |  | 3 | 4 | [10 empty] | 收费点方案 | 3
| 立绘需求其他， 共8个 |  | 3 | 5 | [13 empty] | 立绘需求其他， 共8个 | 3
| 审核投放价值，和各种道具价值 |  | 2 | 5 | [13 empty] | 审核投放价值，和各种道具价值 | 2
| 0.7玩法难度定义和需求 |  | 3 | 6 | [16 empty] | 0.7玩法难度定义和需求 | 3
| 礼包推广页面预研 |  | 2 | 6 | [16 empty] | 礼包推广页面预研 | 2
| 前三章对话， 任务文档， 立绘需求 |  |  | 6 | 孔老师时间 | [15 empty] | 前三章对话， 任务文档， 立绘需求 | 0
| 四个漫画，具体分镜内容需求 |  |  | 1 |  | 四个漫画，具体分镜内容需求 | 0
| 新手教学文案润色， 剧情配合 |  |  | 1 |  | 新手教学文案润色， 剧情配合 | 0
| 怪物名字， 描述 |  |  | 2 |  |  |  |  | 怪物名字， 描述 | 0
| 第四章任务， 对话 |  |  | 2 |  |  |  |  | 第四章任务， 对话 | 0
里程碑10 预告
| 总计 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 5
胖子
5天版本相关工作
| 签到内容配置 |  | 0.5 | 1 |  | 签到内容配置 | 0.5
| 第一二章副本大招音效回归（改方法后） |  | 1 | 1 |  | 第一二章副本大招音效回归（改方法后） | 1
| 对局小修改 |  | 2 | 1 | 删掉双倍速度， 照妖镜特效， 克制暴击区分， Casting特效修改，过关回血特效时间点 | 对局小修改 | 2
| 0-0 对局配置 |  | 1 | 1 |  | 0-0 对局配置 | 1
| UI音效-验收，配置 |  | 3 | 1 | 如果不是程序功能能解决，建议降低配置优先级-kathy | UI音效-验收，配置 | 3
| 副本大地图结构配置 |  | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 副本大地图结构配置 | 1.5
| 登陆游戏的加载界面 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 登陆游戏的加载界面 | 1
| 阵容选择tips配置 （连翻译需求） |  | 0.75 | 2 | 孔老师3月30日给 |  |  |  | 阵容选择tips配置 （连翻译需求） | 0.75
| 怪物名称配置 （连翻译需求） |  | 0.25 | 2 | 孔老师3月30日给 |  |  |  | 怪物名称配置 （连翻译需求） | 0.25
| 登陆界面公告内容 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 登陆界面公告内容 | 1
里程碑 10 （预告）
| 第5章配置 |  | 6 | 3 | 应该不分可以转给小星或者雪姬 | [6 empty] | 第5章配置 | 6
| 第6章配置 |  | 6 | 4 | 应该不分可以转给小星或者雪姬 | [9 empty] | 第6章配置 | 6
觉醒系统 + 特色地下城 + 活动
考虑新对局玩法
| 自动战斗逻辑 |  | 3 | 5 | 使用条件， 大招， 鉴定弱点，使用切换 | [12 empty] | 自动战斗逻辑 | 3
| 自动战斗逻辑验收，debug |  | 1 | 5 | [13 empty] | 自动战斗逻辑验收，debug | 1
| 预计 |  | 28 |  |  |  | 7.5 |  |  | 4.5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 4
雪
5天版本相关工作
| 0.8 对局外体验后修改 （公会） |  | 1 | 1 |  | 0.8 对局外体验后修改 （公会） | 1
| 宠物图鉴获得宠物表现 |  | 0.5 | 1 | 图鉴合成， 抽蛋，签到。 | 宠物图鉴获得宠物表现 | 0.5
| 配置新手（包括剧情） |  | 5 | 1 |  | 配置新手（包括剧情） | 5
| 公会任务（副本） |  | 1 | 1 |  | 公会任务（副本） | 1
| 大冒险-内容设计 |  | 2 | 2 | 得看老李投放情况，优先度降低， 开放时间延后 |  |  |  | 大冒险-内容设计 | 2
| 大冒险-内容配置 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 大冒险-内容配置 | 1
| 大冒险-内容Debug |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 大冒险-内容Debug | 1
| 背包内道具相关内容（可否售卖， 价格，物品排序） |  | 2 | 3
里程碑 10 预告
| 彩虹怪， 抽蛋卷 |  | 2 | 3
| 锁孔需求 |  | 1 | 3
| 系统设置 |  | 2 | 3 | 可能还是给胖子 | [6 empty] | 系统设置 | 2
| 系统设置 - 验收，Debug |  | 1 | 3 | [7 empty] | 系统设置 - 验收，Debug | 1
| 帮助相关 |  | 2 | 4 | 设置相关需求
| 特殊礼包售卖功能需求 |  | 2 | 4 | 像魔灵的广告
| 配置角色升级相关文案 |  | 1 | 4
| 预计 |  | 24.5 |  |  |  | 7.5 |  |  | 4 |  |  | 3
| 装备背包 - 评审，文档提交 |  | 3 | 5 | 镶嵌宝石，升阶， 售卖，0.7应该不做 | [12 empty] | 装备背包 - 评审，文档提交 | 3
| 装备背包 - 验收， Debug |  | 1 | 5 | [13 empty] | 装备背包 - 验收， Debug | 1
星
| 0.8 数值技能功能需求 |  | 1 | 4
| 通天塔-金钱，经验副本配置 | ？？ | 3 | 5 | [13 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置 | 3
| 0-0 数值副本设计 |  | 0.5 | 6
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug |  | 1 | 6 | 九尾狐 | [15 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 1
| 通天塔 - 试炼之塔 - 配置 |  | 3 | 6 | 黄金之灵（美术需求） | [15 empty] | 通天塔 - 试炼之塔 - 配置 | 3
| 技能Icon（验收和配置） |  | 2 | 6
| 总计 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 4
5天版本相关工作
| 金钱经验本入口配置 |  | 1 | 1 |  | 金钱经验本入口配置
| 通天塔入口配置 |  | 1 | 1 |  | 通天塔入口配置
| 第三四章数值设计，配置 |  | 4 | 1 |  | 第三四章数值设计，配置 | 4
| 金钱，经验副本数值设计 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 金钱，经验副本数值设计 | 2
| 通天塔数值配置 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 通天塔数值配置 | 1
| 1-2章困难副本数值设计 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1-2章困难副本数值设计 | 2
| 3-4章困难副本数值设计 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3-4章困难副本数值设计 | 2
| 1-4章Boss玩法调试 |  | 3 | 3 | [7 empty] | 1-4章Boss玩法调试 | 3
| 副本战力计算和配置 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 副本战力计算和配置 | 2
| pvp分段设计，分段分值设计，平局 |  | 1 | 3 | [7 empty] | pvp分段设计，分段分值设计，平局 | 1
里程碑10（预告）
照妖镜培养系统
新对局玩法考虑
| 第5章配置 |  | 3
| 第6章配置 |  | 3
| 5-6章困难版数值设计 |  | 6
| 各个玩法战斗数值调试 |  | 12
| 预计 |  | 43 |  |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 0
李
| 通天塔-金钱，经验副本配置-debug |  | 2 | 4 | [10 empty] | 通天塔-金钱，经验副本配置-debug | 2
| 抽蛋，PVP，公会内容配置 - debug |  | 2 | 5 | [13 empty] | 抽蛋，PVP，公会内容配置 - debug | 2
| 任务内容配置 - debug |  | 2 | 6 | [16 empty] | 任务内容配置 - debug | 2
5天版本相关工作
回归配置相关的设计文档
| PVP系数 |  | 0.5 | 1 | 雪姬 | PVP系数 | 0.5
| 背包内道具相关内容（可否售卖， 价格，物品排序） |  | 1 | 1 |  | 背包内道具相关内容（可否售卖， 价格，物品排序） | 1
| 收尾孔老师任务内容设计 |  | 2 | 1 |  | 收尾孔老师任务内容设计 | 2
| 疲劳值配置，次数限制配置 |  | 2 | 1 |  | 疲劳值配置，次数限制配置 | 2
| 道具，任务翻译需求 |  | 1 | 1 |  | 道具，任务翻译需求 | 1
| 大冒险内容配置需求 |  | 1 | 1 | 怪物条件预想，奖励， 列队钻石数量 | 大冒险内容配置需求 | 1
| 功能数值相关配置 |  | 1 | 2 | 刷新商店， 合成需要金币等 |  |  |  | 功能数值相关配置 | 1
| 商店 |  | 0.5 | 2 | 雪姬 |  |  |  | 商店 | 0.5
| 困难副本1-4章Reward 配置 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 困难副本1-4章Reward 配置 | 4
里程碑10（预告）
| 第5章Reward配置 |  | 1.5
| 第6章Reward配置 |  | 1.5
| 各种随机保底需求 |  | 2
| 配置任务相关立绘 （新手后） |  | 3
| 各个玩法投放回收集成和调试 |  | 6
回归公会科技产出相关公式
| 预计 |  | 27 |  |  |  | 7.5 |  |  | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0
| 策划产出汇总 |  |  |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审 |  |  | 评审
[6 empty] | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档 |  |  | 封文档
[6 empty] | UI音效 |  |  | 技能升级 |  |  | 自动战斗 |  |  | 新手引导
[6 empty] | 对局修改 |  |  | 怪详细列表 |  |  | Loading界面
[6 empty] | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成 |  |  | 功能完成
[6 empty] | 美术需求 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术需求 |  |  | 美术需求
[6 empty] | 3个立绘 |  |  | Icon 需求 | [8 empty] | 立绘其他需求
1-8Boss
AOE特效具体需求
AOE特效表现需求优先级应该比困难本数值低

## 程序
|  | W1 | 完成 | W2 | 完成 | W3 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
zz | 村落场景 | 开发，debug
| 对局修改（第三批） | 开发 |  | debug
| 等级开放功能 | 开发 |  | debug
| 新手引导 |  |  | debug
客户端优化
AppStore提审准备
师叔 | 客户端加密 | debug
| 主界面 | 开发，debug
| 角色升级 | 开发，debug
| 商城充值 | 开发 |  | debug
| 副本选择界面 | 开发 |  | debug
| 新手引导 |  |  | debug
| 对局外修改（第二批） |  |  | 开发，debug
登录流程-资源更新
小龙 | 等待加载界面 | 开发，debug
| 对局外修改（第二批） | 开发 |  | 开发，debug
GM工具屏蔽
小飞 | 登录流程-创建角色 | debug
| 试炼，通天塔界面 | 开发，deubg
| 推送功能 | 开发 |  | debug
| 登录流程-更换正式流程 | 开发 |  | debug
| 对局外修改（第二批） |  |  | 开发，debug
| 登录流程-公告页面 |  |  | 开发 |  | debug
帅帅 | 商城充值 | 开发 |  | debug
压力测试
BI Log
运营工具
测试服搭建跟进
小珍 | 新手引导 |  |  | debug
BI Log
运营工具

## 测试
| W1 | 工时 | 完成 | W2 | 工时 | 完成 | W3 | 工时 | 完成 | W4 | 工时 | 完成 | W5 | 工时 | 完成
ts | 客户端加密 |  |  | 新手引导第一部分 |  |  | 登录流程-资源更新
| 登录流程-创建角色 |  |  | 副本选择界面 |  |  | 登录流程-公告页面
| 等待加载界面 |  |  | 等级开放功能 |  |  | GM工具屏蔽
| 公会数值配置 |  |  | 对局外修改（第二批） |  |  | BI log
| loading文案 |  |  | 推送功能
登录流程-更换正式流程
雷神 | 通天塔-金钱、经验副本 |  |  | 商城充值
| 通天塔-试炼副本 |  |  | 对局修改（第三批）
| 签到内容 |  |  | 对局外修改（第二批）
| 村落场景 |  |  | 新手副本测试
角色升级
试炼，通天塔界面

## 美术
|  | W1 | 工时 | 完成 | W2 | 工时 | 完成 | W3 | 工时 | 完成 | W4 | 完成 | W5 | 完成
sf | 统计UI需要调整的工作，排期
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
豆豆 |  | 登录底图 |  |  | 立绘
立绘
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
罗阳
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
铁马 |  | 新手引导UI
|  | 对局外修改（第二批） |  |  | 对局修改（第三批）
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
云祥 |  | 等级开放功能制作
|  | 登录-创建角色调UI，动画，debug |  |  | 新手引导调UI，动画，debug
|  | 主界面调UI，动画，debug |  |  | 副本选择界面调UI，动画，debug
角色升级调UI，动画，debug
等待加载界面调UI，动画，debug
商城充值调UI，动画，debug
对局外修改（第二批）
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
卫芳
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5,6章新需求
CB1后新需求（进化宠物，后期新怪？）
场景-
副本入口（6大图）
立绘*6
UI调整美术需求
开场动画美术资源
登录底图
游戏Icon
Appstore图*1
Appstore视频素材
立绘*5
立绘*5
弱点图标（5,6章）
Appstore图*2
UI动画，特效补充（sf补充）

## 美术五天版本
五天版本美术相关工作
系统 |  | 策划负责人 | 美术负责人
抽蛋 | 特效相关表现 脸三张 | 雪姬 | 云翔 | 6必须
| 展示icontips屏蔽 | 雪姬
大冒险 | 列队空置 | 雪姬 | 铁马 | 7
公会 | UI操作 | 雪姬 | 铁马 | 7
| 祈福底图 | 雪姬
宠物图鉴 | 界面重排 | 雪姬 | 铁马 | 7
| 背景图 | 雪姬 | 帆爷 | 6必须
| 合成效果 | 雪姬 | 云翔 | 6必须
| 相机镜头/怪物灯光 | 雪姬 | 帆爷/罗阳 | 7
| 可以召唤 | 雪姬 | 铁马 | 7
合成/分解 | 合成目标 | 雪姬 | 铁马 | 7
Icon | 新增三个 | 老李 | 铁马 | 6
失败指引 | 弱点 | 雪姬 |  | 7
8
新手 |  | 雪姬
副本大地图结构 |  | 胖子 | 铁马 | 6必须
立绘 其他需求 |  | MT/孔老师 | 豆爷 | "8-9"
稀有度图标 |  | 雪姬 | 铁马 | 8
退出按钮 |  | MT | 铁马 | 8
主场景ui |  | 胖子 | 铁马 | 6
第四章场景调优 |  | 小星 | 芳姐 | 6
通天塔主UI |  | 小星 | 铁马 | 6
金钱经验主UI |  | 小星 | 铁马 | 6
登陆起名 |  | 胖子 | 铁马 | 6必须
Casting特效优化 |  | 胖子 | 云翔 | 6必须
个别怪物贴图优化 - 火刺壳等 | 红牛，舞狮， 火刺壳， 火鸟 | MT | 芳姐 | 6必须
新手属性相克tips |  | 雪姬 | 铁马 | 7
装备Icon |  | 老李 | sf/tm | 6必须
底图 - PVP， 合成分解，大冒险，邮箱，各个界面 |  | MT | 铁马 | 7

## 问题记录
里程碑8问题总结：
里程碑8完成情况：
本里程碑底线目标除对局修改外其余均完成，对局修改延期主要由于设计讨论和修改持续时间较长，导致无法按计划完成
里程碑8完成的功能有：登录流程（除更新，创建角色），任务补充功能，商店补充功能+换UI，公会基地，阵容选择战力相关，抽蛋，立绘
里程碑8完成的文档有：副本失败指引，签到，通天塔-经验，金钱副本设计
里程碑8完成的内容有：第一、二章副本；通用技能；前2天任务；
里程碑8完成的美术工作有：第一到六章副本场景；角色动作制作*8；角色换色3D*7；角色原画*6；buff icon；宝石icon。
里程碑8计划任务共107个，已完成57个，完成率53%
优先级为1的任务共65个，已完成48个，完成率73%，未完成工作包括：大冒险，副本失败指引，主界面村落，副本设计3-6章，公会内容设计，大冒险内容设计，装备、道具配置，玩法定位，九尾狐、冰雪女王资源，
优先级为2、3的任务共 42个，已完成9个，完成率21%。
Jira Bug新增442个，总计2088个，剩余102个未修复
问题总结：
本里程碑整体来看，完成功能量以及内容量和之前相比不是很理想
1 | 工作计划变更，新增了外测版本
2 | 副本配置时间预估不准确，出现的bug也比较多
3 | 组间依赖任务有拖沓
定流程：美观性问题主美，MT确认；与功能相关的负责策划和美术确认；相关人员都要及时跟进
4 | 没时间做导致延期（资源部分），计划太随意？
讨论内容：
1 | 对于里程碑目标，周版本目标不统一
scrum中，leader对目标未能达成统一
Leader不能将目标在周版本中推进，各组工作目标不统一，在工作配合上就会出现偏差
2 | 当有组间工作配合的时候，常会因为“等”导致时间浪费
3 | 提交内容不自测，有明显的问题或阻碍
不想测？
不会测？
冲突不会解决？
在提交版本频繁，提交人员多且没人审核的情况下如何保证提交版本稳定性？
提交前自测，看客户端报错，对报错无法定位的找zz
准备svn讲座
4 | UI出现新风格，和之前定义的UI标准里的UI样式有偏差，是否是问题？
资源量一直在增长，是否有限制？
特效可以宽松一些
UI量要注意，zz查一下，定UI图片unity格式规则
建议：
三方前，问题提前发一下，三方是直接说结果，需要讨论的进行讨论
里程碑6问题总结：
里程碑6完成情况：
本里程碑底线目标除对局修改外其余均完成，对局修改延期主要由于设计讨论和修改持续时间较长，导致无法按计划完成
里程碑6完成的功能有：背包，道具合成分解，主界面，副本选择，队伍选择，活力值，宠物图鉴，技能新增逻辑，战斗计算模拟工具，客户端假滚动列表；
里程碑6完成的文档有：通天塔，公会，战力定义。
里程碑6完成的内容有：玩家等级成长公式；宝石内容；道具文案、美术需求；通天塔、公会投放，各玩法投放回归集成
里程碑6完成的美术工作有：森林、冥河场景重调整；角色动作制作*8；角色3D制作*7，角色原画*6。
里程碑6计划任务共88个，已完成60个，完成率68%
优先级为1的任务共63个，已完成52个，完成率83%，未完成工作包括：对局调整，自动战斗，团队模型（验证），性格投放，任务投放，收费点设计，字体问题处理，宠物模型标准，Boss-巨人，Boss-冰龙，场景原画*1
优先级为2、3的任务共25个，已完成8个，完成率32%，未完成工作包括：村落美术资源；宠物界面调整；商城补充功能；一部分文档设计，道具配置；程序、美术自主任务
Jira Bug新增227个，总计1190个，剩余90个未修复
问题总结：
本里程碑整体来看，完成功能量以及质量还是比较好的。
但对于对局和宠物界面延期，有一部分原因在于等待外界反馈，后期如果有类似情况，还需考虑好工作安排，尽量避免一些等待引起的延误。
美术有部分工作由于质量问题需要进行修改，延误了工期，此类情况需要反思出现原因。
关于UI制作配合上，虽然已经整理了一部分UI标准，但在正式工作中，由于流程时有不同，仍存在一些问题需要处理
| 1 | 美术更新资源与客户端资源有偏差
解决方法：资源变更需要通知PM，发放资源更新任务，由负责策划或程序进行更新，对应测试进行测试
| 2 | 美术做UI涉及功能修改
解决方法：尽量三方确认问题，有需要改的内容提前说明。封文档后若有修改，及时通知相关人员（三方参与人员），重新评估时间以及排期。
| 3 | 美术没有时间提前做UI，但可能在做UI时对功能进行修改
解决方法：三方前确认需求，三方后确保各方可以开工
（理论上出现这种情况已经不太合理了，毕竟UI功能项的东西是已经过了UI评审和三方的。需要美术同学在参加三方前加强对需求的确认，并且思考UI设计）
需要保持和继续加强的部分：
多沟通，多分享，修改及时广播
各部门需要提升的地方？
请各位提高服务他人的意识，交付给下个工作流程部门的内容多为他人考虑一些，可以提高工作效率，减少重复的询问确认带来的时间成本。
各位Leader需要加强对工作计划排期的认真程度，做项目是一个多部门配合的工作，一个部门计划不能按时完成会对后续部门均有影响，尤其是上游部门。
在离封测版本越来越近的时间里，我们更不能随意，否则封测版本将遥遥无期。
后面冲刺封测版本，策划，美术，测试相对工作量会比较大，且工作内容细碎繁琐，需要各Leader提前考虑工作量和工作安排，做好应对准备和措施。
里程碑5问题总结：
里程碑5完成情况：
本里程碑按计划时间完成底线目标，其中美术3D动作制作任务未完成主要由于对局改动方向不明确阻碍以及原画外包阻碍，另外策划文档比预期完成少主要由于UI评审以及功能验收等排期不足
里程碑5完成的功能有：宠物界面各功能（除战力、宝石种类等数值相关，技能升级），音乐音效，邮箱，IM，商店，副本结算功能达到测试完成。背包完成功能开发，完成道具合成分解文档。
里程碑5完成的内容有：两章副本美术需求，数值相关规划：强化、进阶需求道具内容，装备内容；宠物经验公式；技能覆盖率调优以及基础价值配比。角色原画及3D*6，场景原画*1
里程碑5计划任务共79个，已完成41个，完成率51.9%
优先级为1的任务工57个，已完成36个，完成率63%，未完成工作包括：角色动作制作。场景原画，玩家测试结果分析总结，商城充值相关内容，副本内容设计，宝石内容，玩家经验公式，显示战力定义
优先级为2、3的任务工21个，已完成4个，完成率19%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、美术自主任务
Jira Bug新增308个，总计963个，剩余71个未修复
问题总结：
本里程碑整体来看，进度完成是比较好的，但也存在一些问题
| 1 | 总结分享加强
策划：加强设计思路分享，功能、数值设计多沟通，提高对游戏目标的统一性
程序：交流UI制作方法，与美术协调更好的工作流程
测试：典型bug、特殊bug归类；
其他：PM协调制作方法的提高效率；工作流程的优化
| 2 | UI上的问题需要考虑和处理
手机体验和电脑差别比较大，还需要多从手机考虑UI的易用性
程序在制作UI上花费时间比较长，但做出来效果还不是很好（粗糙，花）。对于UI的制作花费这么长时间感觉不好，希望前期加强对UI的审核
点击的操作太多，滑动的操作略少
外人对于UI的评价：1.缺乏立体感，太平面。2.过渡色用的少，对比太强，看久了容易累
帆爷需要收集集体测试意见，统一考虑修改方案
每个地方的字色字号要标清楚。
切图尺寸为偶数的规定，目前很多图不是偶数像素（不知道偶数的目的）
字号的硬性规范，字号4种已超，字体偶数号有奇数
| 3 | 程序制作UI花费时间长，UI美术相关bug遗漏比较多。第一个里程碑大批量制作UI，也做了几个界面了，希望大家能对现有做法提出意见和建议，提高UI制作的效率和质量
| 4 | 需要增加真机体验测试
| 5 | 少做无用功，以前做了好多无用功，浪费时间，例如，创建角色文档，写完了没人管了，副本选择写完了，现在重新改了，什么封妖文档，副本结算，村落家园等等。以后要尽量避免做无用功。
里程碑4问题总结：
里程碑4完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有两章副本的配置及debug，新增了玩家测试的一些临时修改
里程碑4完成的功能有：被动技能，战斗AI达到测试完成。音乐音效逻辑，邮箱功能程序开发
里程碑4完成的内容有：两章玩家测试的副本，对局UI更换资源，小怪*15、boss*2的美术资源
里程碑4计划任务共88个，已完成71个，完成率81%
优先级为1的任务工48个，已完成47个，完成率98%，未完成工作包括：魔灵分析报告
优先级为2、3的任务工40个，已完成23个，完成率58%，未完成工作包括：一部分文档设计，程序、测试自主任务
Jira Bug新增345个，总计655个，剩余42个未修复
问题总结：
| 1 | 以后有那种类似配副本的情况，需要策划有人验收和接应，不能就丢出来前面就完全没人管
xw和师叔确认
| 2 | 目前客户端中配置文件已经达到34个，是否有些多，后边还有很多的玩法、活动、其他功能系统，是否考虑配置结构优化（策划&程序）
装备强化表等，查一下具体表有没有问题
| 3 | 副本内容设计时需要更加详细的描述清楚，方便配置
变更需求及时回归，文档需要补充的内容ts和xw确认，回归副本文档模板
| 4 | 目前感觉策划1个人出功能文档，速度慢，程序测试在安排任务的时候在每个里程碑后半段压力较大
里程碑5需要做数值工作，在下个里程碑会有调整
| 5 | 有一些表现相关的内容最好确定一下标准，例如动作时长、特效时长、模型大小等，能全部用通用标准最好
需求检查清楚，美术资源验收把关
| 6 | 严于律己，克己奉公，责有攸归，奖罚分明，高效的岗位责任制，利于提高企业生产率
| 7 | 尺璧寸阴，小事上不必吹毛求疵，大事上要不拘小节，以减少时间成本
及时沟通，人不在用微信沟通
| 8 | 居安思危,思则有备,有备无患，保持竞争意识，戒骄戒躁
| 9 | 小怪大招美术表现由孙帆出美术需求文档，策划提供大招逻辑需求
| 10 | 工作完成要交接给下游同事的，提交到对应人才算完成（如：测试内容要提交到客户端，美术资源要提交到资源目录）
| 11 | 测试内容要在移动端上测完才算完成，windows上测试会有问题
| 12 | Jira及时更新
里程碑3问题总结：
里程碑3完成情况：
本里程碑延期1周，主要延期问题有：V0.2体验修改内容，被动技能封文档，宠物界面进阶功能以及策划部分设计文档
里程碑3完成了对局剩余及体验修改的一些功能，如：动画表现相关，副本、对局、进程关系，服务器客户端副本数据联调等
完成了副本选择-副本信息，阵容调整初版功能，任务系统功能，宠物界面中宠物详情和列表已经达到QA测试，技能升级和宠物进阶已完成开发和验收。
新增了工作：HockeyApp功能添加，私服搭建，服务器自动发布工具，多语言基础功能，8章小怪属性设计以及布怪
里程碑3计划任务共63个，已完成52个，完成率83%
优先级为1的任务工43个，已完成36个，完成率84%，未完成工作包括：游戏原型，副本设计范围，两章副本设计，竞品研究，命名规范，场景原画-冥河
优先级为2、3的任务工13个，已完成9个，完成率69%，未完成工作包括：副本选择UI，副本结算文档，背包文档，取消工作1个：技能系统回归测试
Jira任务单新增290个，其中 个已完成，剩余23个，完成率92%
Jira Bug新增116个，总计310个，剩余24个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复，剩余未修复问题大部分未UI相关低优先级问题。
但由于UI风格尚未确认，导致已开发功能并未制作UI相关资源及配置。
问题总结：
1 | 魔灵召唤的体验和产出是否达到了预期效果？后期需要借鉴的内容是否已经掌握？
2 | 新增设计目的讲解流程感觉效果如何？后续怎么做？
3 | 里程碑4结束后，到0.7的版本已经过半。
到年底除了里程碑4之外只剩4个月时间，功能和内容上距离0.7的目标还有很大差距。
对于时间和游戏内容的平衡需要考虑，不能重复zy的做法。
里程碑2问题总结回顾：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确-已确认流程，关于提交部分的审核标准需要在里程碑4确定
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
里程碑2问题总结：
里程碑2完成情况：
里程碑2完成了对局、技能功能的完善，对局中除摸摸功能暂停外，其他均按原计划完成，包括：对局流程，AI，UI
服务器端完成工作道具系统、任务系统。客户端和服务器已经联调角色，登录，宠物部分。
由于项目方向变更，导致美术风格、游戏内容部分工作阻碍，所以原计划的5*3个对局制作（包括美术资源）全部取消。
另外阻碍的内容还有游戏原型设计，商业模型设计，部分统设计文档，如：背包，宠物，邮箱，好友，疲劳值等
超额任务副本基础功能已达到三方前状态，程序初步估时完成，该功能取消故相关工作取消。
新增v0.2版本对局设计*3，用于集体体验v0.2版本的游戏内容。
里程碑2计划任务共67个，已完成35个，完成率52%
优先级为1的任务工30个，已完成19个，完成率63%，未完成工作包括摸摸，游戏原型，动作状态机自动生成，美术资源。
优先级为2、3的任务工37个，已完成16个，完成率43%，未完成工作包括副本等序开发工作7个及策划数值和文档相关工作14个。
| Jira任务单新增220个，其中201个已完成，剩余19个，完成率91% |  |  |  |  | （Jira任务数据和里程碑任务数据偏差还是有一些，如果任务按里程碑发偏差会小一些？）
Jira Bug新增130个，总计186个，剩余4个未修复
已经完成的功能在完成度和质量方面还是相对比较好的，测试发现的问题基本均已修复
任务整体完成率并不是很好，一方面由于项目转方向导致部分工作阻碍，另一方面也体现出工作计划规划还是有很大偏差，对于任务制作时间预估偏理想，策划验收跟进部分时间未预留充分。
问题总结：
1 | 开发流程广播，明确
主要了解周版本流程，功能开发流程
各位Leader及时跟进组员的工作进展，站会前提前收集问题和任务状态，站会后问题及时跟进解决
Jira养成操作习惯，很多”死板的工作“就可以省略，也可以节约一些沟通成本
2 | 美术资源流程确认，svn提交权限明确（会议中大概浏览一下原流程，会后讨论我们自己的流程）
3 | 对于任务分配时间以及完成标准，需要组员和leader之间多沟通以达到高效高质量完成任务的目标
4 | 关于早会：如果Leader请假，Leader远程安排好组员工作，组员在微信群通报任务接进度，以便Leader把控任务进展
5 | 关于任务审核，各组Leader的方式和执行力度把控，问题由下游组进行反馈
其他问题：
1 | 里程碑的进度永远不会比黑板上的快 |  |  | 周版本内任务无法完成的，周末加班补上
2 | 开会填表格太多 |  |  | 已讨论
里程碑1总结问题回顾：
1、项目方向确定下来后，每个leader规划一下组内分工，确定一下各组员的主要负责模块以及辅助负责内容。让每个人对自己未来的工作可以有一个规划和计划，明确方向的侧重点。
在每个里程碑或者周版本内，根据工作侧重方向以及时间限制再做调整。如果有时间赶不上的情况，可能需要安排其他人员辅助主要人员的工作。
PM负责跟进工作安排情况，对于不合理的问题进行调整。
2、三方，任务细分，时间预估
之前验收的内容任务点不够细，程序、策划、测试都需要注意（看之前的道具文档）
| 3、程序做的一些设计架构、配置或者规范存档一下，方便其他人查阅等 |  |  |  | 第一次开三方之后开始进行
4、程序开发设计文档，评审步骤思考
5、美术需求需要开三方，拆分任务，时间预估
6、开发、测试环境注意：安卓和ios都需要保证可以持续集成
| 7、svn提交内容需要有对应的任务或bug单号 |  |  | 有部分执行了，需要继续监管（Leader）
8、策划、测试代码权限管理
| 1）策划是否可以直接查看代码？提交权限限制到资源和配置？ |  |  |  | 策划需要修改内容，提交需要遵循第7条规则
| 2）提交内容要与任务关联，非任务相关或版本内内容禁止直接提交 |  |  |  | 需要再尝试，确认这个问题。多问一下其他项目（小飞项目是禁止提交无关资源的）
| 2）测试只可以在分支提交代码？主干提交需要交给程序处理？ |  |  |  | ts、zz讨论确认谁负责提交的审核-zz负责审核和提交
9、 有关项目进展的情况，可以随时广播给大家