## 2015年03月
2015年03月19日
1 | 对局文档：调整一下站位，今晚完成提交到svn
2 | 数据结构文档小星已经回归完一版，再修改完剩余问题可以封文档，无需三方
3 | 美术明天出一版样式跟大家确认
2015年03月20日
1 | 结算文档基本完成，周一需要和程序再确认一下
2 | 场景，UI美术风格第一版已完成
3 | 数据结构需要周一再跟zz确认道具等部分相关内容
4 | 周一上午开会讲解核心战斗内容，文档xw提前发给zz
2015年03月23日
外出未开站会
D3内容均按时完成
2015年03月24日
1 | 结算文档已反馈修改完成，明天提交程序
2 | Demo进展：整理数据结构，先做资源加载
3 | 美术UI风格出第二版，发群里收集反馈意见
4 | 技能文档补充大招规则，下个周版本可以提交文档
5 | Demo可用代替资源，但需要考虑外包内容以及量
6 | 程序不建议Demo包含Avatar换装和随机场景
7 | 战音资源整理xw和sf跟进