## 2015-03
版本日期 | 模块 | 任务内容 | 人员安排 | 计划时间 | 完成情况 | 备注
2015-03-25 | 副本
|  | 核心战斗文档分析（D1) | ts、雷神 | 1D | 完成 | D5封文档
|  | 参加核心战斗讲解 | ts、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 结算文档分析（D3） | ts、雷神 | 1D | 完成 | 汇总分析
数值
|  | 数值结构框架文档跟进 | ts、雷神 | 0.5D | 完成 | D5封文档
|  | 数值结构框架三方 | ts、雷神 | 0.5D | 完成
其他
|  | 参加Unity使用讲解 | ts、雷神 | 1D | 完成
|  | 持续集成方法学习研究（IOS） | ts | 1D | 完成
|  | 持续集成方法学习研究（安卓） | 雷神 | 1D | 完成
|  | Unity学习（打包IOS应用、打包安卓应用） | ts | 3D | 完成
|  | Unity学习（简单demo制作） | 雷神 | 5D | 完成 | 旋转平移/碰撞;刚体的基本属性

## 2015-04
版本日期 | 模块 | 任务内容 | 人员安排 | 计划时间 | 完成情况 | 备注
2015-04-01 | 副本
|  | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑文档分析（D1) | ts、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑文档跟进 | ts | 0.5D | 完成 | D5封文档
|  | 副本核心逻辑设计文档分析（D2) | ts、雷神 | 0.5D | 未完成
|  | 副本核心逻辑设计文档跟进 | ts | 0.5D | 延期 | 策划提交延迟，推迟到下周封文档
|  | 对局部分表现逻辑文档分析（D3) | 雷神、ts | 0.5D | 未完成 | 策划未提交
|  | 对局部分表现逻辑文档跟进 | 雷神 | 0.5D | 未完成 | D5封文档
技能
|  | 技能系统大招部分逻辑文档分析（D2) | 雷神、ts | 0.5D | 完成
|  | 技能系统大招部分逻辑文档跟进 | 雷神 | 0.5D | 完成 | D5封文档
数值
|  | 结算文档跟进（策划与程序确认后修改） | 雷神、ts | 1H | 完成
其他
|  | 调优自动发布平台，与程序联调 | ts | 1D | 完成
|  | Unity学习（推箱子游戏制作，1个关卡） | 雷神 | 2D | 完成
|  | 请假 | ts | 1D | 完成
2015-04-08 | 副本 | 副本逻辑文档跟进 | ts | 0.5D | 完成 | 接上周任务，D2封文档
|  | 对局表现文档分析 | ts、雷神 | 0.5D | 完成 | 接上周任务
|  | 对局表现文档分析及跟进 | 雷神 | 0.5D | 完成 | 接上周任务
| 主流程 | 主流程-创建角色文档分析 | 雷神、ts | 0.5D | 完成
|  | 主流程-创建角色文档分析及跟进（D1) | ts | 0.5D | 完成 | D3封文档
| 村落 | 村落文档分析 | ts、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 村落文档分析及跟进（D2) | 雷神 | 0.5D | 完成 | D5封文档
| 其他 | 数据库数值结构确认测试 | ts | 0.5D | 完成
|  | 程序服务器网络调通测试 | 雷神 | 0.5D | 完成
|  | GIT与unity结合使用预研 | 雷神、ts | 1D | 完成
2015-04-15 | 副本 | 技能系统、伤害公式、对局流程测试用例（demo） | 雷神 | 2D | 完成
主流程
村落
| 任务 | 任务系统文档分析及跟进（D2） | ts | 1D | 完成 | D5封
|  | 任务系统文档分析 | 雷神 | 0.5D | 完成
| 其他 | hockeyapp使用研究 | 雷神、ts | 1D | 完成
|  | confluence破解研究 | ts | 1D | 完成
|  | share资料学习（游戏心理学） | 雷神、ts | 1D | 完成
2015-04-22 | 副本 | 对局通用逻辑测试用例 | 雷神 | 2D | 完成
|  | 核心战斗-封妖文档分析 | ts、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 对局战斗节奏调整文档分析（D2） | ts、雷神 | 0.25D | 完成
|  | buff规范文档分析（D3） | 雷神、ts | 0.5D | 完成
|  | 对局出手速度文档分析（D1） | 雷神、ts | 0.25D | 完成
|  | 副本测试用例走读 | ts | 0.5D | 完成
| 技能 | 技能测试用例走读 | ts | 0.5D | 完成
|  | 伤害公测试用例 | ts | 2D | 完成
村落
任务
| 其他 | UI规范文档分析（D2） | 雷神、ts | 0.25D | 完成
|  | 副本、技能测试用例修改 | 雷神 | 1D | 完成
|  | 主角属性、账号基础数据结构测试 | ts、雷神 | 0.25D | 未完成 | 服务器框架调整需要修改未测试
2015-04-29 | 副本 | 对局逻辑测试用例走读 | ts | 1D | 完成
|  | 对局逻辑测试用例修改 | 雷神 | 1D | 完成
|  | demo对局战斗流程测试 | 雷神 | 1.5D | 完成 | 部分完成，其他阻碍
| 技能 | 伤害公式测试用例走读 | 雷神 | 0.5D | 完成
|  | 伤害公式测试用例修改 | ts | 0.5D | 完成
|  | 技能通用逻辑测试用例 | 雷神 | 1D | 完成
|  | 技能通用逻辑测试用例走读 | ts | 1D | 完成
|  | 技能通用逻辑测试用例修改 | 雷神 | 0.5D | 完成
|  | 技能逻辑测试 | 雷神、ts | 2D | 延期
|  | 伤害公式测试 | ts | 1D | 完成 | 部分完成，其他阻碍
|  | 技能测试log格式确认 | ts | 0.5D | 完成
| 道具 | 道具逻辑文档分析（D4） | ts、雷神 | 0.5D | 完成
|  | UI规范细化文档跟进（D2） | ts | 0.25D | 完成
村落
任务
| 其他 | hockeyapp安卓版试用，crashreport | 雷神、ts | 0.5D | 完成

## 2015-05
版本日期 | 模块 | 任务内容 | 计划完成时间 | 人员安排 | 计划时间 | 完成情况 | 备注
2015-05-06
副本
|  | 副本逻辑测试用例设计 |  | ts | 2D | 完成
|  | 对局结算测试用例设计 |  | 雷神 | 1D | 完成
|  | 封妖功能测试用例设计 |  | 雷神 | 3D | 未完成
技能
|  | 技能逻辑文档修改 |  | 雷神 | 0.5 | 完成
|  | 伤害公式文档修改 |  | ts | 0.5 | 完成
|  | 技能逻辑用例修改，测试 |  | 雷神、ts | 1.5D | 未完成 | 用例改完，未测试
数值
|  | 宠物数据结构文档分析 |  | ts、雷神 | 0.5D | 完成
道具
|  | 道具文档跟进 |  | ts | 0.5D | 完成
其他
|  | jekins与hockeyapp结合使用研究 |  | 雷神、ts | 2.5D | 未完成 | ios打包报错
|  | 打包测试-描边对性能影响-安卓 |  | 雷神 | 0.5D | 完成
2015-05-13
副本
|  | 对局测试-流程、换宠、UI |  | 雷神 | 1.5D | 完成
|  | 封妖测试用例设计 |  | 雷神 | 1.5D | 完成
技能
|  | 技能逻辑测试用例走读 |  | ts | 0.5D | 完成
|  | 技能逻辑测试用例修改 |  | 雷神 | 1D | 完成
|  | 技能逻辑测试 |  | 雷神 | 2D | 完成
|  | 伤害公式测试用例走读 |  | 雷神 | 0.5D | 完成
|  | 伤害公式测试用例修改 |  | ts | 1D | 完成
|  | 伤害公式测试 |  | ts | 2D | 完成
|  | 伤害公式计算表格修改 |  | 雷神 | 1D | 完成
IM
|  | IM系统文档分析（D6） |  | ts、雷神 | 1D | 完成
其他
|  | hockeyapp打包ios的错误解决方案 |  | 雷神 | 1D | 完成
2015-05-20
副本
|  | 封妖测试用例走读 | D1 | ts | 0.5D | 完成
|  | 封妖测试用例修改 | D2 | 雷神 | 0.5D | 完成
|  | 对局弱点（照妖镜、技能）逻辑测试 | D4 | 雷神 | 2D | 完成
|  | 对局逻辑测试（demo配置） | D6 | 雷神 | 2D | 完成 | demo配置D2提交，AI配置D4提交
|  | demo关卡烟雾测试 | D5 | ts | 1D | 完成
技能
|  | 对局弱点（伤害公式） | D4 | ts | 0.5D | 完成
|  | 技能bug复查& 测试 | D6 | 雷神 | 1D | 完成
|  | 伤害公式bug复查&测试 | D6 | ts | 1D | 未完成
其他
|  | UI自动化测试方法研究-IOS |  | ts | 1D | 完成
|  | UI自动化测试方法研究-android |  | 雷神 | 1D | 完成
|  | app打包环境准备 |  | ts | 0.5D | 完成
2015-05-27
副本
|  | 核心战斗-伤害公式计算文当跟进 | D2 | ts、雷神 | 0.25D | 完成 | D2三方
|  | 核心战斗流程（进程、战斗）文档跟进 | D2 | 雷神、ts | 0.25D | 完成 | D2三方
|  | bug复查 | D6 | 雷神、ts | 2D | 未完成
|  | 对局阻碍内容测试 | D6 | 雷神、ts | 2D | 未完成
|  | 对局技能动画表现文档分析 | D5 | ts、雷神 | 0.5D | 未完成
技能
|  | 技能系统文档分析跟进 | D2 | 雷神、ts | 0.25D | 完成 | D2三方
|  | 大招操作文档分析 | D6 | 雷神、ts | 0.5D | 未完成 | D5三方
宠物
|  | 宠物基础架构文档跟进 | D2 | ts、雷神 | 0.25D | 完成 | D2三方
主角
|  | 主角属性，账号基础数据文档跟进 | D2 | ts、雷神 | 0.25D | 完成 | D2三方
其他
|  | 自动化测试研究 | D6 | ts |  | 完成

## 2015-06
版本日期 | 模块 | 任务内容 | 计划完成时间 | 人员安排 | 计划时间 | 完成情况 | 备注
2015-06-03
副本
|  | 对局文档分析跟进（UI、换宠、照妖镜、动画表现） | D1 | 雷神、ts | 0.5D | 完成
|  | 核心战斗流程测试用例修改 | D2 | 雷神 | 0.5D | 完成
|  | 对局测试用例修改（UI、换宠、照妖镜、动画表现） | D6 | 雷神 | 2D | 完成
技能
|  | 技能逻辑测试用例修改 | D3 | 雷神 | 0.5D | 完成
|  | 伤害公式测试用例修改 | D2 | ts | 0.5D | 完成
|  | 伤害公式测试 | D4 | ts | 1D | 完成
|  | 技能-AI文档分析跟进 | D1 | 雷神、ts | 0.5D | 完成
|  | 技能-大招文档分析跟进（D2） | D3 | 雷神、ts | 0.5D | 完成
|  | 大招测试用例修改补充 | D6 | 雷神 | 1D | 完成
宠物
|  | 抓宠、封妖测试用例修改 | D6 | 雷神 | 1D | 延期
|  | 宠物基础架构测试 | D5 | ts | 0.5D | 完成
|  | 抓宠、封妖文档分析跟进 | D1 | 雷神、ts | 0.5D | 完成
数值
|  | 主角属性，账号基础数据测试 | D5 | ts | 0.5D | 完成
道具
|  | 道具系统文档分析跟进 | D2 | ts、雷神 | 1D | 完成
任务
|  | 任务系统文档分析（D4） | D5 | ts、雷神 | 1D | 完成
其他
|  | 代码框架修改后整体流程测试 | D6 | 雷神、ts | 1D | 完成
|  | 资源目录整理 | D2 | ts | 0.5D | 未完成
|  | mac上excel转码脚本实现 |  | 雷神 |  | 延期 | 2015-06-17
2015-06-10
副本
|  | 副本逻辑、副本照妖镜、对局掉落表现文档分析及跟进-D1 | D2 | ts、雷神 | 1D | 完成 | D4下午三方
|  | 副本结算文档分析-D2 | D3 | ts、雷神 | 0.5D | 完成 | 三方前
|  | 副本选择文档分析 | D1 | ts、雷神 | 0.5D | 完成 | 三方前
|  | 对局AI测试用例设计 | D1 | 雷神 | 1D | 完成
|  | 对局测试用例走读（UI、AI、换宠、照妖镜、动画） | D2 | ts | 1D | 完成
|  | 对局AI逻辑测试 | D6 | 雷神 | 1D | 完成 | debug完
|  | 换宠功能测试-D4 | D6 | 雷神 | 1D | 未完成 | 尽量debug完
|  | 照妖镜功能测试 | D6 | ts | 1D | 完成 | 尽量debug完
|  | 对局-UI测试 | D6 | 雷神 | 1D | 完成
技能
|  | 技能、大招测试用例走读 | D1 | ts | 1D | 完成
|  | 技能逻辑测试（switch） | D6 | 雷神 | 1D | 完成
任务
|  | 任务文档跟进 | D2 | ts、雷神 | 1D | 完成 | D3下午三方
2015-06-17
副本
|  | 对局－UI Debug（D3） | day6 | 雷神 | 1D
|  | 对局—照妖镜、弱点Debug（D3） | Day6 | ts | 2D
|  | 对局-换宠功能测试（特效D1、逻辑差死和手动换D2） | Day6 | 雷神 | 2D
|  | 对局、技能动画表现功能测试（开战、胜利失败）（策划D4，程序D2） | Day5 | ts | 2D
|  | 对局、核心战斗流程（进程对局结束，进程切换） | Day6 | 雷神 | 2D
|  | 副本选择文档跟进 | day2 | ts、雷神 | 1D
|  | 0.2对局内容文档分析 | day5 | 雷神、ts | 1D
其他
|  | 客户端大小测试 |  | ts | 0.5D
2015-06-24
副本
|  | 对局流程-切进程功能测试，复查bug | Day6 | 雷神、ts | 2D | 完成
|  | 大招功能测试（物理大招、法术大招），复查bug | Day6 | 雷神、ts | 3D | 完成
|  | 0.2版本对局烟雾测试 | Day6 | ts、雷神 | 2D | 完成
|  | 0.2版本对局用例修改 | Day6 | 雷神 | 0.5D | 完成
任务
|  | 任务系统测试用例设计 | Day2 | ts | 2D | 未完成

## 2015-07
版本日期 | 模块 | 任务内容 | 计划完成时间 | 人员安排 | 计划时间 | 完成情况 | 备注
2015-07-01
副本
|  | 对局相关文档分析（弱点、相机、动画、朝向、轴、attach） | day3 | 雷神、ts | 0.5D | 未完成 | D2提交D5封文档 | 弱点阻碍
|  | 副本选择文档分析（新增宠物布阵） | day6 | 雷神、ts | 1D | 完成 | D5提交
技能
|  | 技能系统回归测试 | Day6 | ts | 2D | 未完成
|  | 伤害公式回归测试 | Day5 | 雷神 | 1D | 完成
宠物
|  | 宠物界面文档分析 | day6 | 雷神、ts | 1D | 完成 | D5提交
道具
|  | 道具系统测试用例修改 | Day1 | ts | 0.5D | 完成
任务
|  | 任务系统测试用例设计&修改 | Day3 | ts | 1.5D | 完成
|  | 任务系统测试用例走读 | Day2 | 雷神 | 0.5D | 完成
其他
|  | 客户端log输出功能测试 | day3 | ts，雷神 | 0.5D | 完成
|  | 魔灵召唤体验 | day2 | 雷神 | 2D | 完成
|  | HockeyApp打包协助 | day6 | 雷神 | 1D | 未完成
|  | 集体测试问题跟进 | day4 | ts、雷神 | 0.5D | 完成 | D3出解决方案
2015-07-08
副本
|  | 对局文档跟进（切进程状态变化逻辑、副本对局关系调整、对局掉落表现、弱点相关） | day5 | 雷神、ts | 1D | 完成 | D3上午三方、D4封
|  | 副本选择文档跟进 | day5 | ts、雷神 | 1D | 完成 | D3下午三方、D4封
|  | 0.2对局修改内容文档分析 | day5 | 雷神、ts | 0.5D | 完成 | D4提交
|  | 对局新需求测试用例设计&修改（切进程、对局关系、掉落表现） | day6 | 雷神 | 1.5D | 完成
|  | 对局新需求测试用例走读 | day6 | ts | 0.5D | 完成
|  | 副本选择测试用例设计&修改 | day6 | ts | 2.5D | 完成
|  | 副本选择测试用例走读 | day6 | 雷神 | 1D | 完成
宠物
|  | 宠物界面文档跟进 | day5 | 雷神、ts | 1D | 完成 | D4上午三方、D5封
|  | 宠物界面测试用例设计（宠物列表） | day6 | 雷神 | 1D | 未完成 | 差列表中装备相关
技能
|  | 技能系统回归测试 | day6 | ts | 2D | 未完成 | 没测
其他
|  | 魔灵召唤体验报告 | day5 | 雷神 | 1D | 完成
|  | hockyApp协助 | day2 | 雷神 | 0.5D | 完成
2015-07-15
副本
|  | 对局-朝向，轴锁定，attach | day1 | 雷神 | 1D
|  | 对局-动画范围（需求策划配置） | day3 | 雷神 | 2D |  | 可能有阻碍
|  | 副本入口测试 | day6 | ts | 2D
|  | 0.2对局修改文档跟进 | day4 | 雷神、ts | 0.5D |  | D3三方D4封
|  | 0.2对局修改测试用例修改 | day6 | 雷神 | 1D
|  | 0.2对局修改测试用例走读 | day6 | ts | 0.5D
|  | 速度算法调整文档分析 | day3 | 雷神、ts | 0.5D |  | D2提交D3三方D4封
技能
|  | 被动技能文档分析 | day2 | 雷神、ts | 0.5D |  | D3三方D4封
|  | 0.2大招技能修改文档分析 | day1 | 雷神、ts | 0.5D |  | D3三方D4封
宠物
|  | 宠物界面测试用例设计 | day5 | 雷神 | 2D
|  | 宠物界面测试用例走读 | day6 | ts | 1D