## 游戏范围
| 分类 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 文档 | 文档分析 | 开发 | 配置 | 用例 | 测试 | QA备注 | UI | 模型 | 特效 | 音乐音效 | 状态 | 里程碑完成度 | 1W1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W5 | 1W6 | 1W7 | 详细描述
核心功能 | 功能项 | 宠物 | 宠物基础架构 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 | 1 | 认为只是宠物相关的基础内容，不包含各种宠物相关的功能
| 功能项 | 角色 | 主角属性，账号基础数据 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 功能项 | 对局 | 核心战斗-伤害公式计算 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 包含补充开发内容和添加log
| 功能项 | 对局 | 核心战斗流程（进程，战斗，AI） | 1 |  | √ | √ |  |  | √ | 1
| 功能项 | 对局 | 核心战斗-基础UI | 1 |  | √ | √ |  |  | √ | 0.25
| 功能项 | 对局 | 核心战斗-换宠 | 1 |  | √ | √ |  |  | √ | 0.25
| 功能项 | 对局 | 核心战斗-照妖镜 | 1 |  | √ | √ |  |  | √ | 0.5
| 功能项 | 对局 | 核心战斗-道具使用 | 1 |  | √ | √ |  |  | 0.5 | 0.5 | 只包含抓宠的道具使用
| 功能项 | 对局 | 抓宠、封妖 | 1 |  | √ | √ |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 对局 | 对局，技能动画表现 | 1 |  | √ | √ |  |  |  |  | 用例和测试放到每个本和怪身上具体测试
| 功能项 | 技能 | 技能系统（服务器计算？对局内操作？） | 1 |  | √ | 0.25 |  |  | √ | 1.5 | 按照xw说的非常简单的技能逻辑
| 功能项 | 技能 | 技能-大招操作 | 1 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 1.5 | 文档分析和用例只考虑了文档修改部分
| 功能项 | 副本 | 副本基础逻辑 | 1 |  | √ | √ |  |  | 3 | 4
| 功能项 | 副本 | 副本结算功能 | 1 |  | √ | √ |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 村落 | 村落基础功能 | 1 |  | √ | √ |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 任务 | 任务系统功能 | 1 |  | √ | √ |  |  | 1.5 | 2
| 功能项 | 副本 | 副本星级评价 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 副本 | 副本选择 | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 副本 | 副本托管 | 2 |  |  | 0.75 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 副本 | 宠物阵型 | 4 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1
| 功能项 | 宠物 | 宠物图鉴 | 3 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 0.5
| 功能项 | 宠物 | 宠物升星 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 宠物 | 宠物进化 | 2 |  |  | 0.75 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 宠物 | 宠物技能升级 | 3 |  |  | 0..25 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 活动 | 神秘地图（抽卡） | 3 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 宠物 | 宠物合成（炼妖） | 4 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 宠物 | 宠物繁殖（交互） | 4 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 角色 | 疲劳值 | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.5
| 功能项 | 角色 | 角色、宠物界面 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.5
| 功能项 | 道具 | 背包 | 2 |  |  | 0.75 |  |  | 1 | 1
| 功能项 | 道具 | 道具系统-基础框架，包括装备 | 2 |  |  | √ |  |  | 1.5 | 2
| 功能项 | 道具 | 玩家装备套装系统 | 3 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 不包含套装配置测试
| 功能项 | 道具 | 宠物装备 | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 1 | 不包含装备内容配置测试
| 功能项 | 道具 | 宠物装备强化 | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 道具 | 宠物装备进阶 | 3 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 道具 | 宠物装备宝石 | 3 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 道具 | 宠物装备洗炼 | 4 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 道具 | 商城 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 2
| 功能项 | 道具 | NPC商店 | 3 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1
| 功能项 | 道具 | VIP | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 道具 | 拍卖行 | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 | 4
| 功能项 | 社交 | IM | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 | 2
| 功能项 | 社交 | 邮箱-主要用于系统发信 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 社交 | 好友 | 3 |  |  | 0.75 |  |  | 2 | 2.5
| 功能项 | 社交 | 公会 | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3
| 功能项 | 社交 | 排行榜 | 3 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 主流程 | 创建、选择角色 | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 主流程 | 主界面 | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.5
| 功能项 | 主流程 | 账号，登录 | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.5
| 功能项 | 主流程 | 服务器选择，服务器分流，公告 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 主流程 | 系统设置 | 3 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 主流程 | 指引界面-活动 | 3 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 主流程 | 新手引导 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.5
活动 | 功能项 | 活动 | 签到 | 2 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 | 0.5
| 功能项 | 活动 | 答题 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
| 功能项 | 活动 | 通天塔 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1.5 | 2
| 功能项 | 活动 | 竞技场 | 2 |  |  | 0.75 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 活动 | BossRush | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1
| 功能项 | 活动 | 稀有探索玩法 | 2 |  |  | 0.75 |  |  | 1.5 | 2
| 功能项 | 活动 | 狩猎场 （这个是不是更是亮点，可以优先做？） | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.5
| 功能项 | 活动 | 擂台 | 3 |  |  | 0.75 |  |  | 1 | 1.5
| 功能项 | 活动 | 公会战 | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3
| 功能项 | 活动 | 公会副本 | 2 |  |  | 0.75 |  |  | 1.5 | 4 | 缺少副本内容条目，时间估算在这里
| 功能项 | 活动 | 大冒险 | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4
| 功能项 | 活动 | 家园 | 3 |  |  | 0.75 |  |  | 1.5 | 2
| 功能项 | 活动 | 世界boss | 4 |  |  | 1 |  |  | 1.5 | 2
| 功能项 | 活动 | 地藏宫殿 | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3
| 功能项 | 其他 | 支付功能（各SDK接入） | 3 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 测试时间不可预估
| 功能项 | 其他 | 运营工具 | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3
| 文档规范 |  | 美术资源需求模板 | 1
| 文档规范 |  | 程序开发规范和约定 | 2
| 文档 |  | 发布流程 | 2
| 开发工具 |  | 关卡编辑器 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 也许可以不用测试
| 开发工具 |  | 导表工具 | 2
| 开发工具 |  | 版本自动打包、发布工具 | 2
| 开发工具 | 其他 | 测试工具 | 3
| 开发工具 | 其他 | 美术编辑器 | 3
| 内容 | 数值 | 等级1-99级
| 内容 | 副本 | 普通难度*150个 | 2 |  |  | 9 |  |  | 37.5 | 75
| 内容 | 副本 | 困难难度*150个 | 3 |  |  | 4 |  |  | 18.75 | 37.5
| 内容 | AI | 10套（勤奋5+倾向5） | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 | 5
| 内容 | 技能 | 物攻*6 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| 内容 | 技能 | 法攻*15 | 2 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 | 1
| 内容 | 技能 | buff or debuff*14 | 2 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 | 1
| 内容 | 技能 | 大招*23 （操作表现几套？） | 2 |  |  | 1 |  |  | 1.5 | 2
| 内容 | 技能 | 其他*2 | 2
| 内容 | 技能 | 队长+友情*36 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
| 内容 | 技能 | boss技能*16 | 3 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 | 1
| 内容 | 技能 | 被动技能*30（怪物倾向性设计） | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
| 内容 | 技能 | CP技能（待设计第一期不强需求） | 4
| 内容 | 任务 | 主线任务*150个 | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 5
| 内容 | 任务 | 支线任务*150个 | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 5
| 内容 | 任务 | 日常任务*150个 | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 5
| 内容 | 任务 | 公会任务*20个 | 3 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | 1
| 内容 | 任务 | 特殊进化任务32个 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.5
| 美术 | 宠物 | 高阶人型*15（3D、动作、特效） | 2
| 美术 | 宠物 | 普通兽型*30（3D、动作、特效） | 2
| 美术 | 宠物 | 纯材料*3（3D、动作、特效） | 2
| 美术 | 宠物 | boss*8（3D、动作、特效） | 3
| 美术 | 宠物 | 高阶兽型*7（3D、动作、特效） | 3
| 美术 | 宠物 | boss进化*3（3D、动作、特效） | 4
| 美术 | 宠物 | 进化配方设计*8（3D、动作、特效） | 4
| 美术 | NPC | 妲己 | 2
| 美术 | 角色 | 男身体 | 2
| 美术 | 角色 | 男头（免费）*3 | 2
| 美术 | 角色 | 男头（付费）*3 | 3
| 美术 | 角色 | 女身体 | 2
| 美术 | 角色 | 女头（免费）*3 | 2
| 美术 | 角色 | 女头（付费）*3 | 3
| 美术 | 场景 | 副本*6组
| 美术 | 场景 | 对局*10个
| 美术 | 场景 | 活动
| 美术 | 场景 | 村落*1个（8个建筑物）
| 美术 | 装备 | 宠物-100-200件 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 3
| 美术 | 装备 | 角色10套以下 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
音乐
音效
[7 empty] | 94.5 |  |  | 195 | 503.5 | 文档分析时间为基础时间*1.5（与策划反馈修改） 用例时间为基础时间*1.3（走读修改） 测试时间为基础时间*2（提bug，验bug，出现不可预知阻碍，多机型兼容性）

## 问题
1 | 规划介绍，有对系统不明确的地方统一一下思想
2 | 优先级调整，按制作顺序规划，进行统一
3 | 统一游戏内容范围
4 | 其他疑问讨论
5 | 会后各自填写时间
| 策划 | 2015-04-29
| 程序 | 2015-04-30
| 测试 | 2015-04-29
| 美术 | 2015-04-29
PM
| 讨论 | 4月30日下午
ts | 看了一下，优先级有一个问题。如果看优先级是1的，我感觉应该不能算是一个正式上线的版本，
有绝大部分优先级是2的，和少部分优先级为3的，应该是包括在第一次上线的版本内的。
应该再稍微调整下优先级的顺序。
zz | 那个文档，宠物装备和小新的文档是冲突的，然后宠物合成和宠物进化，有部分是重合的感觉，
然后 为什么有阵型了，阵型是不是影响核心对局，比方 一定要先打掉中间的才能打左右的。
MT | 游戏最大的卖点？给玩家最大的乐趣点是那几个？
游戏跟市场里的最大的差异点？
按照现有人员设置， 准备一个年底能上线的方案?
考虑准备一个MVP，能上线方案， 不超过3个月。
每个里程碑不超过一个月。
怪物装备是怎么加的? 有什么槽？ 美术上有什么表现？现在设计的坑点层次会否太多？ 玩家不好理解？
| A: | 没有美术表现。设计贴近世界观
剧情设计什么时候会加上大家更熟悉的人物？ （人物是否需要NPC角色？）
| A: | 除了妲己暂时没有，可能会用人形宠当NPC
PVP设计的奖赏和惩罚是？
A:
邮箱， IM没填。
| A: | 已加
kathy | 优先级2的内容偏多，需要再细分一下先后顺序
问题补充
1 | 宠物品质表现打算如何做？套在什么属性上
品级只代表稀有度，不能直接反应宠物数值
2 | 宠物进化途径需要xw，小星确认，统一进化方式
3 | 装备强化、进阶属性变化通过公式还是配表实现？
zz推荐公式
4 | 各种合成考虑
5 | 角色有队长技能，宠物没有队长技能，可以选择给好友哪个宠物用，但队长技能是通过角色装备确定的
队长技能需要展示，但不需要加成到怪物属性上进行展示
| 宠物和队长的被动加成是否需要直接展示在怪物属性上？ |  | xw：不需要显示
被动技能的加成计算需要回归到伤害公式
阵型加成需要回归到伤害公式
标记类内容的逻辑需要在伤害公式中统一规划（如：无敌，反弹等状态）
6 | UI摆放需要考虑分辨率问题
需要注意缩放问题
7 | 考虑各功能、活动UI复用情况
8 | UI基础样式最好给一些参考，能协助估算时间
给美术和程序
9 | 角色原画大概需要2个月的时间

## 策划规划
| 模块 | 细分 | 优先级 | 功能简述 | 文档 | 开发 | UI | 模型 | 特效 | 音效/音乐 | 配置
核心部分 | 副本 | 基础逻辑 | 1
|  | 副本结算 | 1
| 对局 | 照妖镜 | 1
|  | 道具使用 | 1
|  | 技能系统 | 1
|  | 宠物捕获 | 1
| 任务系统 |  | 1
| 村落基础功能 |  | 1
| 宠物基础架构 |  | 1
| 角色基础架构 |  | 1
基础功能 | 主界面 |  | 2
| 疲劳值 |  | 2 | 10分钟恢复1点，每天120点，1~30级随等级成长从20点涨到120点
| 背包 |  | 2
| 道具（包括装备）基础架构 |  | 2
| 托管 |  | 2
| 个人信息界面（及宠物UI） |  | 2
| 服务器分流 |  | 2
| 创建角色、角色选择 |  | 2
| 登录流程（及账号创建） |  | 2
| 商城 |  | 2
| 好友 |  | 3 | 包括好友助战和友情值系统
| npc商店 |  | 3
| 排行榜 |  | 3 | 战力，pvp，好友
| 副本星级系统（包含自动战斗） |  | 3 | 副本增加星级系统，共3星，2星可自动战斗，3星可扫荡，1星条件统一为通关即可，2,3星条件包含：没有怪物死亡；所有怪物hp没有到过N%以下；在XX怪释放XX之前击败等
| 宠物图鉴 |  | 3 | 3D展示
| 活动指引界面 |  | 3 | 指引每日基础副本次数，困难副本次数，pvp次数
| 运营活动接口 |  | 3
| 新手引导 |  | 3 | 强制引导
| 公会 |  | 3
| 拍卖行 |  | 4
| 邮箱 |  | 2 | 只有系统邮件
| 系统设置 |  | 3 | 音量，音效及画质调节
| 支付功能 |  | 3 | 渠道sdk+ios
| 运营工具 |  | 3
系统 | vip |  | 2
| 副本选择 |  | 2
| 宠物升星 |  | 2 | 2级坑，延长游戏寿命。15星，1~5星：固定道具；6~10星：固定道具+同种怪物；11~15星：固定道具+同星同种怪物，怪物成长系数加成 5种怪物种类，每类针对不同星级有一套系数加成
| 宠物进化 |  | 2 | 3级坑，延长游戏寿命。前置条件为宠物等级和星，部分怪物进化需要先完成列传任务作。1个怪物可能进化成最多5种怪物，固定道具+选择道具进化。改变成一只怪，星保留，进化后宠物升星的宠物材料可以是进化前或者进化后的。
| 宠物合成（炼妖） |  | 4 | 个性化，炼妖，合成道具（基础生活需求）和稀有物种（r非r差异性）。相对进化来说产出结果是随机的，稀有物种的产出渠道
| 宠物繁殖（交互） |  | 4 | 个性化，4级或5级坑，异步交互玩法，同种怪物才能
| 宠物装备 |  | 2 | 一类宠物对应1套装备，一共6类宠物：物攻敏，法攻敏，物攻防，法攻防，纯防，纯力，均衡
| 宠物装备强化 |  | 2 | 2级坑延长游戏寿命，每类宠物固定类型装备，一个装备可以从头强化到位，没啥选择。强化需要材料和金钱
| 宠物装备进阶 |  | 3 | 3级坑，建立在宠物装备强化的基础上，强化到一定程度后通过进阶变化品质
| 宠物装备宝石 |  | 3 | 个性化，4级坑倾向选择，每件装备可以打1~3个宝石孔，形状随机，宝石分为1~n级别，N个类别，每类别对应1组属性，每级别对应具体值
| 宠物装备宝石合成 |  | 3
| 宠物装备洗炼 |  | 4 | 4级坑，部分属性可以重新roll随机属性
| 宠物技能升级 |  | 3 | 1级坑，延长游戏寿命，花费金钱升级技能
| 神秘地图（抽卡） |  | 3 | 购买宝图可以探索，内含道具或者宠物
| 阵型 |  | 3 | 2级坑，阵型要求：种类，性别，固定怪物，五行，站位（高级）。先选怪，后选阵，怪物匹配后阵型效果才能生效
| 玩家装备套装系统 |  | 3 | 3级坑，固定一套装备产出对队伍的增益属性及队长技能。使用好友宠物时可以享受其队长技能
活动 | 签到 |  | 2 | 产出rmb代币，宠物魂魄，金钱，疲劳药，装备强化材料
| 答题 |  | 2 | 产出经验，费费脑子，灌输世界观
| 通天塔 |  | 2 | 挂机刷经验玩法，随机副本，随机同等级段怪物，根据等级变换随机组
| 竞技场 |  | 2 | 异步交互玩法，产出专有宠物魂魄，宠物装备
| 狩猎场 |  | 3 | 探索性玩法，单机，产出稀有宠物稀有材料。随机副本。3个道具合成1个道具，决定随机内容及奖励
| 擂台 |  | 3 | 异步交互玩法，占领擂台越长时间，收益越高，产出专有货币，可以换专有宠物魂魄
| 公会战 |  | 3 | 异步交互玩法，大量产出宠物经验及宠物装备强化材料，高阶装备胚子，宝石，公会之间布阵互相攻击
| 公会副本 |  | 2 | 交互玩法，推大boss，或者合理完成一个探索副本（每人进去一定时间，按照探索度来判定完成），产生宝石，装备强化材料
| 稀有探索玩法 |  | 2 | 现时间开放的特殊地图，高几率遇到可以捕获的稀有怪
| 大冒险 |  | 3 | 种菜玩法，但是时间在30分钟~2小时为主，少量10小时及以上任务，类似wow的要塞任务
| BossRush |  | 2 | 挨个打boss，产出洗炼材料
| 家园 |  | 3 | 主要作为基础作物产出，建筑物种类固定，个数有限，位置固定，可以升级
| 世界boss |  | 4 | 同步副本，每人带2个宠物（1主1备），3人一组打boss，产出稀有宠物魂魄
| 地藏宫殿 |  | 4 | 同步副本+pvp。趟地图，寻宝，第一个人拿到寻到宝物后转为pvp互车，产出装备
内容 | 等级 |  |  | 1~99级
| 技能 | 物攻 |  | 6 |  |  |  |  | √
|  | 法攻 |  | 15 |  |  |  |  | √
|  | buff or debuff |  | 14 |  |  |  |  | √
|  | 大招 |  | 23 |  |  |  |  | √
|  | 其他 |  | 2 |  |  |  |  | √
|  | boss技能 |  | 16 |  |  |  |  | √
|  | 被动技能 |  | 30 |  |  |  |  | 极少量需求比如盾
|  | 队长+友情 |  | 36 |  |  |  |  | 无
|  | CP技能 |  | 待设计第一期不强需求
| AI |  |  | 10(勤奋5+倾向5）
| 副本 | 普通难度 | 2 | 150个，主要构成为4个世界，每个世界2个区域，每个区域8个副本，其中有2个boss为主，6个相对均衡。副本对局数量3~6个，副本房间数量4*4~7*7。
|  | 困难难度 | 3 | 150个，又普通副本复用。Boss为主关卡部分技能重设，突出boss玩法，产出怪物魂魄，装备材料
| 任务 | 主线任务 | 2 | 150个，引导主线剧情
|  | 支线任务 | 2 | 150个，引导困难副本
|  | 日常任务 | 2 | 100个，每个等级段10个
|  | 公会任务 | 3 | 20个
|  | 特殊进化任务 | 4 | 32个8*4
| 宠物 | boss进化 | 4 | 3
|  | boss | 3 | 8
|  | 高阶人型 | 2 | 15
|  | 高阶兽型 | 3 | 7
|  | 普通兽型 | 2 | 30
|  | 纯材料 | 2 | 3
|  | 进化配方设计 | 4 | 8个，主要针对的是特殊进化任务
| npc | 妲己 | 2 | 1
| 角色 | 男身体 | 2 | 1
|  | 男头（免费） | 2 | 3
|  | 男头（付费） | 3 | 3
|  | 女身体 | 2 | 1
|  | 女头（免费） | 2 | 3
|  | 女头（付费） | 3 | 3
| 场景 | 副本 |  | 6组
|  | 对局 |  | 10个
|  | 活动 |  |  |  | 1周原画 | 1周3D | 2~3天装配
|  | 村落 |  | 1个，8个建筑物
| 宠物装备 | 100~200件
| 角色装备 | 10套以下 |  | 算上男女总数
开发工具
Note on D1: 辛炜： 1,必须的核心架构部分 2,必须周边架构部分 3,主要系统 4，次要系统（可以考虑上线时候还没有

## 工作表1
| 标题目的 | Demo初版
一个带着3个宠物的女道士可以打一个副本
副本构成：2波怪1boss
可以体验核心战斗玩法，包括小怪和boss两种模式
可以释放大招
可以换宠
可以使用照妖镜
完成级别说明
|  | 封文档 | 三方后问题解决和Leader级别同意
|  | 策划验收 | 负责策划验收， 保证一致性和完整性，策划内部体验，有配置内容的功能，产出配置说明和测试数据， 意见收集。
|  | QA测试 | 按原来需求主要Bug解决
|  | 集体测试 | 全员测试，Bug解决，收集反馈意见， 解决明显阻外， CB1拿出手。
| 分类 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 里程碑完成度 | 1W1 | 1W2 | 1W3 | 1W4 | 1W5 | 1W6 | 1W7 | 详细描述
[6 empty] | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2015-04-15 | 2015-04-22 | 2015-04-29 | 2015-05-06 | 2015-05-13
功能 | 功能项 | 宠物（属性，进化） | 1 | 已完成 | QA测试 | 2015-04-01: 程序开发; 2015-04-08: QA测试
| 功能项 | 装备接口预留 | 1 | 已完成 | QA测试 | 2015-04-01: 程序开发; 2015-04-08: QA测试
| 功能项 | 技能系统（服务器计算？对局内操作？） | 1 |  | QA测试 | 2015-04-01: 封文档; 2015-04-22: 程序开发; 2015-04-29: QA测试
| 功能项 | 核心战斗-伤害公式计算 | 1 |  | QA测试 | 2015-04-22: 程序开发; 2015-04-29: QA测试
| 功能项 | 核心战斗流程（进程，战斗，AI） | 2 |  | QA测试 | 2015-04-29: 程序开发; 2015-05-06: QA测试
| 功能项 | 技能-大招操作 | 1 |  | QA测试 | 2015-05-13: 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 资源加载管理模块 | 1 | 已完成 | QA测试 | 2015-04-08: 程序开发
| 功能项 | 主角属性，账号基础数据 | 1 |  | QA测试 | 2015-04-15: 程序开发; 2015-04-22: 阻碍
| 功能项 | 核心战斗-基础UI | 1 |  | 策划验收 | 2015-05-13: 程序开发 | QA测试
| 功能项 | 核心战斗-换宠 | 1 |  | QA测试 | 2015-04-29: 程序开发; 2015-05-06: QA测试
| 功能项 | 核心战斗-照妖镜 | 1 |  | QA测试 | 2015-04-01: 封文档; 2015-05-06: 程序开发; 2015-05-13: QA测试
| 功能项 | 对局，技能动画表现 | 1 |  | QA测试 | 2015-04-08: 封文档; 2015-04-29: 程序开发
| 内容项 | Demo关卡 | 2 |  | QA测试 | 2015-04-01: QA测试; 2015-04-08: 封文档; 2015-05-06: 策划配置
| 功能项 | 关卡设计配置接口 | 3 |  | QA测试 | 2015-04-01: QA测试; 2015-04-08: 封文档; 2015-05-13: 程序开发
| 功能项 | 村落基础（角色移动，副本入口） | 3 |  | QA测试 | 2015-05-13: 程序开发
| 功能项 | 结算功能 | 3 | 已完成 | 封文档 | 2015-04-01: 封文档
| 功能项 | 主流程-创建角色 | 3 | 已完成 | 封文档 | 2015-04-08: 封文档
| 功能项 | 副本 | 3 | 已完成 | 封文档 | 2015-04-08: 封文档
| 功能项 | 村落 | 3 | 已完成 | 封文档 | 2015-04-08: 封文档
| 功能项 | 任务 | 3 | 已完成 | 封文档 | 2015-04-15: 封文档
| 功能项 | 抓宠、封妖 | 3 | 已完成 | 封文档 | 2015-04-22: 封文档
| 功能项 | 道具系统 | 3 |  | 封文档
辅助系统 | 功能项 | 服务器网络调通 | 1 | 已完成 | QA测试 | 2015-04-01: 程序开发; 2015-04-08: QA测试
| 功能项 | 基础数据结构和协议定义 | 1 | 已完成 | QA测试 | 2015-04-08: 程序开发
| 功能项 | 游戏基础流程架构 | 1 | 已完成 | QA测试 | 2015-04-08: 程序开发
| 开发工具 | 关卡编辑器 | 1 |  | 策划验收 | 2015-04-29: 需求提交; 2015-05-06: 程序开发; 2015-05-13: QA测试
| 开发工具 | 导表工具 | 2 |  | 策划验收 | 2015-05-06: 待确定
| 文档规范 | 美术资源需求模板 | 1 |  | 封文档
| 文档规范 | 程序开发规范和约定 | 2 |  | 封文档
| 文档 | 发布流程 | 2 |  | QA测试
| 开发工具 | 版本自动打包、发布工具 | 3 |  | QA测试
| 开发工具 | 美术编辑器 | 3 |  | 策划验收
| 开发工具 | 测试工具 | 3 |  | QA测试
美术资源 | 资源 | 美术替代资源 | 1 |  |  | 2015-04-01: 文档设计，美术资源提交
| 资源 | Demo需要美术资源-UI | 1 |  |  | 2015-04-01: 文档设计; 2015-04-29: 提交资源
| 资源 | Demo需要美术资源-场景 | 1 |  |  | 2015-04-01: 文档设计; 2015-04-22: 提交资源
| 资源 | Demo需要美术资源-角色 | 1 |  |  | 2015-04-01: 文档设计; 2015-04-22: 提交资源
| 资源 | Demo需要美术资源-动作 | 1 |  |  | 2015-04-01: 文档设计; 2015-04-22: 提交资源
| 资源 | Demo需要美术资源-特效 | 2 |  |  | 2015-04-29: 文档设计
迭代优化
铺量
CB2相关